## Slide 1
POR 2014-2020
La Strategia
Regionale per le Aree Interne

## Slide 2
Indice
L’inquadramento generale
Lo stato d’avanzamento
Prossime scadenze: il cronoprogramma

## Slide 3
  La Strategia Regionale per le Aree Interne (SRAI) si svilupperà attraverso una politica integrata declinata attraverso la partecipazione alla SNAI e l’attuazione di una Strategia Regionale
  ► Per le quattro aree che rientrano nel quadro della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), Area Reventino- Savuto, Area Grecanica, Versante Ionico-Serre e Sila e Pre-Sila crotonese e cosentina, le Strategie d’Area verranno attuate attraverso lo strumento dell’ITI.
  La compartecipazione finanziaria del POR Calabria 2014-2020, stabilita con DGR 2/2018, sarà pari a euro 7.480.000,00 per ciascuna Area (pari al doppio delle risorse stanziate dalla Legge di stabilità per ogni Strategia).
  ► Per le altre aree interne si interverrà attraverso avvisi dedicati, a valere su alcuni Assi del Programma
L’Inquadramento generale

## Slide 4
  ► Per le quattro aree che rientrano nel quadro della SNAI
  La prima Area progetto prescelta, Reventino-Savuto, è quella più avanzata avendo concluso e inviato al Comitato nazionale-CTAI la proposta definitiva della strategia d’area.
  L’Area Grecanica, seconda area prescelta, è invece attualmente in fase di conclusione della Strategia d’area definitiva (dopo l’approvazione della preliminare).
  ► La Strategia Regionale sarà attuata nei prossimi mesi attraverso avvisi pubblici a titolarità regionale, ripartendo le risorse disponibili nelle diverse categorie di Comuni, secondo il meccanismo della riserva finanziaria.
  I criteri di selezione delle operazioni, in ragione delle finalità di ogni avviso e degli obiettivi tematici perseguiti, potranno essere integrati da specifici criteri di valutazione finalizzati a:
    stimolare l’associazione di funzioni tra comuni limitrofi;
    promuovere l’aggregazione di più territori comunali in funzione dell’attuazione di operazioni di sistema;
    favorire la concentrazione degli investimenti.
Lo stato d’avanzamento

## Slide 5
Prossime scadenze : il cronoprogramma
 | 2018 |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D
Stategia Nazionale Aree Interne (SNAI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1)Reventino |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Valutazione da parte dell’AdG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Approvazione da parte della Giunta della Strategia e del quadro finanziario finalizzato all’attuazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Definizione delle schede delle operazioni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Valutazione da parte dell’AdG delle schede delle operazioni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Approvazione da parte della Giunta delle schede delle operazioni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sottoscrizione Accordo tra Regione e Sindaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Predisposizione dei procedimenti amministrativi e realizzazione dei progetti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2) Grecanica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Elaborazione della Strategia di Area definitiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Invio della Strategia all’AdG e valutazione da parte dell’AdG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Approvazione da parte della Giunta della Strategia e del quadro finanziario finalizzato all’attuazione della Strategia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Definizione delle schede delle operazioni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Valutazione da parte dell’AdG delle schede delle operazioni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Approvazione da parte della Giunta delle schede delle operazioni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sottoscrizione Accordo tra Regione e Sindaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Predisposizione dei procedimenti amministrativi e realizzazione dei progetti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6
Prossime scadenze : il cronoprogramma
 | 2018 |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D
Stategia Nazionale Aree Interne (SNAI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Altre Aree SNAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Incontro con le Aree e Istituzioni del Tavolo di negoziazione Regione-Comuni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Elaborazione della Stategie di Area |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Invio della Strategia all’AdG e valutazione da parte dell’AdG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Approvazione da parte della Giunta della Strategia e del quadro finanziario finalizzato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Definizione delle schede delle operazioni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Valutazione da parte dell’AdG delle schede delle operazioni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Approvazione da parte della Giunta delle schede delle operazioni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sottoscrizione Accordo tra Regione e Sindaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Predisposizione dei procedimenti amministrativi e Realizzazione dei progetti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Strategia Regionale (SRAI (Macro fasi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pubblicazione avvisi per le Aree Interne della SRAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Predisposizione dei procedimenti Amministrativi e Realizzazione dei progetti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |