Relazioni di attuazione annuali e finali per l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione

**PARTE A**

# INDIVIDUAZIONE DELLA RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE/FINALE

|  |  |
| --- | --- |
| CCI | CCI |
| Titolo | PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 - POR Calabria FESR FSE |
| Versione | 2017.2 |
| Data di approvazione della relazione da parte del comitato di sorveglianza |  |

[INDIVIDUAZIONE DELLA RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE/FINALE 1](#_Toc256000007)

[2. PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO (articolo 50, paragrafo 2, e articolo 111, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 6](#_Toc256000011)

[2.1. Informazioni chiave sull'attuazione del programma operativo per l'anno considerato, incluse informazioni sugli strumenti finanziari, con riferimento ai dati finanziari e a quelli relativi agli indicatori. 6](#_Toc256000013)

[3. ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 9](#_Toc256000038)

[3.1. Panoramica dell'attuazione 9](#_Toc256000039)

[3.2. Indicatori comuni e specifici per programma (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 17](#_Toc256000045)

[Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 01 / 1a 17](#_Toc256000046)

[Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 01 / 1b 19](#_Toc256000109)

[Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 02 / 2a 26](#_Toc256000115)

[Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 02 / 2b 28](#_Toc256000144)

[Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 02 / 2c 30](#_Toc256000145)

[Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 03 / 3a 33](#_Toc256000151)

[Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 03 / 3b 36](#_Toc256000152)

[Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 03 / 3c 40](#_Toc256000258)

[Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 03 / 3d 44](#_Toc256000259)

[Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 04 / 4c 46](#_Toc256000260)

[Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 04 / 4e 49](#_Toc256000261)

[Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 05 / 5b 52](#_Toc256000262)

[Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 06 / 6a 55](#_Toc256000263)

[Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 06 / 6b 58](#_Toc256000264)

[Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 06 / 6c 62](#_Toc256000265)

[Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 06 / 6d 67](#_Toc256000266)

[Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 07 / 7b 69](#_Toc256000267)

[Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 07 / 7c 72](#_Toc256000268)

[Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 08 / 8i 74](#_Toc256000269)

[Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 08 / 8i 76](#_Toc256000270)

[Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 08 77](#_Toc256000271)

[Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 08 / 8ii 78](#_Toc256000272)

[Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 08 / 8ii 80](#_Toc256000273)

[Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 08 81](#_Toc256000274)

[Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 08 / 8iv 82](#_Toc256000275)

[Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 08 / 8iv 84](#_Toc256000276)

[Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 08 85](#_Toc256000277)

[Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 08 / 8v 86](#_Toc256000278)

[Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 08 / 8v 88](#_Toc256000279)

[Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 08 89](#_Toc256000280)

[Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 08 / 8vii 90](#_Toc256000281)

[Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 08 / 8vii 92](#_Toc256000282)

[Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 08 93](#_Toc256000283)

[Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 09 / 9a 94](#_Toc256000284)

[Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 09 / 9b 97](#_Toc256000285)

[Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 10 / 9i 102](#_Toc256000286)

[Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 10 / 9i 104](#_Toc256000287)

[Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 10 105](#_Toc256000288)

[Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 10 / 9iv 106](#_Toc256000289)

[Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 10 / 9iv 108](#_Toc256000290)

[Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 10 109](#_Toc256000291)

[Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 11 / 10a 110](#_Toc256000292)

[Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 12 / 10i 115](#_Toc256000293)

[Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 12 / 10i 117](#_Toc256000294)

[Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 12 118](#_Toc256000295)

[Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 12 / 10ii 119](#_Toc256000296)

[Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 12 / 10ii 121](#_Toc256000297)

[Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 12 122](#_Toc256000298)

[Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 12 / 10iv 123](#_Toc256000299)

[Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 12 / 10iv 125](#_Toc256000300)

[Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 12 126](#_Toc256000301)

[Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 13 / 11i 127](#_Toc256000302)

[Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 13 / 11i 129](#_Toc256000303)

[Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 13 130](#_Toc256000304)

[Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 14 131](#_Toc256000305)

[Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica - 14 / 14.1 133](#_Toc256000306)

[Tabella 3B: Numero delle imprese finanziate dal programma operativo al netto del sostegno multiplo assegnato alle stesse imprese 134](#_Toc256000307)

[Tabella 5: Informazioni sui target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione 135](#_Toc256000308)

[3.4 Dati finanziari (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 139](#_Toc256000309)

[Tabella 6: Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma 139](#_Toc256000310)

[Tabella 7: Ripartizione dei dati finanziari cumulativi per categoria di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione (articolo 112, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 5 del regolamento (UE) n. 1304/2013) 140](#_Toc256000311)

[Tabella 8: Utilizzo del finanziamento incrociato 144](#_Toc256000312)

[Tabella 9: Costo delle operazioni attuate al di fuori dell'area del programma (FESR e Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione) 146](#_Toc256000313)

[Tabella 10: Spese sostenute al di fuori dell'Unione (FSE) 147](#_Toc256000314)

[4. SINTESI DELLE VALUTAZIONI 148](#_Toc256000315)

[6. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 153](#_Toc256000316)

[7. SINTESI PER IL CITTADINO 156](#_Toc256000317)

[8. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 157](#_Toc256000318)

[SF - Fondo regionale di ingegneria finanziaria (FRIF) 157](#_Toc256000319)

[Prestiti per la realizzazione di Investimenti materiali 159](#_Toc256000320)

[SF – Fondo per l'Occupazione e l'Inclusione (FOI) 162](#_Toc256000321)

[Prestiti per la creazione di Nuova Occupazione 165](#_Toc256000322)

[9. Opzionale per la relazione da presentare nel 2016, non applicabile ad altre relazioni schematiche: AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE 168](#_Toc256000323)

[10. PROGRESSI COMPIUTI NELLA PREPARAZIONE E NELL'ATTUAZIONE DI GRANDI PROGETTI E DI PIANI D'AZIONE COMUNI (articolo 101, lettera h), e articolo 111, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 170](#_Toc256000324)

[10.1. Grandi progetti 170](#_Toc256000325)

[10.2. Piani d'azione comuni 174](#_Toc256000326)

[11. VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO (articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 177](#_Toc256000327)

[11.1. Informazioni nella parte A e conseguimento degli obiettivi del programma (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 177](#_Toc256000328)

[11.2. Azioni specifiche adottate per promuovere la parità fra uomini e donne e prevenire la discriminazione, in particolare l'accessibilità per le persone con disabilità, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e nelle operazioni (articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 178](#_Toc256000329)

[11.3. Sviluppo sostenibile (articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 178](#_Toc256000330)

[11.4. Rendicontazione sul sostegno utilizzato per gli obiettivi connessi ai cambiamenti climatici (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 178](#_Toc256000331)

[11.5. Ruolo dei partner nell'attuazione del programma 178](#_Toc256000332)

[12. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E VALUTAZIONE IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, PRIMO COMMA, LETTERE A) e B), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 179](#_Toc256000333)

[12.1. Progressi nell'attuazione del piano di valutazione e seguito dato alle risultanze delle valutazioni 179](#_Toc256000334)

[12.2. Risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi attuate nel quadro della strategia di comunicazione 179](#_Toc256000335)

[13. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013) (Può essere incluso nella relazione da presentare nel 2016 (cfr. il precedente punto 9). Richiesto nella relazione da presentare nel 2017) Opzione: relazione sullo stato dei lavori 180](#_Toc256000336)

[14. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE, A SECONDA DEL CONTENUTO E DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA OPERATIVO (articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, lettere a), b), c), d), g) e h), del regolamento (UE) n. 1303/2013) 181](#_Toc256000337)

[14.1. Progressi compiuti nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, incluso lo sviluppo delle regioni che affrontano sfide demografiche e svantaggi naturali o permanenti, lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito del programma operativo 181](#_Toc256000338)

[14.2. Progressi compiuti nell'attuazione di azioni intese a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di gestire e utilizzare i Fondi 181](#_Toc256000339)

[14.3. Progressi compiuti nell'attuazione di eventuali misure interregionali e transnazionali 181](#_Toc256000340)

[14.4. Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi 181](#_Toc256000341)

[EUSAIR 183](#_Toc256000342)

[14.5. Progressi compiuti nell'attuazione delle misure in materia di innovazione sociale, se del caso 185](#_Toc256000343)

[14.6. Progressi compiuti nell'esecuzione di misure intese a rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi destinatari a più alto rischio di povertà, discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate e le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani non occupati, comprese, se del caso, le risorse finanziarie utilizzate 185](#_Toc256000344)

[15. INFORMAZIONI FINANZIARIE A LIVELLO DI ASSE PRIORITARIO E DI PROGRAMMA (articolo 21, paragrafo 2, e articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 186](#_Toc256000345)

[16. CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA (opzione relazione sullo stato di attuazione) 187](#_Toc256000346)

[17. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE — QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 188](#_Toc256000347)

[Documenti 189](#_Toc256000348)

[Risultati di convalida più recenti 190](#_Toc256000349)

# PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO (articolo 50, paragrafo 2, e articolo 111, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

## Informazioni chiave sull'attuazione del programma operativo per l'anno considerato, incluse informazioni sugli strumenti finanziari, con riferimento ai dati finanziari e a quelli relativi agli indicatori.

|  |
| --- |
| Il Programma, con una dotazione finanziaria complessiva di 2,38 miliardi di euro, è strutturato in 14 Assi, di cui 10 Assi cofinanziati dal FESR (per un investimento programmato di 2,04 miliardi di euro) e 4 Assi dal FSE (per un importo totale di 0,34 miliardi di euro).  In termini di avanzamento finanziario, i dati registrati su SFC al 31/12/2017, rilevano un costo ammissibile totale delle procedure attivate per 1.102,2 M€ (pari al 46,3% della dotazione finanziaria) e pagamenti per 138,5 M€ (pari al 5,8% della dotazione finanziaria).  Tra i due fondi in cui si articola il Programma, il FESR è quello che registra valori maggiormente significativi in termini di costo ammissibile totale delle procedure attivate (45,47%) e pagamenti sostenuti (5,55%). Nell’ambito degli Assi, registrano le migliori performance l’Asse 5, con un costo ammissibile del 120,5% e pagamenti per 43,5%, l’Asse 6 (costo ammissibile 81,8%, pagamenti 4,6%), l’Asse 4 (costo ammissibile 67,8%, pagamenti 0,3%) e l’Asse 7 (costo ammissibile 61,5%, pagamenti 16,2%).  Le azioni cofinanziate dal FSE registrano un ritardo nell’attuazione rispetto al FESR, con un livello di costo ammissibile totale delle procedure attivate e pagamenti, rispettivamente, pari allo 0,87% e allo 0,27% della dotazione finanziaria. Gli Assi che registrano il maggiore incremento sono: l’Asse 13 (costo ammissibile 15,6%, pagamenti 2,9%) e l’Asse 8 (costo ammissibile 6,3%, pagamenti 2,3%).  Complessivamente sono stati pubblicati 35 Avvisi Pubblici, di cui 15 chiusi con graduatoria definitiva. Le procedure attivate hanno consentito il finanziamento di 1.090 beneficiari, di cui: 4 Parchi nazionali, 4 Università, 5 province, 115 comuni, 577 scuole e 385 PMI ed il coinvolgimento di 1.541 studenti (con le borse di studio/master) e di 3.307 alunni (con attività extradidattiche).  Relativamente al conseguimento della riserva di efficacia, l’Amministrazione regionale, ai fini del miglioramento della performance finanziaria e dell’efficacia del Programma ha attivato una serie di misure finalizzate a garantire il conseguimento del target di spesa “N+3” ed alla revisione dei valori connessi al  performance framework (per un maggiore dettaglio si rinvia alla sezione n.6).  Tra i principali atti di organizzazione e programmazione posti in essere dall’Amministrazione regionale, nel corso del 2017, si evidenzia:   1. l’approvazione, con DGR n. 492/2017, del documento “*Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)*” e dei relativi allegati: Manuale dell’Autorità di Certificazione, Manuale per la selezione delle operazioni, Manuale dei Controlli di I Livello, Manuale dei Gestione delle irregolarità e Piano di Gestione dei Rischi; 2. l’adozione delle Linee guida per la valutazione delle operazioni del Programma, approvate con DGR n. 84/2017, che disciplinano nomina, composizione e modalità di funzionamento delle commissioni di valutazione; 3. l’approvazione, con DGR n. 376/2017, dello schema di “Protocollo di Intesa per la realizzazione di azioni nei settori della legalità e sicurezza” finalizzato a rafforzare gli standard di sicurezza in aree sensibili della regione; 4. l’istituzione, con DGR n. 612 /2017, di due Strumenti di Ingegneria Finanziaria: il Fondo regionale di ingegneria finanziaria - FRIF (24 M€) ed il Fondo per l'Occupazione e l'Inclusione - FOI (4,3 M€). Ai fini dell’implementazione dei due SF, la Regione Calabria ha attribuito i compiti di esecuzione a Fincalabra S.p.A. L’Accordo di Finanziamento, in conformità all’Allegato IV del Reg. 1303/2013, è stato sottoscritto in data 14/12/2017. Sono state avviate le procedure per la definizione degli strumenti di selezione delle ipotesi di investimento proposte dai destinatari finali (PMI). 5. l’approvazione, con DGR n. 643/2017, dello schema di Accordo di Programma e dei relativi allegati per lo Sviluppo della Banda Ultra Larga, in attuazione della Delibera Cipe n. 65/2015 e dell’Accordo quadro tra il Governo e le Regioni dell’11/02/2016; 6. l’adozione dei seguenti Piani di Azione quali atti generali di programmazione e di indirizzo:  * Piano di azione *“Occupazione e Inclusione attiva”* approvato con DGR n. 25/2017 per la programmazione dei servizi e delle politiche attive del lavoro e dell’inclusione attiva*;* * Integrazione del Piano di azione “*Interventi per il miglioramento del servizio di raccolta differenziata in Calabria*”, approvata con DGR n. 225/2017, per l’attivazione dell’Avviso per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per il sostegno al servizio di raccolta differenziata e la realizzazione degli impianti di compostaggio di prossimità per i piccoli comuni montani; * Piano regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile – Piano Stralcio Esecutivo Annuale 2018, approvato con DGR n. 648/2017, finalizzato ad incrementare in maniera sostenibile la competitività nazionale ed internazionale delle destinazioni turistiche regionali, migliorando la qualità dell’offerta e l’orientamento al mercato dei pacchetti turistici e valorizzando gli specifici vantaggi competitivi locali;  1. l’istituzione, con DGR n. 236/2017, del team di valutazione dei rischi di frode del Programma; 2. la definizione, con DGR n. 326/2017, degli *“Indirizzi strategici per lo Sviluppo Urbano Sostenibile in Calabria”* e delle *“Procedure per l’attuazione delle azioni del POR Calabria 2014-2020 all’interno della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile della Regione Calabria”*. In particolare, sono state definite: la ripartizione delle risorse tra le Città/Aree Urbane; la *Governance* per la definizione della Strategia; le fasi dell’iter procedurale. Nei primi mesi del 2018 è stato istituito il tavolo di negoziazione regionale e le città sono state supportate nel processo di definizione delle strategie; 3. l’adozione del Programma di Interventi nel settore della Depurazione approvato con DGR n. 34/2018 finalizzato ad implementare gli interventi occorrenti per la messa in conformità degli agglomerati e superare le criticità che hanno determinato l’apertura di contenziosi comunitari in materia di Depurazione; 4. la modifica all’organigramma delle strutture di attuazione del POR a seguito di una diversa distribuzione dipartimentale delle responsabilità e competenze amministrative, approvata con le DGR n. 468/17, 509/17 e 4/2018. Complessivamente sono 7 i Dipartimenti interessati dal POR, 34 i Settori regionali e 77 Posizioni organizzative (individuate con DGR n. 35/2018).   Infine, è attualmente in corso la revisione del processo di ridefinizione della base territoriale di riferimento della SRAI (Strategia Regionale Aree Interne), per la cui celere attuazione è stato predisposto un cronoprogramma per la stipula degli accordi a livello territoriale e per l’attuazione degli interventi. Tale cronoprogramma prevede l’approvazione della Strategia e del quadro finanziario entro giugno 2018 e delle schede operazioni e sottoscrizione dell’Accordo tra Regione e Sindaci entro dicembre 2018. |

# ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

## Panoramica dell'attuazione

| ID | Asse prioritario | Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli |
| --- | --- | --- |
| 01 | Promozione della Ricerca e dell'Innovazione | L’Asse 1 è finalizzato a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione attraverso: il potenziamento dell'infrastruttura per la R&I, le capacità di sviluppare l'eccellenza, la promozione di centri di competenza, la facilitazione degli investimenti delle imprese attraverso sinergie con i centri di ricerca, lo sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l’ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, l’aumento del mercato delle reti dei cluster attraverso la specializzazione intelligente.  A fronte di una dotazione finanziaria pari a 210,2 M€, l’Asse 1 registra al 31/12/2017, un costo ammissibile delle operazioni selezionate pari a 58,4 M€ e pagamenti per 0,6 M€.  Nel corso del 2017, sono state attivate le operazioni volte al rafforzamento delle attività della Rete di Ricerca regionale rientranti nel progetto Strategico Calabriannova, all’offerta di servizi specializzati da parte dei Poli di Innovazione ed al soddisfacimento della domanda di innovazione del territorio, nella fattispecie, acquisizione di servizi e creazione di nuove imprese innovative. Tra le principali procedure si evidenziano:  ­ Proposizione dei risultati della ricerca da parte delle Università e centri di ricerca (0,5 M€);  ­ Accesso a servizi di primo livello per l'innovazione (0,5 M€);  ­ Avviso per il sostegno alle attività di animazione dei Poli, tutoraggio e accompagnamento delle imprese aderenti ai Poli di innovazione e per la valorizzazione delle infrastrutture territoriali di ricerca dei Poli (32,6 M€);  ­ Avviso per il sostegno alla creazione di microimprese innovative startup e spin off della ricerca (10 M€);  Avviso per l’acquisizione di servizi di innovazione imprese esistenti (7 M€ |
| 02 | Sviluppo dell’Agenda digitale | L’Asse 2 sostiene lo sviluppo dell’infrastruttura a banda ultra larga e gli interventi di digitalizzazione dei processi e dei servizi della PA rivolti a cittadini e imprese.  A fronte di una dotazione finanziaria pari a 168,9 M€, l’Asse 2 registra, al 31/12/2017, un costo ammissibile totale delle operazioni selezionate pari a 63,2 M€, mentre i pagamenti sono pari a 18,5 M€.  Tra le principali procedure si segnalano:  ­ lo Sviluppo della Banda Ultralarga e lo sviluppo digitale II fase (modello A, progetto I Fase), in corso di realizzazione, per un importo pari a 38 M€;  ­ il sistema informativo per la Sanità (SISR) per un importo pari a 16 M€, che sarà concluso entro fine 2018;  ­ il Progetto Strategico Calabriaimpresa.eu, nell’ambito del quale sono state attivate 4 procedure, in sinergia con l’Asse 13, per un importo di 3,6 M€;  ­ il fascicolo sanitario elettronico in Calabria, attuato mediante Convenzione Consip, per un importo pari a 2,6 M€.  L’Asse, nei primi mesi del 2018, ha registrato un avanzamento delle procedure, dovuto sia alla costituzione della struttura organizzativa nel Dipartimento di competenza, sia al ricorso all’adesione alle Convenzioni Consip per i progetti di innovazione digitale, che hanno ridotto i tempi di attivazione delle procedure. Inoltre, è stato avviato l’iter per l’attivazione dell’Intervento Banda Ultralarga Calabria Italia di cui all’Accordo quadro della Conferenza Stato Regioni del 16/02/2016, per il completamento della copertura. |
| 03 | Competitività dei sistemi produttivi | L’Asse 3 interviene per sostenere i processi di aggregazione di imprese, il rafforzamento della competitività e il miglioramento dell'accesso al credito.  A fronte di una dotazione finanziaria pari a 186,7 M€, l’Asse 3 registra, al 31/12/2017, un costo ammissibile totale delle operazioni selezionate pari a 41,8 M€ e pagamenti pari a 11,7 M€.  L’Asse comprende le seguenti procedure, a sportello valutativo, affidati al soggetto gestore Fincalabra:  ­ Avviso per il sostegno alla riorganizzazione e ristrutturazione aziendale per il quale sono state ammesse 92 operazioni, a fronte delle 1.474 domande presentate, per un importo pari a 10,1 M€. Le ulteriori attività valutative sono in corso di svolgimento. Nei primi mesi del 2018 le operazioni ammesse sono 117 per un importo di 12,7 M€;  ­ Avviso per il sostegno ai processi di internazionalizzazione delle PMI, per il quale sono state ammesse a finanziamento n. 44 operazioni, per un importo pari a 1,9 M€;  ­ Avviso per il supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, per il quale sono state ammesse finanziamento n. 25 operazioni, per un importo pari a 1,38 M€. Nei primi mesi del 2018 sono state ammesse a finanziamento ulteriori 13 operazioni per 0,7 M€. Le attività valutative sono in corso di svolgimento.  L’Asse include, altresì due strumenti di ingegneria finanziaria, istituiti con DGR n. 612 del 11/12/2017 con un contributo del Programma pari a circa 28 M€.  Infine, nei primi mesi del 2018 risulta in corso l’attività valutativa delle 435 domande pervenute a valere sull’Avviso per il sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche per un importo programmato pari a 18,5 M€. |
| 04 | Efficienza energetica e mobilità sostenibile | L’Asse 4 promuove l'efficienza energetica attraverso la riduzione e la razionalizzazione dei consumi negli edifici pubblici e l’aumento della mobilità sostenibile.  Le misure previste riguardano la riduzione dei consumi energetici nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non e delle reti d’illuminazione pubblica; l’installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo ed associati ad interventi di efficientamento e l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane con il completamento dei Grandi Progetti individuati nella programmazione 2007-2013.  A fronte di una dotazione finanziaria pari a 468,9 M€, l’Asse 4 registra, alla data del 31/12/2017, un costo ammissibile totale delle operazioni selezionate pari a 317,9 M€ e pagamenti per 1,5 M€.  Tale importo è principalmente composto dalle seguenti procedure ed interventi:  ­ Intervento di efficientamento Università di Cosenza per un importo pari a 18,1 M€ per il quale, al 31/12/2017 si registra la fase di approvazione del progetto esecutivo ed il 15/02/2018 sono stati avviati i lavori;  - Avviso per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, articolato su 2 linee, per il quale sulla linea 1 sono state selezionate operazioni pari ad 1 M€ e sono in fase di valutazione operazioni presentate su ulteriori “finestre” mentre sono in fase di valutazione le operazioni presentate sulla linea 2;  ­ Grande Progetto Sistema di collegamento su ferro tra Catanzaro città e Germaneto, per un importo pari a 142,0 M€, per il quale i lavori sono in fase di esecuzione;  ­ Grande Progetto Sistema di collegamento su ferro nell’area di Cosenza Rende, per un importo pari a 156,8 M€ in fase di progettazione esecutiva |
| 05 | Prevenzione dei rischi | L’Asse 5 sostiene la realizzazione di misure volte alla riduzione del rischio idrogeologico e dell’erosione costiera come premesse indispensabili per la sicurezza del territorio e la sua concreta possibilità di sviluppo.  A fronte di una dotazione finanziaria pari a 93,9 M€, l’Asse 5 registra, alla data del 31/12/2017, un costo ammissibile totale delle operazioni selezionate pari a 113,2 M€ e pagamenti effettuati per € 40,9 M€.  Tra i principali interventi in corso di attuazione vi sono quelli relativi alla difesa del suolo per un importo pari a 85,5 M€ ed alla difesa delle coste dall’erosione costiera per un importo pari a 13 M€.  Inoltre, sempre nell’ambito degli interventi relativi alla difesa del suolo ed erosione costiera, si segnalano gli interventi ricompresi nel programma approvato con DGR n. 355 del 31/07/2017, per un importo pari a 76 M€, per i quali sono in fase di avvio le procedure per l’affidamento dei servizi di progettazione e per l’affidamento dei lavori.  Per quanto riguarda gli interventi nel settore della Protezione Civile, sono in corso di realizzazione:  - il sistema regionale integrato, per un importo pari a 3,7 M€. Con decreto n. 14437/2016 è stata approvata l’adesione alla Convenzione CONSIP SPC per l’appalto di servizi di connettività e sicurezza nell’ambito del sistema pubblico di connettività.  - la realizzazione del Centro Funzionale Multirischi 2.0, per un importo pari a 11 M€, da attuarsi a cura dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale in Calabria (ARPACAL). |
| 06 | Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale | L’Asse 6 promuove la gestione efficiente dei rifiuti, delle risorse idriche e sostiene la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali e culturali.  La dotazione finanziaria è pari a 324,5 M€, al 31/12/2017 si registra un costo ammissibile delle operazioni selezionate pari a 265,5 M€ e pagamenti per 14,9 M€.  Le principali procedure attivate sono:  - Interventi del Piano di azione nel settore rifiuti (DGR 296/2016 e 225/2017) tra i quali 29 relativi ai centri di raccolta (circa 2M€). Nei primi mesi del 2018 è stata approvata la graduatoria definitiva dell’Avviso per il miglioramento del servizio di RD (Comuni ≥ 5.000 abitanti, 34 M€) che ammette a finanziamento 50 interventi. E’ altresì in corso la valutazione di 223 istanze dell’Avviso per il miglioramento del servizio di RD Piccoli Comuni;  - 5 interventi di Ingegnerizzazione delle reti idriche nei comuni capoluogo (31M€); interventi dell’APQ Depurazione tra i quali quello di Siderno (12 M€) presenta un significativo avanzamento; progetto di Monitoraggio dei corpi idrici (5,8 M€);  -Interventi del Piano d'Azione (DGR 576/2016) per la tutela, conservazione, valorizzazione e fruizione delle aree naturali protette.Tra i principali: 2 avvisi per la tutela di habitat per i quali è in corso la valutazione delle domande pervenute (3,3 M€); Monitoraggio SIC terrestri (2.4 M€);Tutela dell'Ululone Appenninico (0,2 M€); altre operazioni di monitoraggio e realizzazione della sentieristica e pista ciclabile nelle aree dei parchi;  Interventi per il sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e promozione delle destinazioni turistiche (17 M€) tra i quali 17 interventi previsti dai Piani dei Beni culturali (12,3 M€) oltre alla partecipazione a manifestazioni fieristiche |
| 07 | Sviluppo delle reti di mobilità sostenibile | L’Asse 7 promuove il rafforzamento del sistema della mobilità regionale e locale sostenibile attraverso il miglioramento dei collegamenti tra le vie di comunicazione e i nodi di interscambio compreso il trasporto marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali.  Per il conseguimento di tali finalità i principali interventi individuati riguardano il completamento del progetto di infrastrutturazione stradale Gallico-Gambarie, avviato nella programmazione 2007/2013 e la realizzazione del collegamento multimodale aeroporto – Stazione di Lamezia Terme– Germaneto – Catanzaro Lido.  A fronte di una dotazione finanziaria pari a 223,5 M€, l’Asse 7 registra, alla data del 31/12/2017, un costo ammissibile totale delle operazioni selezionate pari a € 137,4 M€ e spesa pari a 36,1 M€.  Le principali procedure che concorrono a tale importo fanno riferimento a:  - l’intervento di elettrificazione della tratta Rogliano-Cosenza, suddiviso in fasi con la programmazione 2007/2013 del valore di 11,2 M€;  - il progetto di ammodernamento ferroviario della tratta Catanzaro Lido-Crotone, per un importo di 41,6 M€;  - il progetto di infrastrutturazione stradale Gallico-Gambarie III Lotto. Tratto Mulini di Calanna – Svincolo per Podagorni – Santo Stefano d’Aspromonte, per un importo pari a 64,7 M€ per il quale i lavori sono in corso di realizzazione e la cui conclusione è prevista per febbraio 2019;  l’Avviso per potenziare infrastrutture e attrezzature portuali e interportuali di interesse regionale, per il quale si registrano 4 operazioni finanziate pari a 19,9 M€. |
| 08 | Promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità | L’Asse 8 contribuisce a favorire l'accesso al mondo del lavoro dei giovani e delle donne, nonché il coinvolgimento attivo dei lavoratori anziani e dei migranti e il sostegno alle condizioni di lunga disoccupazione e crisi aziendale.  A fronte di una dotazione finanziaria pari a 168,7 M€, l’Asse registra un costo totale ammissibile delle operazioni selezionate pari a 10,7 M€ e pagamenti per 3,9 M€.  L’avanzamento finanziario è relativo al Piano regionale per i servizi per l’impiego relativo alle annualità 2016 e 2017, con un importo rispettivamente pari a 5,9 M€ e 4,7 M€, nell’ambito del quale sono state realizzate attività trasversali per il rafforzamento dei servizi di politica attiva.  Inoltre sono state attivate le seguenti principali procedure:  - Avviso per il sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità (10 M€) finalizzato all’avvio di nuove iniziative imprenditoriali o lavoro autonomo. Sono pervenute n. 1.986 domande in fase di valutazione;  - Avviso Dote Lavoro e Inclusione attiva (53,4 M€) finalizzato a sostenere l'inserimento nel mercato del lavoro dei disoccupati, delle persone con disabilità e maggiormente vulnerabili. Nel mese di gennaio 2018 si sono aperti i termini per la presentazione delle domande da parte degli enti accreditati;  - Avviso per “la raccolta delle manifestazioni di interesse dei soggetti ospitanti e dei soggetti promotori di tirocini extracurriculari” (13,5 M€) finalizzato a favorire la qualificazione dei giovani. È stato disposto il differimento dei termini, al 15/01/2018, per l’apertura della piattaforma telematica;  Avviso per l’erogazione dei servizi per il lavoro rivolto ai NEET (5,8 M€), per il quale è stata disposta, al 15/01/2018, per l’apertura della piattaforma telematica. |
| 09 | Inclusione sociale | L’Asse 9 sostiene, relativamente alle azioni cofinanziate dal FESR, interventi infrastrutturali per il rafforzamento dei servizi sociali destinati alle fasce deboli della popolazione regionale.  A fronte di una dotazione finanziaria pari a 148,98 M€, nel 2017 non è stata registrata spesa.  E’ stato però attivato l’Avviso per la concessione di contributi finalizzati al potenziamento del patrimonio pubblico esistente adibito ad usi socio-assistenziali e ad alloggi sociali (Social Housing), “multiazione” rivolto ai comuni a valere sulle azioni 9.4.1, 9.4.4, 9.3.5, che stanzia risorse per 64,9 M€ e l’Avviso per la concessione di contributi finalizzati al potenziamento del patrimonio pubblico esistente adibito ad usi socio-assistenziali e ad alloggi sociali, a valere sull’azione 9.3.5, rivolto alla sfera dell’associazionismo e del no profit, che stanzia risorse pari a 9,4 M€.  Nei primi mesi del 2018 sono state avviate le attività di valutazione per entrambi gli Avvisi che saranno ultimate entro il primo semestre di tale annualità.  E’ stato inoltre avviato il percorso di attuazione delle Agende Urbane, rilevante per l’Asse di riferimento in quanto attiva risorse pari a 56,6 M€. |
| 10 | Inclusione sociale (OT9 – FSE) | L’Asse 10 sostiene azioni per la tutela delle persone vulnerabili e per il loro inserimento nel mondo del lavoro ed il rafforzamento dei servizi sociali.  A fronte di una dotazione finanziaria pari a 67,82 M€, l’Asse non registra su SFC alla data del 31/12/2017 avanzamenti finanziari.  Le principali procedure attivate sono le seguenti:  - Avviso Dote Lavoro e Inclusione attiva, cofinanziato dall’Asse 8 e dall’Asse 10 con una dotazione di complessiva di 66,05 M€ di cui 12,62 M€ a carico dell’Asse 10, finalizzato a sostenere l'inserimento nel mercato del lavoro dei disoccupati, delle persone con disabilità e maggiormente vulnerabili;  - Avviso Reti Territoriali per la Conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro. Tale Avviso è cofinanziato dall’Asse 8 e dall’Asse 10 per un importo complessivo di 12,05 M€ (di cui 7,05 M€ a carico dell’Asse 10).  Nei primi mesi del 2018, a valere sull’Avviso Pubblico Dote Lavoro e Inclusione attiva si registra l’apertura dei termini per la presentazione delle domande da parte degli enti accreditati e, per quanto riguarda l’Avviso Reti Territoriali per la Conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro si evidenzia la nomina della commissione per la valutazione delle 24 domande di partecipazione pervenute entro il termine di scadenza del 14/02/2018. |
| 11 | Istruzione e formazione | L’Asse 11 sostiene tra le principali azioni cofinanziate dal FESR, la riqualificazione strutturale, la messa in sicurezza e l'efficienza energetica degli edifici scolastici e formativi nonché la realizzazione di interventi per favorire l’utilizzo delle nuove tecnologie e la diffusione di competenze digitali nella scuola.  A fronte di una dotazione finanziaria pari a 145,92 M€, l’Asse registra su SFC, alla data del 31/12/2017, un costo ammissibile totale delle operazioni selezionate pari a 53,3 M€ e pagamenti per 0,7 M€, principalmente relativi:  - alle operazioni selezionate nell’ambito dell’Avviso pubblico – Nuovi metodi didattici, laboratori e dotazioni tecnologiche per le scuole a valere sulle Azioni 10.8.1 e 10.8.5 del POR per una quota pari a circa 19,7 M€ e le cui operazioni risultano, nei primi mesi del 2018, in fase di avvio;  - all’Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione d’interesse per la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di interventi di adeguamento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici scolastici, nell’ambito del quale sono state ammesse a finanziamento 4 operazioni per un importo di 30,1 M€.  E’ inoltre da segnalare la fase di coprogettazione fra Regione ed Università nella definizione di piani di intervento, a valere sull’azione 10.5.7 del POR, volti alla realizzazione di progetti di nnovazione tecnologica, laboratori di settore e di ammodernamento delle sedi didattiche per i quale si prevede l’ammissione a finanziamento nel primo semestre del 2018. |
| 12 | Istruzione e formazione (OT10 – FSE) | L’Asse 12, sostiene tra le principali azioni, i progetti promossi dalle istituzioni scolastiche nonché i progetti promossi dagli enti di formazione e dalle istituzioni universitarie ed equivalenti.  A fronte di una dotazione finanziaria pari a 86,15 M€ si registra un costo totale ammissibile delle operazioni selezionate per 7,3 M€ e pagamenti per 2 M€.  Tra le principali procedure attivate sull’Asse si evidenziano:  ­Avviso Fare scuola fuori dalle aule, per il quale risultano stipulate 37 convenzioni per un importo di 2,2 M€ ed è in corso l’istruttoria delle rendicontazioni;  Finanziamento per l’incremento delle borse di studio a studenti in condizione economica svantaggiata e meritevoli per le annualità 2015/2016 e 2016/2017 per un importo di circa 4,8 M€; la prima annualità risulta conclusa per la seconda è in corso la rendicontazione;  Avviso pubblico per il finanziamento di voucher per la frequentazione di Master di I e II livello Annualità 2017; sono stati stipulati 121 atti di adesione; sono in corso le attività di rendicontazione dei saldi;  Nei primi mesi del 2018:  è in corso l’istruttoria delle rendicontazioni per la Manifestazione d'Interesse Percorsi ITS per il biennio 2016/2017, per un importo pari a 0,9 M€.  è stata approvata la graduatoria per le Linee Guida Mobilità Internazionale di Dottorandi e Assegni di ricerca/ricercatori per circa 12 M€;  sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande per il finanziamento di voucher per la partecipazione a Master di I e II livello Annualità 2018;  sono state sottoscritte le convenzioni con gli Atenei per il finanziamento delle borse di studio (2017/18);  è in corso la valutazione delle domande pervenute per il finanziamento di percorsi formativi e IeFP |
| 13 | Capacità istituzionale | L’Asse 13 contribuisce a migliorare l’azione della PA nell’attuazione di piani e progetti e semplificare i processi amministrativi.  A fronte di una dotazione finanziaria pari a 16,4 M€, l’Asse registra su SFC un costo ammissibile totale delle operazioni selezionate pari a 2,6 M€ e pagamenti pari a 0,5 M€.  Tra le principali procedure attivate si evidenziano:  ­ Definizione di standard disciplinari di qualità del servizio, sviluppo di sistemi di qualità, monitoraggio e valutazione delle prestazioni e standard di servizio, in corso di regolare esecuzione per un importo di 1 M€;  ­ Progetto Strategico Calabriaimpresa.eu, nell’ambito del quale sono state attivate 4 procedure, in sinergia con l’Asse 2, per un importo di 1,5 M€ ed approvata la convenzione con il soggetto gestore il 06/04/2017;  ­ Progetto tematico in materia di appalti pubblici, per un importo di 0,8 M€, approvato in data 5/5/2017. Tale progetto prevede 3 azioni: Gestione delle procedure on line per le gare d’appalto (conclusa); Affiancamento on the job (predisposizione bando di gara); Progetto obiettivo (attivato).  Infine, di seguito si riportano ulteriori interventi che, pur identificati nel corso del 2017, potranno essere attuati con differenti procedure attuative nel corso 2018. In particolare:  ­ Interventi PRA: Piano di formazione del personale, per un importo di 0,25 M€. Tale piano per una maggiore efficacia e coordinamento degli interventi, potrebbe essere affidato ad Organismi in-house;  ­ Redazione Bilancio Sociale per un importo di 0,5 M€, le cui attività risultano in fase di rimodulazione;  Progetto tematico in materia di aiuti di stato per un importo di 0,6 M€. Il progetto potrebbe essere attuato utilizzando le competenze degli Organismi in house. |
| 14 | Assistenza Tecnica | L’Asse 14 mira a sostenere e rafforzare le fasi di programmazione, attuazione, gestione, controllo, valutazione e sorveglianza del PO,mediante: il rafforzamento sia tecnico che degli strumenti tecnici, amministrativi e metodologici delle strutture regionali coinvolte nelle attività di programmazione, gestione, attuazione e controllo di I livello del Programma in una logica di potenziamento delle competenze e miglioramento della gestione del PO.  A fronte di una dotazione finanziaria di 68,3 M€, l’Asse registra, al 31/12/17, un costo ammissibile totale delle operazioni selezionate di 30,9 M€ e pagamenti per 7,2 M€.  Tra le principali attività si evidenziano:  l’avvio, in data 7/11/17, delle attività del servizio di Assistenza Tecnica all’Autorità di Gestione del POR, a seguito dell’aggiudicazione avvenuta il 13/07/17;  la pubblicazione, in data 02/08/17, della gara per l’affidamento di servizi di consulenza specialistica all’Autorità di Gestione del POR per i controlli di I livello.  Relativamente alle procedure per la selezione di singole figure professionali sono state approvate, il 13/07/17, la graduatoria definitiva dei 3 esperti per la realizzazione di un programma di semplificazione legislativa, amministrativa e procedurale per favorire l’attuazione del POR e, ad ottobre 2017,la graduatoria per la selezione di un esperto in tema di analisi e valutazione dei sistemi di alta formazione e ricerca - Progetto Strategico “CalabriAltaFormazione”.  Infine, il 31/10/17,si sono concluse le attività relative alla Manifestazione di interesse per la VEXA degli strumenti finanziari del POR.  Ad inizio 2018 è stata aggiudicata la gara per l’affidamento di servizi di consulenza specialistica all'AdG per i controlli di I livello. |

## Indicatori comuni e specifici per programma (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

**Assi prioritari diversi dall'assistenza tecnica**

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 01 - Promozione della Ricerca e dell'Innovazione |
| Priorità d'investimento | 1a - Potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I nonché promuovere centri di competenza, in particolare quelli di interesse europeo |

## Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 01 / 1a

| **(1)** | **ID** | **Indicatore** | **Unità di misura** | **Categoria di regioni** | **Valore obiettivo (2023) totale** | **Valore obiettivo (2023) uomini** | **Valore obiettivo (2023) donne** | **2017 Totale** | **2017 Uomini** | **2017 Donne** | **Osservazioni** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO25 | Ricerca, innovazione: Numero di ricercatori che operano in contesti caratterizzati da migliori infrastrutture di ricerca | Equivalenti a tempo pieno | Meno sviluppate | 150,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO25 | Ricerca, innovazione: Numero di ricercatori che operano in contesti caratterizzati da migliori infrastrutture di ricerca | Equivalenti a tempo pieno | Meno sviluppate | 150,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pubblicato in data 13.12.2017 l’avviso pubblico per il sostegno alle attvità di animazione dei Poli, tutoraggio e accompagnamento delle imprese aderenti ai Poli di innovazione e per la valorizzazione delle infrastrutture di ricerca. Presentazione delle domande in corso. |
| F | CO26 | Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca | Imprese | Meno sviluppate | 375,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO26 | Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca | Imprese | Meno sviluppate | 375,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pubblicato in data 13.12.2017 l’Avviso pubblico per il sostegno alle attvità di animazione dei Poli, tutoraggio e accompagnamento delle imprese aderenti ai Poli di innovazione e per la valorizzazione delle infrastrutture di ricerca. . Presentazione delle domande in corso. |

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

| **(1)** | **ID** | **Indicatore** | **2016 Totale** | **2016 Uomini** | **2016 Donne** | **2015 Totale** | **2015 Uomini** | **2015 Donne** | **2014 Totale** | **2014 Uomini** | **2014 Donne** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO25 | Ricerca, innovazione: Numero di ricercatori che operano in contesti caratterizzati da migliori infrastrutture di ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO25 | Ricerca, innovazione: Numero di ricercatori che operano in contesti caratterizzati da migliori infrastrutture di ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO26 | Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO26 | Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 01 - Promozione della Ricerca e dell'Innovazione |
| Priorità d'investimento | 1a - Potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I nonché promuovere centri di competenza, in particolare quelli di interesse europeo |
| Obiettivo specifico | 1.5 - Potenziamento della capacità di sviluppare l’eccellenza nella R&I |

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | Unità di misura | Categoria di regioni | Valore di base | Anno di riferimento | Valore obiettivo 2023 | 2017 Totale | 2017 Qualitativo | Osservazioni |
| SR1.5 | Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con enti di ricerca pubblici e privati | % | Meno sviluppate |  |  | 0,00 | 20,00 |  | Con nota prot.14562 del 18/01/2017 l’indicatore è stato valorizzato: valore di base 44,44 (2012) ; valore obiettivo 60,00 (2023).  All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2013. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | 2016 Totale | 2016 Qualitativo | 2015 Totale | 2015 Qualitativo | 2014 Totale | 2014 Qualitativo |
| SR1.5 | Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con enti di ricerca pubblici e privati | 20,00 |  | 20,00 |  | 20,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 01 - Promozione della Ricerca e dell'Innovazione |
| Priorità d'investimento | 1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali |

## Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 01 / 1b

| **(1)** | **ID** | **Indicatore** | **Unità di misura** | **Categoria di regioni** | **Valore obiettivo (2023) totale** | **Valore obiettivo (2023) uomini** | **Valore obiettivo (2023) donne** | **2017 Totale** | **2017 Uomini** | **2017 Donne** | **Osservazioni** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno | Imprese | Meno sviluppate | 30,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno | Imprese | Meno sviluppate | 30,00 |  |  | 129,00 | 0,00 | 0,00 | L’indicatore è alimentato dalla seguente procedura: Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo. Stipulate convenzioni con 129 imprese. |
| F | CO02 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni | Imprese | Meno sviluppate | 529,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO02 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni | Imprese | Meno sviluppate | 529,00 |  |  | 134,00 | 0,00 | 0,00 | Sono attive le seguenti procedure:  1) Avviso pubblico per l’acquisizione di servizi qualificati da parte delle PMI regionali. Nel corso del 2017 sono state sottoscritte le convenzioni con i beneficiari. Sono state sottoscritte 123 convenzioni.  Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il supporto alla partecipazione ai Programmi UE per la ricerca e l'innovazione (Horizon 2020), sono state sottoscritte 11 convenzioni. |
| F | CO03 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni | Imprese | Meno sviluppate | 200,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO03 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni | Imprese | Meno sviluppate | 200,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO05 | Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno | Imprese | Meno sviluppate | 163,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO05 | Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno | Imprese | Meno sviluppate | 163,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Avviso pubblico per il sostegno alla creazione di microimprese innovative, startup e spinoff. Ammesse alla fase di accompagnamento, nel mese di marzo 2018, 68 imprese (50 startup e 18 spinoff). |
| F | CO24 | Ricerca, innovazione: Numero di nuovi ricercatori nelle entità beneficiarie di un sostegno | Equivalenti a tempo pieno | Meno sviluppate | 250,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO24 | Ricerca, innovazione: Numero di nuovi ricercatori nelle entità beneficiarie di un sostegno | Equivalenti a tempo pieno | Meno sviluppate | 250,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO26 | Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca | Imprese | Meno sviluppate | 98,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO26 | Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca | Imprese | Meno sviluppate | 98,00 |  |  | 129,00 | 0,00 | 0,00 | L’indicatore è alimentato dalla seguente procedura: Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo. stipulate convenzioni con 129 imprese. |
| F | CO27 | Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S | EUR | Meno sviluppate | 24,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO27 | Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S | EUR | Meno sviluppate | 24,00 |  |  | 28,00 | 0,00 | 0,00 | L’indicatore è alimentato dalla seguente procedura: Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo. Stipulate convenzioni con 129 imprese. L’importo dell’indicatore è espresso in milioni di euro. |
| F | CO28 | Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato | Imprese | Meno sviluppate | 70,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO28 | Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato | Imprese | Meno sviluppate | 70,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | SO14a | Progetti di qualificazione della domanda di innovazione della PA nei settori della S3 | Numero | Meno sviluppate | 16,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | SO14a | Progetti di qualificazione della domanda di innovazione della PA nei settori della S3 | Numero | Meno sviluppate | 16,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | SO14b | Progetti di soluzione a problemi di rilevanza sociale (N.) | Numero | Meno sviluppate | 17,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | SO14b | Progetti di soluzione a problemi di rilevanza sociale (N.) | Numero | Meno sviluppate | 17,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

| **(1)** | **ID** | **Indicatore** | **2016 Totale** | **2016 Uomini** | **2016 Donne** | **2015 Totale** | **2015 Uomini** | **2015 Donne** | **2014 Totale** | **2014 Uomini** | **2014 Donne** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO03 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO03 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO05 | Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO05 | Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO24 | Ricerca, innovazione: Numero di nuovi ricercatori nelle entità beneficiarie di un sostegno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO24 | Ricerca, innovazione: Numero di nuovi ricercatori nelle entità beneficiarie di un sostegno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO26 | Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO26 | Ricerca, innovazione: Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO27 | Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO27 | Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO28 | Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO28 | Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | SO14a | Progetti di qualificazione della domanda di innovazione della PA nei settori della S3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | SO14a | Progetti di qualificazione della domanda di innovazione della PA nei settori della S3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | SO14b | Progetti di soluzione a problemi di rilevanza sociale (N.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | SO14b | Progetti di soluzione a problemi di rilevanza sociale (N.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 01 - Promozione della Ricerca e dell'Innovazione |
| Priorità d'investimento | 1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali |
| Obiettivo specifico | 1.1 - Incremento dell'attività di innovazione delle imprese |

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | Unità di misura | Categoria di regioni | Valore di base | Anno di riferimento | Valore obiettivo 2023 | 2017 Totale | 2017 Qualitativo | Osservazioni |
| SR2 | Ricercatori occupati nelle imprese sul totale degli addetti | % | Meno sviluppate | 0,05 | 2012 | 0,32 | 0,12 |  | All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2015. |
| SR3 | Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con soggetti esterni | % | Meno sviluppate | 44,44 | 2012 | 60,00 | 44,44 |  | All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2012. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | 2016 Totale | 2016 Qualitativo | 2015 Totale | 2015 Qualitativo | 2014 Totale | 2014 Qualitativo |
| SR2 | Ricercatori occupati nelle imprese sul totale degli addetti | 0,12 |  | 0,12 |  | 0,06 |  |
| SR3 | Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con soggetti esterni | 44,44 |  | 44,44 |  | 44,44 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 01 - Promozione della Ricerca e dell'Innovazione |
| Priorità d'investimento | 1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali |
| Obiettivo specifico | 1.2 - Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale |

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | Unità di misura | Categoria di regioni | Valore di base | Anno di riferimento | Valore obiettivo 2023 | 2017 Totale | 2017 Qualitativo | Osservazioni |
| SR1.2 | Incidenza della spesa totale per R&S sul PIL | % | Meno sviluppate | 0,50 | 2012 | 1,00 | 0,71 |  | All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2015. |
| SR12a | Incidenza della spesa per R&S del settore privato sul PIL | % | Meno sviluppate | 0,02 | 2011 | 0,10 | 0,08 |  | All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2015. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | 2016 Totale | 2016 Qualitativo | 2015 Totale | 2015 Qualitativo | 2014 Totale | 2014 Qualitativo |
| SR1.2 | Incidenza della spesa totale per R&S sul PIL | 0,71 |  | 0,71 |  | 0,80 |  |
| SR12a | Incidenza della spesa per R&S del settore privato sul PIL | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,02 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 01 - Promozione della Ricerca e dell'Innovazione |
| Priorità d'investimento | 1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali |
| Obiettivo specifico | 1.3 - Promozione di nuovi mercati per l’innovazione |

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | Unità di misura | Categoria di regioni | Valore di base | Anno di riferimento | Valore obiettivo 2023 | 2017 Totale | 2017 Qualitativo | Osservazioni |
| SR4 | Specializzazione produttiva nei settori ad alta intensità di conoscenza | % | Meno sviluppate | 1,13 | 2013 | 2,00 | 1,49 |  | All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2016. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | 2016 Totale | 2016 Qualitativo | 2015 Totale | 2015 Qualitativo | 2014 Totale | 2014 Qualitativo |
| SR4 | Specializzazione produttiva nei settori ad alta intensità di conoscenza | 1,49 |  | 1,44 |  | 1,13 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 01 - Promozione della Ricerca e dell'Innovazione |
| Priorità d'investimento | 1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali |
| Obiettivo specifico | 1.4 - Aumento dell’incidenza di specializzazioni innovative in perimetri applicativi ad alta intensità di conoscenza |

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | Unità di misura | Categoria di regioni | Valore di base | Anno di riferimento | Valore obiettivo 2023 | 2017 Totale | 2017 Qualitativo | Osservazioni |
| SR5 | Tasso di natalità delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza | % | Meno sviluppate | 10,70 | 2013 | 18,00 | 11,77 |  | All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2015. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | 2016 Totale | 2016 Qualitativo | 2015 Totale | 2015 Qualitativo | 2014 Totale | 2014 Qualitativo |
| SR5 | Tasso di natalità delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza | 11,77 |  | 11,77 |  | 11,35 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 02 - Sviluppo dell’Agenda digitale |
| Priorità d'investimento | 2a - Estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità e sostenere l'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia di economia digitale |

## Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 02 / 2a

| **(1)** | **ID** | **Indicatore** | **Unità di misura** | **Categoria di regioni** | **Valore obiettivo (2023) totale** | **Valore obiettivo (2023) uomini** | **Valore obiettivo (2023) donne** | **2017 Totale** | **2017 Uomini** | **2017 Donne** | **Osservazioni** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO10 | Infrastrutture TIC: Nuclei familiari aggiuntivi dotati di accesso alla banda larga ad almeno 30 Mbps | Nuclei familiari | Meno sviluppate | 21.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO10 | Infrastrutture TIC: Nuclei familiari aggiuntivi dotati di accesso alla banda larga ad almeno 30 Mbps | Nuclei familiari | Meno sviluppate | 21.000,00 |  |  | 26.609,00 | 0,00 | 0,00 | Il progetto « Banda Ultra Larga e sviluppo digitale seconda fase (modello A) » registra un avanzamento fisico con cantieri collaudati per 60 Comuni e un potenziale di nuclei familiari aggiuntivi pari a 26.609 famiglie. |
| F | SO21a | Unità abitative addizionali con accesso alla banda larga di almeno 100Mbps | Numero | Meno sviluppate | 350.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | SO21a | Unità abitative addizionali con accesso alla banda larga di almeno 100Mbps | Numero | Meno sviluppate | 350.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Approvato schema di convenzione, in data 18.01.2018, Regione – MISE, come da accordo quadro Ottobre 2016, per lo sviluppo della Banda Ultra Larga |

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

| **(1)** | **ID** | **Indicatore** | **2016 Totale** | **2016 Uomini** | **2016 Donne** | **2015 Totale** | **2015 Uomini** | **2015 Donne** | **2014 Totale** | **2014 Uomini** | **2014 Donne** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO10 | Infrastrutture TIC: Nuclei familiari aggiuntivi dotati di accesso alla banda larga ad almeno 30 Mbps | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO10 | Infrastrutture TIC: Nuclei familiari aggiuntivi dotati di accesso alla banda larga ad almeno 30 Mbps | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | SO21a | Unità abitative addizionali con accesso alla banda larga di almeno 100Mbps | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | SO21a | Unità abitative addizionali con accesso alla banda larga di almeno 100Mbps | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 02 - Sviluppo dell’Agenda digitale |
| Priorità d'investimento | 2a - Estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità e sostenere l'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia di economia digitale |
| Obiettivo specifico | 2.1 - Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda ultra larga ("Digital Agenda" europea) |

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | Unità di misura | Categoria di regioni | Valore di base | Anno di riferimento | Valore obiettivo 2023 | 2017 Totale | 2017 Qualitativo | Osservazioni |
| SR6 | Copertura con banda ultralarga ad almeno 30 Mbps | % | Meno sviluppate | 1,31 | 2013 | 100,00 | 19,00 |  | All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2015. |
| SR6a | Copertura con banda ultralarga a 100 Mbps | % | Meno sviluppate | 0,00 | 2013 | 50,00 | 0,00 |  | All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2015. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | 2016 Totale | 2016 Qualitativo | 2015 Totale | 2015 Qualitativo | 2014 Totale | 2014 Qualitativo |
| SR6 | Copertura con banda ultralarga ad almeno 30 Mbps | 19,00 |  | 19,00 |  | 1,31 |  |
| SR6a | Copertura con banda ultralarga a 100 Mbps | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 02 - Sviluppo dell’Agenda digitale |
| Priorità d'investimento | 2b - Sviluppare i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC |

## Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 02 / 2b

| **(1)** | **ID** | **Indicatore** | **Unità di misura** | **Categoria di regioni** | **Valore obiettivo (2023) totale** | **Valore obiettivo (2023) uomini** | **Valore obiettivo (2023) donne** | **2017 Totale** | **2017 Uomini** | **2017 Donne** | **Osservazioni** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | SP2 | Realizzazione di applicativi e sistemi informativi) (N.) (CUP) | Numero | Meno sviluppate | 4,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | SP2 | Realizzazione di applicativi e sistemi informativi) (N.) (CUP) | Numero | Meno sviluppate | 4,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

| **(1)** | **ID** | **Indicatore** | **2016 Totale** | **2016 Uomini** | **2016 Donne** | **2015 Totale** | **2015 Uomini** | **2015 Donne** | **2014 Totale** | **2014 Uomini** | **2014 Donne** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | SP2 | Realizzazione di applicativi e sistemi informativi) (N.) (CUP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | SP2 | Realizzazione di applicativi e sistemi informativi) (N.) (CUP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 02 - Sviluppo dell’Agenda digitale |
| Priorità d'investimento | 2b - Sviluppare i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC |
| Obiettivo specifico | 2.3 - Potenziamento della domanda di ICT di cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e partecipazione in rete |

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | Unità di misura | Categoria di regioni | Valore di base | Anno di riferimento | Valore obiettivo 2023 | 2017 Totale | 2017 Qualitativo | Osservazioni |
| SR8 | Grado di utilizzo di Internet nelle famiglie | % | Meno sviluppate | 48,30 | 2014 | 65,00 | 50,64 |  | All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2015. |
| SR8a | Grado di partecipazione dei cittadini attraverso il web a attività politiche e sociali | % | Meno sviluppate | 25,00 | 2014 | 40,00 | 8,53 |  | All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2017. Con ultimo aggiornamento di aprile è stata revsionata tutta la serie storica modificando profondamente anche il valore 2014 preso come baseline. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | 2016 Totale | 2016 Qualitativo | 2015 Totale | 2015 Qualitativo | 2014 Totale | 2014 Qualitativo |
| SR8 | Grado di utilizzo di Internet nelle famiglie | 50,64 |  | 50,64 |  | 48,31 |  |
| SR8a | Grado di partecipazione dei cittadini attraverso il web a attività politiche e sociali | 7,33 |  | 10,26 |  | 12,34 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 02 - Sviluppo dell’Agenda digitale |
| Priorità d'investimento | 2c - Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-health |

## Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 02 / 2c

| **(1)** | **ID** | **Indicatore** | **Unità di misura** | **Categoria di regioni** | **Valore obiettivo (2023) totale** | **Valore obiettivo (2023) uomini** | **Valore obiettivo (2023) donne** | **2017 Totale** | **2017 Uomini** | **2017 Donne** | **Osservazioni** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | SO22a | Numero di pratiche SUAP inviate online su totale pratiche | % | Meno sviluppate | 100,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | SO22a | Numero di pratiche SUAP inviate online su totale pratiche | % | Meno sviluppate | 100,00 |  |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Il dato è calcolato sul totale delle pratiche gestite dalla piattaforma. Impossibile la rilevazione del dato delle pratiche accolte in cartaceo dai comuni e poi digitalizzate nella piattaforma. |
| F | SO22b | Numero di Comuni che aderiscono a servizi della Regione in ambiente cloud | Numero | Meno sviluppate | 50,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | SO22b | Numero di Comuni che aderiscono a servizi della Regione in ambiente cloud | Numero | Meno sviluppate | 50,00 |  |  | 387,00 | 0,00 | 0,00 | Comuni che aderiscono alla piattaforma SUAP. |
| F | SP2 | Realizzazione di applicativi e sistemi informativi) (N.) (CUP) | Numero | Meno sviluppate | 12,00 |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Servizio di potenziamento, aggiornamento e manutenzione della piattaforma software per la gestione degli avvisi pubblici della Regione Calabria |
| S | SP2 | Realizzazione di applicativi e sistemi informativi) (N.) (CUP) | Numero | Meno sviluppate | 12,00 |  |  | 12,00 | 0,00 | 0,00 | Concorrono ala valorizzazione dell’indicatore le seguenti procedure in attuazione :  1) Realizzazione Intervento Sistema Informativo Sanitario Regionale;  2) Progetto Evoluzione SISGAP (e-procurement);  3)App Mobile dei servizi di trasporto pubblico locale ;  4)Fascicolo sanitario elettronico in calabria ini spcl3 e spcl4 ;  5)Sistema di Conservazione sostitutiva ;  6)App Mobile Istituzionale  7) Intervento Sistema Informativo Sanitario Regionale (progetto a cavallo)  8) Rafforzamento del Sistema on line di gestione degli incentivi per le imprese  9) Sviluppo del sistema informativo per la verifica dell'applicazione dello SBA  10) Potenziamento della piattaforma informatica SURAP  11) Sviluppo del portale Calabriaimpresa  12) Servizio di potenziamento, aggiornamento e manutenzione della piattaforma software per la gestione degli avvisi pubblici della Regione Calabria |

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

| **(1)** | **ID** | **Indicatore** | **2016 Totale** | **2016 Uomini** | **2016 Donne** | **2015 Totale** | **2015 Uomini** | **2015 Donne** | **2014 Totale** | **2014 Uomini** | **2014 Donne** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | SO22a | Numero di pratiche SUAP inviate online su totale pratiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | SO22a | Numero di pratiche SUAP inviate online su totale pratiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | SO22b | Numero di Comuni che aderiscono a servizi della Regione in ambiente cloud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | SO22b | Numero di Comuni che aderiscono a servizi della Regione in ambiente cloud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | SP2 | Realizzazione di applicativi e sistemi informativi) (N.) (CUP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | SP2 | Realizzazione di applicativi e sistemi informativi) (N.) (CUP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 02 - Sviluppo dell’Agenda digitale |
| Priorità d'investimento | 2c - Rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-health |
| Obiettivo specifico | 2.2 - Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili |

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | Unità di misura | Categoria di regioni | Valore di base | Anno di riferimento | Valore obiettivo 2023 | 2017 Totale | 2017 Qualitativo | Osservazioni |
| SR7 | Cittadini che utilizzano il Fascicolo Sanitario Elettronico | % | Meno sviluppate | 1,80 | 2014 | 30,00 | 3,68 |  | All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2015. |
| SR7a | Comuni con servizi pienamente interattivi | % | Meno sviluppate | 14,00 | 2012 | 60,00 | 26,93 |  | All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2015. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | 2016 Totale | 2016 Qualitativo | 2015 Totale | 2015 Qualitativo | 2014 Totale | 2014 Qualitativo |
| SR7 | Cittadini che utilizzano il Fascicolo Sanitario Elettronico | 3,68 |  | 3,68 |  | 1,80 |  |
| SR7a | Comuni con servizi pienamente interattivi | 26,93 |  | 26,93 |  | 14,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 03 - Competitività dei sistemi produttivi |
| Priorità d'investimento | 3a - Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatrici di imprese |

## Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 03 / 3a

| **(1)** | **ID** | **Indicatore** | **Unità di misura** | **Categoria di regioni** | **Valore obiettivo (2023) totale** | **Valore obiettivo (2023) uomini** | **Valore obiettivo (2023) donne** | **2017 Totale** | **2017 Uomini** | **2017 Donne** | **Osservazioni** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno | Imprese | Meno sviluppate | 268,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno | Imprese | Meno sviluppate | 268,00 |  |  | 38,00 | 0,00 | 0,00 | Azione 352: Pervenute 336 domande a valere sull’avviso pubblico soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI. Prima graduatoria pubblicata ad ottobre 2017, ammesse a finanziamento 38 imprese. Valutazione in corso. |
| F | CO02 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni | Imprese | Meno sviluppate | 238,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO02 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni | Imprese | Meno sviluppate | 238,00 |  |  | 38,00 | 0,00 | 0,00 | Azione 352: Pervenute 336 domande a valere sull’avviso pubblico soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI. Prima graduatoria pubblicata ad ottobre 2017, ammesse a finanziamento 38 imprese. Valutazione in corso. |
| F | CO04 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario | Imprese | Meno sviluppate | 150,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO04 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario | Imprese | Meno sviluppate | 150,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO05 | Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno | Imprese | Meno sviluppate | 100,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO05 | Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno | Imprese | Meno sviluppate | 100,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Azione 352: Pervenute 336 domande a valere sull’avviso pubblico soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI. Prima graduatoria pubblicata ad ottobre 2017, ammesse a finanziamento 38 imprese. Valutazione in corso. |

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

| **(1)** | **ID** | **Indicatore** | **2016 Totale** | **2016 Uomini** | **2016 Donne** | **2015 Totale** | **2015 Uomini** | **2015 Donne** | **2014 Totale** | **2014 Uomini** | **2014 Donne** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO04 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO04 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO05 | Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO05 | Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 03 - Competitività dei sistemi produttivi |
| Priorità d'investimento | 3a - Promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatrici di imprese |
| Obiettivo specifico | 3.5 - Nascita e Consolidamento delle Micro, Piccole e Medie Imprese |

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | Unità di misura | Categoria di regioni | Valore di base | Anno di riferimento | Valore obiettivo 2023 | 2017 Totale | 2017 Qualitativo | Osservazioni |
| SR15 | Addetti delle nuove imprese | % | Meno sviluppate | 4,03 | 2013 | 6,00 | 4,12 |  | All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2015. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | 2016 Totale | 2016 Qualitativo | 2015 Totale | 2015 Qualitativo | 2014 Totale | 2014 Qualitativo |
| SR15 | Addetti delle nuove imprese | 4,12 |  | 4,12 |  | 4,06 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 03 - Competitività dei sistemi produttivi |
| Priorità d'investimento | 3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione |

## Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 03 / 3b

| **(1)** | **ID** | **Indicatore** | **Unità di misura** | **Categoria di regioni** | **Valore obiettivo (2023) totale** | **Valore obiettivo (2023) uomini** | **Valore obiettivo (2023) donne** | **2017 Totale** | **2017 Uomini** | **2017 Donne** | **Osservazioni** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno | Imprese | Meno sviluppate | 287,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno | Imprese | Meno sviluppate | 287,00 |  |  | 44,00 | 0,00 | 0,00 | Azione 342: Pervenute 131 domande a valere sull’avviso pubblico sostenere i processi di internazionalizzazione delle PMI. Ammesse a finanziamento 44 domande.  Azione 334: Pervenute 435 domande a valere sull’Avviso Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche. Valutazione in corso. |
| F | CO02 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni | Imprese | Meno sviluppate | 255,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO02 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni | Imprese | Meno sviluppate | 255,00 |  |  | 44,00 | 0,00 | 0,00 | Azione 342: Pervenute 131 domande a valere sull’avviso pubblico sostenere i processi di internazionalizzazione delle PMI. Ammesse a finanziamento 44 domande.  Azione 334: Pervenute 435 domande a valere sull’Avviso Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche. Valutazione in corso. |
| F | CO03 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni | Imprese | Meno sviluppate | 70,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO03 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni | Imprese | Meno sviluppate | 70,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO07 | Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (diverso dalle sovvenzioni) | EUR | Meno sviluppate | 15.000.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO07 | Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (diverso dalle sovvenzioni) | EUR | Meno sviluppate | 15.000.000,00 |  |  | 1.308.393,00 | 0,00 | 0,00 | La valorizzazione dell’indicatore è attualmente imputabile all’Avviso pubblico sostenere i processi di internazionalizzazione delle PMI. Ammesse a finanziamento 44 domande. |
| F | CO28 | Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato | Imprese | Meno sviluppate | 69,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO28 | Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato | Imprese | Meno sviluppate | 69,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | L’Avviso relativo all’ Azione 334 finanzia interventi quali:  a) il consolidamento e l’innovazione di prodotti/servizi turistici esistenti;  b) la realizzazione e la promozione di nuovi prodotti/servizi turistici innovativi;  c) la riqualificazione, l’efficientamento energetico e l’innovazione tecnologica delle strutture turistiche.  Allo stato non sono disponibili informazioni sulla introduzione di nuovi prodotti relativamente alle domande di contributo presentate – ovvero la possibile riconduzione degli interventi ammissibili a finanziamento alle tipologie di intervento di cui alle su indicate lettere a) e b). |

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

| **(1)** | **ID** | **Indicatore** | **2016 Totale** | **2016 Uomini** | **2016 Donne** | **2015 Totale** | **2015 Uomini** | **2015 Donne** | **2014 Totale** | **2014 Uomini** | **2014 Donne** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO03 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO03 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO07 | Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (diverso dalle sovvenzioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO07 | Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (diverso dalle sovvenzioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO28 | Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO28 | Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 03 - Competitività dei sistemi produttivi |
| Priorità d'investimento | 3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione |
| Obiettivo specifico | 3.3 - Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali |

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | Unità di misura | Categoria di regioni | Valore di base | Anno di riferimento | Valore obiettivo 2023 | 2017 Totale | 2017 Qualitativo | Osservazioni |
| SR12 | Investimenti privati sul PIL | % | Meno sviluppate | 16,70 | 2011 | 18,00 | 14,55 |  | All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2015 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | 2016 Totale | 2016 Qualitativo | 2015 Totale | 2015 Qualitativo | 2014 Totale | 2014 Qualitativo |
| SR12 | Investimenti privati sul PIL | 14,55 |  | 14,55 |  | 14,85 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 03 - Competitività dei sistemi produttivi |
| Priorità d'investimento | 3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione |
| Obiettivo specifico | 3.4 - Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi |

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | Unità di misura | Categoria di regioni | Valore di base | Anno di riferimento | Valore obiettivo 2023 | 2017 Totale | 2017 Qualitativo | Osservazioni |
| SR13 | Grado di apertura commerciale del comparto manifatturiero | % | Meno sviluppate | 1,44 | 2012 | 1,60 | 1,59 |  | All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2016. |
| SR14 | Grado di apertura commerciale del comparto agro-alimentare | % | Meno sviluppate | 0,42 | 2012 | 0,50 | 0,45 |  | All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2015. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | 2016 Totale | 2016 Qualitativo | 2015 Totale | 2015 Qualitativo | 2014 Totale | 2014 Qualitativo |
| SR13 | Grado di apertura commerciale del comparto manifatturiero | 1,59 |  | 1,47 |  | 1,35 |  |
| SR14 | Grado di apertura commerciale del comparto agro-alimentare | 0,45 |  | 0,45 |  | 0,42 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 03 - Competitività dei sistemi produttivi |
| Priorità d'investimento | 3c - Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi |

## Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 03 / 3c

| **(1)** | **ID** | **Indicatore** | **Unità di misura** | **Categoria di regioni** | **Valore obiettivo (2023) totale** | **Valore obiettivo (2023) uomini** | **Valore obiettivo (2023) donne** | **2017 Totale** | **2017 Uomini** | **2017 Donne** | **Osservazioni** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno | Imprese | Meno sviluppate | 640,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno | Imprese | Meno sviluppate | 640,00 |  |  | 169,00 | 0,00 | 0,00 | Azione 311: a valere sull’Avviso"Aiuti per invetimenti in macchinari, impianti e beni tangibili" pervenute n. 1.474 domande di contributo. La fase di valutazione è ancora in corso. Il dato esposto si riferisce al numero di imprese al momento già ammesse a contributo. |
| F | CO02 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni | Imprese | Meno sviluppate | 245,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO02 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni | Imprese | Meno sviluppate | 245,00 |  |  | 169,00 | 0,00 | 0,00 | Azione 3.1.1: a valere sull’Avviso"Aiuti per invetimenti in macchinari, impianti e beni tangibili" pervenute n. 1.474 domande di contributo. La fase di valutazione è ancora in corso. Il dato esposto si riferisce al numero di imprese al momento già ammesse a contributo. |
| F | CO03 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni | Imprese | Meno sviluppate | 200,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO03 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni | Imprese | Meno sviluppate | 200,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | L’Avviso relativo all’Azione 3.1.1 prevede solamente la concessione di aiuti sotto forma di sovvenzioni. |
| F | CO04 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario | Imprese | Meno sviluppate | 213,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO04 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario | Imprese | Meno sviluppate | 213,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Azione 3.7.1 - Al momento non si dispone di informazioni relativamente al numero di soggetti beneficiari delle attività di cui al Protocollo di Intesa per la realizzazione di azioni nei settori della legalità e sicurezza (azione 2.2 Supporto ai soggetti che gestiscono beni confiscati alla criminalità organizzata) |

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

| **(1)** | **ID** | **Indicatore** | **2016 Totale** | **2016 Uomini** | **2016 Donne** | **2015 Totale** | **2015 Uomini** | **2015 Donne** | **2014 Totale** | **2014 Uomini** | **2014 Donne** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO03 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO03 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO04 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO04 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 03 - Competitività dei sistemi produttivi |
| Priorità d'investimento | 3c - Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi |
| Obiettivo specifico | 3.1 - Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo |

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | Unità di misura | Categoria di regioni | Valore di base | Anno di riferimento | Valore obiettivo 2023 | 2017 Totale | 2017 Qualitativo | Osservazioni |
| SR11 | Tasso di innovazione del sistema produttivo | % | Meno sviluppate | 20,30 | 2013 | 24,00 | 22,85 |  | All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2014. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | 2016 Totale | 2016 Qualitativo | 2015 Totale | 2015 Qualitativo | 2014 Totale | 2014 Qualitativo |
| SR11 | Tasso di innovazione del sistema produttivo | 22,85 |  | 22,85 |  | 22,85 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 03 - Competitività dei sistemi produttivi |
| Priorità d'investimento | 3c - Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi |
| Obiettivo specifico | 3.7 - Diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale |

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | Unità di misura | Categoria di regioni | Valore di base | Anno di riferimento | Valore obiettivo 2023 | 2017 Totale | 2017 Qualitativo | Osservazioni |
| SR10 | Addetti alle imprese e alle istituzioni non profit che svolgono attività a contenuto sociale | Numero di addetti per 1000 abitanti | Meno sviluppate | 8,00 | 2011 | 10,00 | 8,00 |  | All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2011. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | 2016 Totale | 2016 Qualitativo | 2015 Totale | 2015 Qualitativo | 2014 Totale | 2014 Qualitativo |
| SR10 | Addetti alle imprese e alle istituzioni non profit che svolgono attività a contenuto sociale | 8,00 |  | 8,00 |  | 8,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 03 - Competitività dei sistemi produttivi |
| Priorità d'investimento | 3d - Sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione |

## Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 03 / 3d

| **(1)** | **ID** | **Indicatore** | **Unità di misura** | **Categoria di regioni** | **Valore obiettivo (2023) totale** | **Valore obiettivo (2023) uomini** | **Valore obiettivo (2023) donne** | **2017 Totale** | **2017 Uomini** | **2017 Donne** | **Osservazioni** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno | Imprese | Meno sviluppate | 224,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno | Imprese | Meno sviluppate | 224,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Con l’AF sottoscritto il 14/12/2017 sono stati costituiti due SF, FRIF e FOI; soggetto gestore è FINCALABRA S.p.A.. Sono in corso di definizione le procedure per la selezione delle operazioni oggetto del sostegno dei due SF, FRIF e FOI. |
| F | CO03 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni | Imprese | Meno sviluppate | 224,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO03 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni | Imprese | Meno sviluppate | 224,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

| **(1)** | **ID** | **Indicatore** | **2016 Totale** | **2016 Uomini** | **2016 Donne** | **2015 Totale** | **2015 Uomini** | **2015 Donne** | **2014 Totale** | **2014 Uomini** | **2014 Donne** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO03 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO03 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 03 - Competitività dei sistemi produttivi |
| Priorità d'investimento | 3d - Sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione |
| Obiettivo specifico | 3.6 - Miglioramento dell’accesso al credito e del finanziamento delle imprese |

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | Unità di misura | Categoria di regioni | Valore di base | Anno di riferimento | Valore obiettivo 2023 | 2017 Totale | 2017 Qualitativo | Osservazioni |
| SR16 | Valore degli investimenti in capitale di rischio - early stage | % | Meno sviluppate | 0,01 | 2012 | 0,02 | 0,00 |  | All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2016. |
| SR18 | Impieghi bancari delle imprese non finanziarie sul PIL | % | Meno sviluppate | 27,49 | 2012 | 32,00 | 24,64 |  | All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2016. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | 2016 Totale | 2016 Qualitativo | 2015 Totale | 2015 Qualitativo | 2014 Totale | 2014 Qualitativo |
| SR16 | Valore degli investimenti in capitale di rischio - early stage | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  |
| SR18 | Impieghi bancari delle imprese non finanziarie sul PIL | 24,64 |  | 26,00 |  | 27,17 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 04 - Efficienza energetica e mobilità sostenibile |
| Priorità d'investimento | 4c - Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa |

## Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 04 / 4c

| **(1)** | **ID** | **Indicatore** | **Unità di misura** | **Categoria di regioni** | **Valore obiettivo (2023) totale** | **Valore obiettivo (2023) uomini** | **Valore obiettivo (2023) donne** | **2017 Totale** | **2017 Uomini** | **2017 Donne** | **Osservazioni** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili | MW | Meno sviluppate | 28,30 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO30 | Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili | MW | Meno sviluppate | 28,30 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Alla valorizzazione di tale indicatore contribuirà l’attivazione di un Avviso, che sarà pubblicato nel 2018, per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici. |
| F | CO32 | Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici | kWh/anno | Meno sviluppate | 14.007.175,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO32 | Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici | kWh/anno | Meno sviluppate | 14.007.175,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Alla valorizzazione di tale indicatore contribuirà l’attivazione di un Avviso, che sarà pubblicato nel 2018, per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici. |
| F | CO34 | Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra | Tonnellate di CO2 equivalente | Meno sviluppate | 25.115,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO34 | Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra | Tonnellate di CO2 equivalente | Meno sviluppate | 25.115,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | SO41b | Punti luce (Cup) | Numero | Meno sviluppate | 127.338,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | SO41b | Punti luce (Cup) | Numero | Meno sviluppate | 127.338,00 |  |  | 770,00 | 0,00 | 0,00 | La valorizzazione dell’indicatore deriva dalla sottoscrizione delle prime 3 convenzioni nell’ambito della linea 1 dell’avviso pubblico per l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica che prevede n. 2 linee di finanziamento.  Sulla seconda linea le operazioni saranno ammesse a finanziamento entro il primo semestre 2018. |
| F | SP3 | Superficie oggetto dell’intervento (mq) (Cup) | Mq | Meno sviluppate | 466.906,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | SP3 | Superficie oggetto dell’intervento (mq) (Cup) | Mq | Meno sviluppate | 466.906,00 |  |  | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | Alla valorizzazione dell’indicatore contribuisce un importante intervento di efficientamento energetico cui beneficiario è Università della Calabria rispetto al quale il 15 febbraio 2018 sono stati avviati i lavori. |

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

| **(1)** | **ID** | **Indicatore** | **2016 Totale** | **2016 Uomini** | **2016 Donne** | **2015 Totale** | **2015 Uomini** | **2015 Donne** | **2014 Totale** | **2014 Uomini** | **2014 Donne** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO30 | Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO32 | Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO32 | Efficienza energetica: Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO34 | Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO34 | Riduzione dei gas a effetto serra: Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | SO41b | Punti luce (Cup) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | SO41b | Punti luce (Cup) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | SP3 | Superficie oggetto dell’intervento (mq) (Cup) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | SP3 | Superficie oggetto dell’intervento (mq) (Cup) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 04 - Efficienza energetica e mobilità sostenibile |
| Priorità d'investimento | 4c - Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa |
| Obiettivo specifico | 4.1 - Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico e integrazione di fonti rinnovabili |

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | Unità di misura | Categoria di regioni | Valore di base | Anno di riferimento | Valore obiettivo 2023 | 2017 Totale | 2017 Qualitativo | Osservazioni |
| SR19 | Consumi di energia elettrica della PA per unità di lavoro | GWh | Meno sviluppate | 2,45 | 2011 | 2,30 | 2,68 |  | All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2015. |
| SR20 | Consumi di energia elettrica per illuminazione pubblica per superficie dei centri abitati | GWh | Meno sviluppate | 37,62 | 2012 | 34,00 | 36,98 |  | All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2016. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | 2016 Totale | 2016 Qualitativo | 2015 Totale | 2015 Qualitativo | 2014 Totale | 2014 Qualitativo |
| SR19 | Consumi di energia elettrica della PA per unità di lavoro | 2,68 |  | 2,68 |  | 2,81 |  |
| SR20 | Consumi di energia elettrica per illuminazione pubblica per superficie dei centri abitati | 36,98 |  | 37,62 |  | 35,82 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 04 - Efficienza energetica e mobilità sostenibile |
| Priorità d'investimento | 4e - Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni |

## Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 04 / 4e

| **(1)** | **ID** | **Indicatore** | **Unità di misura** | **Categoria di regioni** | **Valore obiettivo (2023) totale** | **Valore obiettivo (2023) uomini** | **Valore obiettivo (2023) donne** | **2017 Totale** | **2017 Uomini** | **2017 Donne** | **Osservazioni** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO15 | Trasporto urbano: Lunghezza totale delle linee tranviarie e metropolitane nuove o migliorate | km | Meno sviluppate | 19,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO15 | Trasporto urbano: Lunghezza totale delle linee tranviarie e metropolitane nuove o migliorate | km | Meno sviluppate | 19,00 |  |  | 35,39 | 0,00 | 0,00 | Alla valorizazione dell’indicatore contribuiscono i n. 2 Grandi progetti sulle metropolitane di Catanzaro e Cosenza. Al 31 dicembre 2017 si registra la fase di esecuzione delle opere per il Grande Progetto sulla metropolitana di Catanzaro (14,59 km) e la fase di progettazione esecutiva per il Grande Progetto sulla metropolitana di Cosenza (21,00 km). |
| F | SO42 | Unità beni acquistati (n.) (Cup) | Numero | Meno sviluppate | 10,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | SO42 | Unità beni acquistati (n.) (Cup) | Numero | Meno sviluppate | 10,00 |  |  | 12,00 | 0,00 | 0,00 | La valorizazione dell’indicatore è compposta da n. 1 mezzo relativo alla metropolitana di Catanzaro e n. 11 mezzi relativi alla metropolitana di Cosenza. |
| F | SO43 | Riduzione dell’emissione di CO2 conseguita per effetto della realizzazione dei grandi progetti | Tonnellate per anno | Meno sviluppate | 35.500,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | SO43 | Riduzione dell’emissione di CO2 conseguita per effetto della realizzazione dei grandi progetti | Tonnellate per anno | Meno sviluppate | 35.500,00 |  |  | 19.233,00 | 0,00 | 0,00 | Al 31 dicembre 2017 si registra la fase di esecuzione delle opere per il Grande Progetto sulla metropolitana di Catanzaro e la fase di progettazione esecutiva per il Grande Progetto sulla metropolitana di Cosenza. Il dato che valorizza l’indicatore è relativo al Grande Progetto sulla metropolitana di Cosenza. Nella RAA 2018 l’indicatore sarà integrato con le informazioni relative al Grande Progetto metropolitana di Catanzaro. |

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

| **(1)** | **ID** | **Indicatore** | **2016 Totale** | **2016 Uomini** | **2016 Donne** | **2015 Totale** | **2015 Uomini** | **2015 Donne** | **2014 Totale** | **2014 Uomini** | **2014 Donne** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO15 | Trasporto urbano: Lunghezza totale delle linee tranviarie e metropolitane nuove o migliorate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO15 | Trasporto urbano: Lunghezza totale delle linee tranviarie e metropolitane nuove o migliorate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | SO42 | Unità beni acquistati (n.) (Cup) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | SO42 | Unità beni acquistati (n.) (Cup) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | SO43 | Riduzione dell’emissione di CO2 conseguita per effetto della realizzazione dei grandi progetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | SO43 | Riduzione dell’emissione di CO2 conseguita per effetto della realizzazione dei grandi progetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 04 - Efficienza energetica e mobilità sostenibile |
| Priorità d'investimento | 4e - Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni |
| Obiettivo specifico | 4.6 - Aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane |

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | Unità di misura | Categoria di regioni | Valore di base | Anno di riferimento | Valore obiettivo 2023 | 2017 Totale | 2017 Qualitativo | Osservazioni |
| SR26 | Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto da parte di occupati, studenti, scolari e utenti di mezzi pubblici | % | Meno sviluppate | 21,16 | 2013 | 28,00 | 18,05 |  | All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2016. |
| SR27 | Passeggeri trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo di provincia | Passeggeri | Meno sviluppate | 39,04 | 2013 | 48,00 | 38,64 |  | All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2015. |
| SR463 | Concentrazione di PM nell’aria nei Comuni capoluogo di provincia: Cosenza | Numero di giorni | Meno sviluppate | 55,00 | 2011 | 45,00 | 32,00 |  | All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2012. Esiste una valorizzazione non definita per il 2013 e 2014 (…). |
| SR464 | Concentrazione di PM nell’aria nei Comuni capoluogo di provincia: Catanzaro | Numero di giorni | Meno sviluppate | 38,00 | 2010 | 31,00 | 15,00 |  | L'indicatore è stato aggiornato sulla base dei dati forniti dal Sistema Statistico nazionale, annualità 2014. |
| SR465 | Emissioni di gas a effetto serra da trasporti stradali | Teq CO2/1000 | Meno sviluppate | 2.957,00 | 2010 | 2.920,00 | 2.957,00 |  | All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2010. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | 2016 Totale | 2016 Qualitativo | 2015 Totale | 2015 Qualitativo | 2014 Totale | 2014 Qualitativo |
| SR26 | Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto da parte di occupati, studenti, scolari e utenti di mezzi pubblici | 18,05 |  | 18,85 |  | 21,55 |  |
| SR27 | Passeggeri trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo di provincia | 38,64 |  | 38,64 |  | 37,61 |  |
| SR463 | Concentrazione di PM nell’aria nei Comuni capoluogo di provincia: Cosenza | 32,00 |  | 32,00 |  | 32,00 |  |
| SR464 | Concentrazione di PM nell’aria nei Comuni capoluogo di provincia: Catanzaro | 15,00 |  | 15,00 |  | 15,00 |  |
| SR465 | Emissioni di gas a effetto serra da trasporti stradali | 2.957,00 |  | 2.957,00 |  | 2.957,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 05 - Prevenzione dei rischi |
| Priorità d'investimento | 5b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi |

## Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 05 / 5b

| **(1)** | **ID** | **Indicatore** | **Unità di misura** | **Categoria di regioni** | **Valore obiettivo (2023) totale** | **Valore obiettivo (2023) uomini** | **Valore obiettivo (2023) donne** | **2017 Totale** | **2017 Uomini** | **2017 Donne** | **Osservazioni** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Prevenzione e gestione dei rischi: Popolazione che beneficia di misure di prevenzione delle alluvioni | Persone | Meno sviluppate | 40.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO20 | Prevenzione e gestione dei rischi: Popolazione che beneficia di misure di prevenzione delle alluvioni | Persone | Meno sviluppate | 40.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sono in corso di attuazione complessivamente n. 31 interventi di prevenzione delle alluvioni di cui n. 6 interventi relativi alla DGR 355/2017 e n. 25 al Decreto Dirigenziale n. 54 del 17.01.2018.  Il dato dell’indicatore potrà essere valorizzato solo a seguito della piena acquisizione da parte dei benificiari delle informazioni puntuali su ogni siingola operazione finanziata. L’acquisizione avverrà entro il 2018. |
| F | S05a | Estensione delle aree soggette a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico | Ettari | Meno sviluppate | 6.300,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | S05a | Estensione delle aree soggette a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico | Ettari | Meno sviluppate | 6.300,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sono in corso di attuazione n. 50 interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al al Decreto Dirigenziale n. 54 del 17.01.2018.  Il dato dell’indicatore potrà essere valorizzato solo a seguito della piena acquisizione da parte dei benificiari delle informazioni puntuali su ogni siingola operazione finanziata. L’acquisizione avverrà entro il 2018. |
| F | S05b | Lunghezza delle coste soggette a interventi di mitigazione del rischio di erosione costiera | km | Meno sviluppate | 42,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | S05b | Lunghezza delle coste soggette a interventi di mitigazione del rischio di erosione costiera | km | Meno sviluppate | 42,00 |  |  | 42,00 | 0,00 | 0,00 | Sono in corso di attuazione n. 33 interventi di mitigazione del rischio di erosione costiera di cui n. 15 in fase di esecuzione con gare già appaltate e n. 18 in fase di progettazione. N. 4 inteventi sono prossimi alla conclusione. |
| F | SP2 | Realizzazione di applicativi e sistemi informativi) (N.) (CUP) | Numero | Meno sviluppate | 5,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | SP2 | Realizzazione di applicativi e sistemi informativi) (N.) (CUP) | Numero | Meno sviluppate | 5,00 |  |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 | Realizzazione del sistema regionale integrato della Protezione Civile: adesione convenzione CONSIP SPC. |

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

| **(1)** | **ID** | **Indicatore** | **2016 Totale** | **2016 Uomini** | **2016 Donne** | **2015 Totale** | **2015 Uomini** | **2015 Donne** | **2014 Totale** | **2014 Uomini** | **2014 Donne** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Prevenzione e gestione dei rischi: Popolazione che beneficia di misure di prevenzione delle alluvioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO20 | Prevenzione e gestione dei rischi: Popolazione che beneficia di misure di prevenzione delle alluvioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | S05a | Estensione delle aree soggette a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | S05a | Estensione delle aree soggette a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | S05b | Lunghezza delle coste soggette a interventi di mitigazione del rischio di erosione costiera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | S05b | Lunghezza delle coste soggette a interventi di mitigazione del rischio di erosione costiera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | SP2 | Realizzazione di applicativi e sistemi informativi) (N.) (CUP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | SP2 | Realizzazione di applicativi e sistemi informativi) (N.) (CUP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 05 - Prevenzione dei rischi |
| Priorità d'investimento | 5b - Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi |
| Obiettivo specifico | 5.1 - Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera |

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | Unità di misura | Categoria di regioni | Valore di base | Anno di riferimento | Valore obiettivo 2023 | 2017 Totale | 2017 Qualitativo | Osservazioni |
| SR28 | Popolazione esposta a rischio frane | Abitanti per km quadrati per classi | Meno sviluppate | 5,00 | 2006 | 5,00 | 5,75 |  | All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2015. |
| SR29 | Popolazione esposta a rischio alluvione | Abitanti per km quadrati per classi | Meno sviluppate | 3,00 | 2006 | 3,00 | 5,07 |  | All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2015. |
| SR51a | Dinamica dei litorali in erosione | % | Meno sviluppate | 30,90 | 2006 | 22,00 | 30,90 |  | All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2006. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | 2016 Totale | 2016 Qualitativo | 2015 Totale | 2015 Qualitativo | 2014 Totale | 2014 Qualitativo |
| SR28 | Popolazione esposta a rischio frane | 5,75 |  | 5,00 |  | 5,00 |  |
| SR29 | Popolazione esposta a rischio alluvione | 5,07 |  | 5,07 |  | 5,07 |  |
| SR51a | Dinamica dei litorali in erosione | 30,90 |  | 30,90 |  | 30,90 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 06 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale |
| Priorità d'investimento | 6a - Investire nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dall'aquis dell'Unione in materia ambientale e soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi |

## Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 06 / 6a

| **(1)** | **ID** | **Indicatore** | **Unità di misura** | **Categoria di regioni** | **Valore obiettivo (2023) totale** | **Valore obiettivo (2023) uomini** | **Valore obiettivo (2023) donne** | **2017 Totale** | **2017 Uomini** | **2017 Donne** | **Osservazioni** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO17 | Rifiuti solidi: Capacità supplementare di riciclo dei rifiuti | Tonnellate/anno | Meno sviluppate | 160.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO17 | Rifiuti solidi: Capacità supplementare di riciclo dei rifiuti | Tonnellate/anno | Meno sviluppate | 160.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Son attive le seguenti procedure :  - Avviso pubblico Raccolta Differenziata nei comuni con popolazione superiore a 5.000 ab. Con Decreto n. 15226 del 27-12-2017 è stata approvata la graduatoria provvissoria : n.50 interventi ammessi.  - Centri di Raccolta a supporto della RD : in corso di esecuzione gli interventi relativi alla realizzazione di  - Avviso pubblico raccolta differenziata per i piccoli comuni (popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) : pervenute 223 domande. Valutazione in corso.  Il dato dell’indicatore potrà essere valorizzato solo a seguito della piena acquisizione da parte dei benificiari delle informazioni puntuali su ogni siingola operazione finanziata. L’acquisizione avverrà entro il 2018. |
| F | SO61 | Azioni di prevenzione e promozione | Numero | Meno sviluppate | 30,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | SO61 | Azioni di prevenzione e promozione | Numero | Meno sviluppate | 30,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | SP4 | Capacità degli impianti o sistemi di raccolta oggetto di intervento (t/a) (Cup) | T/anno | Meno sviluppate | 200.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | SP4 | Capacità degli impianti o sistemi di raccolta oggetto di intervento (t/a) (Cup) | T/anno | Meno sviluppate | 200.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | In corso di pubblicazione l’avviso per la realizzazione di una piattaforma per il trattamento dei rifiuti urbani nel Comune di Reggio Calabria - località Sambatello. |

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

| **(1)** | **ID** | **Indicatore** | **2016 Totale** | **2016 Uomini** | **2016 Donne** | **2015 Totale** | **2015 Uomini** | **2015 Donne** | **2014 Totale** | **2014 Uomini** | **2014 Donne** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO17 | Rifiuti solidi: Capacità supplementare di riciclo dei rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO17 | Rifiuti solidi: Capacità supplementare di riciclo dei rifiuti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | SO61 | Azioni di prevenzione e promozione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | SO61 | Azioni di prevenzione e promozione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | SP4 | Capacità degli impianti o sistemi di raccolta oggetto di intervento (t/a) (Cup) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | SP4 | Capacità degli impianti o sistemi di raccolta oggetto di intervento (t/a) (Cup) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 06 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale |
| Priorità d'investimento | 6a - Investire nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dall'aquis dell'Unione in materia ambientale e soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi |
| Obiettivo specifico | 6.1 - Ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani secondo la gerarchia comunitaria |

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | Unità di misura | Categoria di regioni | Valore di base | Anno di riferimento | Valore obiettivo 2023 | 2017 Totale | 2017 Qualitativo | Osservazioni |
| SR32 | Raccolta differenziata dei rifiuti urbani | % | Meno sviluppate | 14,70 | 2013 | 65,00 | 25,00 |  | All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2015. |
| SR33 | Rifiuti urbani smaltiti in discarica per abitante | Kg | Meno sviluppate | 300,20 | 2013 | 150,00 | 243,21 |  | All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2015.  Il metodo di calcolo dell’indicatore non considera i flussi extraregionali del rifiuto urbano, con il quale il valore reale dell’indicatore subirebbe una variazione. L’aumento del valore è da leggere in correlazione all’incremento della quantità di rifiuto urbano indifferenziato trattata negli impianti regionali rispetto all’anno 2014. Tali impianti sono infatti obsoleti, motivo per il quale la percentuale di scarti da conferire in discarica è piuttosto elevata. Per tale ragione, al fine di consentire un riallineamento con gli obiettivi del Programma, la Regione ha approvato, nel dicembre 2016, il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | 2016 Totale | 2016 Qualitativo | 2015 Totale | 2015 Qualitativo | 2014 Totale | 2014 Qualitativo |
| SR32 | Raccolta differenziata dei rifiuti urbani | 25,00 |  | 25,00 |  | 18,60 |  |
| SR33 | Rifiuti urbani smaltiti in discarica per abitante | 243,21 |  | 243,21 |  | 193,70 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 06 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale |
| Priorità d'investimento | 6b - Investire nel settore delle risorse idriche per rispondere agli obblighi imposti dall'aquis dell'Unione in materia ambientale e soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi |

## Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 06 / 6b

| **(1)** | **ID** | **Indicatore** | **Unità di misura** | **Categoria di regioni** | **Valore obiettivo (2023) totale** | **Valore obiettivo (2023) uomini** | **Valore obiettivo (2023) donne** | **2017 Totale** | **2017 Uomini** | **2017 Donne** | **Osservazioni** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO18 | Approvvigionamento idrico: Porzione aggiuntiva di popolazione raggiunta da un miglior servizio di approvvigionamento idrico | Persone | Meno sviluppate | 200.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO18 | Approvvigionamento idrico: Porzione aggiuntiva di popolazione raggiunta da un miglior servizio di approvvigionamento idrico | Persone | Meno sviluppate | 200.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | In corso di realizzazione 5 progetti di Ingegnerizzazione delle reti idriche di distribuzione urbana nei 5 comuni capoluogo.  Il dato dell’indicatore potrà essere valorizzato solo a seguito della piena acquisizione da parte dei benificiari delle informazioni puntuali su ogni siingola operazione finanziata. L’acquisizione avverrà entro il 2018. |
| F | CO19 | Trattamento delle acque reflue: Porzione aggiuntiva di popolazione raggiunta da un miglior servizio di trattamento delle acque reflue | Popolazione equivalente | Meno sviluppate | 106.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO19 | Trattamento delle acque reflue: Porzione aggiuntiva di popolazione raggiunta da un miglior servizio di trattamento delle acque reflue | Popolazione equivalente | Meno sviluppate | 106.000,00 |  |  | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | Depurazione delle acque: in corso di realizzazione l’operazione riguardante l'agglomerato di Siderno |
| F | SO64a | Estensione della rete di distribuzione soggetta ad intervento | km | Meno sviluppate | 50,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | SO64a | Estensione della rete di distribuzione soggetta ad intervento | km | Meno sviluppate | 50,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | SP2 | Realizzazione di applicativi e sistemi informativi) (N.) (CUP) | Numero | Meno sviluppate | 1,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | SP2 | Realizzazione di applicativi e sistemi informativi) (N.) (CUP) | Numero | Meno sviluppate | 1,00 |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | In corso di realizzazione l’operazione riguardante il Monitoraggio quali-quantitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei della Regione Calabria ai sensi del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. |

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

| **(1)** | **ID** | **Indicatore** | **2016 Totale** | **2016 Uomini** | **2016 Donne** | **2015 Totale** | **2015 Uomini** | **2015 Donne** | **2014 Totale** | **2014 Uomini** | **2014 Donne** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO18 | Approvvigionamento idrico: Porzione aggiuntiva di popolazione raggiunta da un miglior servizio di approvvigionamento idrico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO18 | Approvvigionamento idrico: Porzione aggiuntiva di popolazione raggiunta da un miglior servizio di approvvigionamento idrico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO19 | Trattamento delle acque reflue: Porzione aggiuntiva di popolazione raggiunta da un miglior servizio di trattamento delle acque reflue | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO19 | Trattamento delle acque reflue: Porzione aggiuntiva di popolazione raggiunta da un miglior servizio di trattamento delle acque reflue | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | SO64a | Estensione della rete di distribuzione soggetta ad intervento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | SO64a | Estensione della rete di distribuzione soggetta ad intervento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | SP2 | Realizzazione di applicativi e sistemi informativi) (N.) (CUP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | SP2 | Realizzazione di applicativi e sistemi informativi) (N.) (CUP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 06 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale |
| Priorità d'investimento | 6b - Investire nel settore delle risorse idriche per rispondere agli obblighi imposti dall'aquis dell'Unione in materia ambientale e soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi |
| Obiettivo specifico | 6.3 - Miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e ridurre le perdite di rete di acquedotto |

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | Unità di misura | Categoria di regioni | Valore di base | Anno di riferimento | Valore obiettivo 2023 | 2017 Totale | 2017 Qualitativo | Osservazioni |
| SR35 | Popolazione equivalente urbana servita da depurazione | % | Meno sviluppate | 51,50 | 2012 | 60,00 | 45,98 |  | All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2015. |
| SR36 | Dispersione della rete di distribuzione | % | Meno sviluppate | 35,40 | 2012 | 30,00 | 41,11 |  | All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2015. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | 2016 Totale | 2016 Qualitativo | 2015 Totale | 2015 Qualitativo | 2014 Totale | 2014 Qualitativo |
| SR35 | Popolazione equivalente urbana servita da depurazione | 45,98 |  | 45,98 |  | 51,50 |  |
| SR36 | Dispersione della rete di distribuzione | 41,11 |  | 41,11 |  | 35,40 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 06 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale |
| Priorità d'investimento | 6b - Investire nel settore delle risorse idriche per rispondere agli obblighi imposti dall'aquis dell'Unione in materia ambientale e soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi |
| Obiettivo specifico | 6.4 - Mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici |

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | Unità di misura | Categoria di regioni | Valore di base | Anno di riferimento | Valore obiettivo 2023 | 2017 Totale | 2017 Qualitativo | Osservazioni |
| SR37 | Corpi idrici in buono stato di qualità | % | Meno sviluppate | 0,00 |  | 0,00 | 40,00 |  | Con nota prot.14562 del 18/01/2017 l’indicatore è stato valorizzato dal dipartimento regionale di riferimento. All’aggiornamento di aprile 2018 DPS Istat non restituisce alcuna valorizzazione. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | 2016 Totale | 2016 Qualitativo | 2015 Totale | 2015 Qualitativo | 2014 Totale | 2014 Qualitativo |
| SR37 | Corpi idrici in buono stato di qualità | 40,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 06 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale |
| Priorità d'investimento | 6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale |

## Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 06 / 6c

| **(1)** | **ID** | **Indicatore** | **Unità di misura** | **Categoria di regioni** | **Valore obiettivo (2023) totale** | **Valore obiettivo (2023) uomini** | **Valore obiettivo (2023) donne** | **2017 Totale** | **2017 Uomini** | **2017 Donne** | **Osservazioni** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | SO68a | Estensione delle aree oggetto di intervento | km | Meno sviluppate | 50,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | SO68a | Estensione delle aree oggetto di intervento | km | Meno sviluppate | 50,00 |  |  | 600,00 | 0,00 | 0,00 | Avviati gli interventi per la realizzazione della sentieristica (600 km) e della "Pista ciclabille della Magna Grecia" per la valorizzazione dei Parchi e delle aree naturali (582,72 km). |
| F | SO68b | Progetti per la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale (n.) (Cup) | Numero | Meno sviluppate | 6,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | SO68b | Progetti per la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale (n.) (Cup) | Numero | Meno sviluppate | 6,00 |  |  | 7,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | SO68c | Progetti per la fruizione integrata e la promozione (n.) (Cup) | Numero | Meno sviluppate | 8,00 |  |  | 34,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | SO68c | Progetti per la fruizione integrata e la promozione (n.) (Cup) | Numero | Meno sviluppate | 8,00 |  |  | 35,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | SO68d | Superficie oggetto di intervento di tutela e valorizzazione (mq) (Cup) | mq | Meno sviluppate | 32.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | SO68d | Superficie oggetto di intervento di tutela e valorizzazione (mq) (Cup) | mq | Meno sviluppate | 32.000,00 |  |  | 46.668,00 | 0,00 | 0,00 | Sono stati selezionati 17 interventi per la tutela e valorizzazione dei beni culturali che a operazione conclusa consentiranno di valorizzare l’indicatore a circa 46.668 mq. Al 31.12.2018. Si prevede di concludere 5 interventi.  Inoltre è in corso di realizzazione la rinaturalizzazione delle aree sponde laghi del Comune di Gizzeria. |
| F | SP2 | Realizzazione di applicativi e sistemi informativi) (N.) (CUP) | Numero | Meno sviluppate | 4,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | SP2 | Realizzazione di applicativi e sistemi informativi) (N.) (CUP) | Numero | Meno sviluppate | 4,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

| **(1)** | **ID** | **Indicatore** | **2016 Totale** | **2016 Uomini** | **2016 Donne** | **2015 Totale** | **2015 Uomini** | **2015 Donne** | **2014 Totale** | **2014 Uomini** | **2014 Donne** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | SO68a | Estensione delle aree oggetto di intervento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | SO68a | Estensione delle aree oggetto di intervento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | SO68b | Progetti per la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale (n.) (Cup) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | SO68b | Progetti per la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale (n.) (Cup) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | SO68c | Progetti per la fruizione integrata e la promozione (n.) (Cup) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | SO68c | Progetti per la fruizione integrata e la promozione (n.) (Cup) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | SO68d | Superficie oggetto di intervento di tutela e valorizzazione (mq) (Cup) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | SO68d | Superficie oggetto di intervento di tutela e valorizzazione (mq) (Cup) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | SP2 | Realizzazione di applicativi e sistemi informativi) (N.) (CUP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | SP2 | Realizzazione di applicativi e sistemi informativi) (N.) (CUP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 06 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale |
| Priorità d'investimento | 6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale |
| Obiettivo specifico | 6.6 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale attraverso la valorizzazione integrata di risorse e competenze territoriali |

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | Unità di misura | Categoria di regioni | Valore di base | Anno di riferimento | Valore obiettivo 2023 | 2017 Totale | 2017 Qualitativo | Osservazioni |
| SR40 | Tasso di turisticità nei parchi nazionali e regionali | % | Meno sviluppate | 0,00 |  | 0,00 | 4,90 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | 2016 Totale | 2016 Qualitativo | 2015 Totale | 2015 Qualitativo | 2014 Totale | 2014 Qualitativo |
| SR40 | Tasso di turisticità nei parchi nazionali e regionali | 4,40 |  | 4,10 |  | 3,90 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 06 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale |
| Priorità d'investimento | 6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale |
| Obiettivo specifico | 6.7 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione |

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | Unità di misura | Categoria di regioni | Valore di base | Anno di riferimento | Valore obiettivo 2023 | 2017 Totale | 2017 Qualitativo | Osservazioni |
| SR41 | Indice di domanda culturale del patrimonio statale | Visitatori | Meno sviluppate | 13,91 | 2013 | 16,00 | 29,31 |  | All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2016. |
| SR42 | Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale | Visitatori | Meno sviluppate | 8,16 | 2011 | 9,50 | 10,26 |  | All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2015. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | 2016 Totale | 2016 Qualitativo | 2015 Totale | 2015 Qualitativo | 2014 Totale | 2014 Qualitativo |
| SR41 | Indice di domanda culturale del patrimonio statale | 29,31 |  | 22,34 |  | 26,78 |  |
| SR42 | Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale | 10,26 |  | 8,16 |  | 8,16 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 06 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale |
| Priorità d'investimento | 6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale |
| Obiettivo specifico | 6.8 - Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche |

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | Unità di misura | Categoria di regioni | Valore di base | Anno di riferimento | Valore obiettivo 2023 | 2017 Totale | 2017 Qualitativo | Osservazioni |
| SR43 | Tasso di turisticità | Giornate | Meno sviluppate | 4,06 | 2013 | 4,80 | 4,33 |  | All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2016. |
| SR44 | Turismo nei mesi non estivi | Giornate | Meno sviluppate | 0,75 | 2013 | 1,00 | 0,66 |  | All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2016. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | 2016 Totale | 2016 Qualitativo | 2015 Totale | 2015 Qualitativo | 2014 Totale | 2014 Qualitativo |
| SR43 | Tasso di turisticità | 4,33 |  | 4,13 |  | 3,92 |  |
| SR44 | Turismo nei mesi non estivi | 0,66 |  | 0,68 |  | 0,64 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 06 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale |
| Priorità d'investimento | 6d - Proteggere e ripristinare la biodiversità e i suoli e promuovere i servizi ecosistemici anche attraverso Natura 2000 e per mezzo di infrastrutture verdi |

## Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 06 / 6d

| **(1)** | **ID** | **Indicatore** | **Unità di misura** | **Categoria di regioni** | **Valore obiettivo (2023) totale** | **Valore obiettivo (2023) uomini** | **Valore obiettivo (2023) donne** | **2017 Totale** | **2017 Uomini** | **2017 Donne** | **Osservazioni** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO23 | Natura e biodiversità: Superficie degli habitat beneficiari di un sostegno finalizzato al raggiungimento di un migliore stato di conservazione | Ettari | Meno sviluppate | 10.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO23 | Natura e biodiversità: Superficie degli habitat beneficiari di un sostegno finalizzato al raggiungimento di un migliore stato di conservazione | Ettari | Meno sviluppate | 10.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sono state attivate le seguenti procedure :  - Avviso pubblico Conservare, ripristinare e tutelare gli habitat e la specie della Rete Natura 2000, pervenute 87 domande.  - Avviso pubblico "Intervento integrato per la tutela degli habitat e delle specie della Rete Natura 2000 nei SIC marini e costieri dell’Area Marina Protetta Capo Rizzuto". Pervenute 11 domande.  - Monitoraggio SIC terrestri in aree protette e monitoraggio degli habitat e delle specie marine all'interno dei SIC, 6 operazioni ammesse a finanziamento.  - Studio, consevazione, tutela e mantenimento delle popolazioni dell'Ululone Appenninico (Bombina Pachypus).  Il dato dell’indicatore potrà essere valorizzato solo a seguito della piena acquisizione da parte dei benificiari delle informazioni puntuali su ogni siingola operazione finanziata. L’acquisizione avverrà entro il 2018. |

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

| **(1)** | **ID** | **Indicatore** | **2016 Totale** | **2016 Uomini** | **2016 Donne** | **2015 Totale** | **2015 Uomini** | **2015 Donne** | **2014 Totale** | **2014 Uomini** | **2014 Donne** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO23 | Natura e biodiversità: Superficie degli habitat beneficiari di un sostegno finalizzato al raggiungimento di un migliore stato di conservazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO23 | Natura e biodiversità: Superficie degli habitat beneficiari di un sostegno finalizzato al raggiungimento di un migliore stato di conservazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 06 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale |
| Priorità d'investimento | 6d - Proteggere e ripristinare la biodiversità e i suoli e promuovere i servizi ecosistemici anche attraverso Natura 2000 e per mezzo di infrastrutture verdi |
| Obiettivo specifico | 6.5.A - Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre, anche legata al paesaggio rurale mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici |

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | Unità di misura | Categoria di regioni | Valore di base | Anno di riferimento | Valore obiettivo 2023 | 2017 Totale | 2017 Qualitativo | Osservazioni |
| SR38 | Percentuale di superficie degli habitat con un migliore stato di conservazione (\*) | % | Meno sviluppate | 36,00 |  | 0,00 | 30,00 |  | Con nota prot.14562 del 18/01/2017 (condizionalità G7) la defnizione dell’indicatore è stata allineata a quella fornita dal DPS Istat ( Cod. 441 Percentuale di habitat con stato di conservazione favorevole) e quantificati la baseline ed il target. All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2012. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | 2016 Totale | 2016 Qualitativo | 2015 Totale | 2015 Qualitativo | 2014 Totale | 2014 Qualitativo |
| SR38 | Percentuale di superficie degli habitat con un migliore stato di conservazione (\*) | 30,00 |  | 30,00 |  | 30,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 07 - Sviluppo delle reti di mobilità sostenibile |
| Priorità d'investimento | 7b - Migliorare la mobilità regionale, collegando i nodi secondari e terziari all'infrastruttura della RTE-T, compresi i nodi multimodali |

## Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 07 / 7b

| **(1)** | **ID** | **Indicatore** | **Unità di misura** | **Categoria di regioni** | **Valore obiettivo (2023) totale** | **Valore obiettivo (2023) uomini** | **Valore obiettivo (2023) donne** | **2017 Totale** | **2017 Uomini** | **2017 Donne** | **Osservazioni** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12 | Ferrovie: Lunghezza totale della linea ferroviaria ricostruita o ristrutturata | km | Meno sviluppate | 43,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO12 | Ferrovie: Lunghezza totale della linea ferroviaria ricostruita o ristrutturata | km | Meno sviluppate | 43,00 |  |  | 91,83 | 0,00 | 0,00 | Alla valorizzazione dell’indicatore dell’indicatore hanno già contribuito, nel 2017, 4 operazioni di infrastrutturazione ferroviaria sulla tratta "Metaponto-Reggio Calabria" nelle aree ricadenti sul territorio calabrese (per 68,83 Km) nonchè l’intervento di elettrificazione tratta Rogliano-Cosenza (per 23 Km). |
| F | CO14 | Strade: Lunghezza totale delle strade ricostruite o ristrutturate | km | Meno sviluppate | 5,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO14 | Strade: Lunghezza totale delle strade ricostruite o ristrutturate | km | Meno sviluppate | 5,00 |  |  | 5,10 | 0,00 | 0,00 | Alla valorizzazione dell’indicatore contribuirà, una volta completato, il progetto Gallico-Gambarie, in corso di esecuzione e la cui ultimazione dei lavori è prevista nel mese di febbraio 2019. |
| F | SO42 | Unità beni acquistati (n.) (Cup) | Numero | Meno sviluppate | 19,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | SO42 | Unità beni acquistati (n.) (Cup) | Numero | Meno sviluppate | 19,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | SP3 | Superficie oggetto dell’intervento (mq) (Cup) | Mq | Meno sviluppate | 10.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | SP3 | Superficie oggetto dell’intervento (mq) (Cup) | Mq | Meno sviluppate | 10.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

| **(1)** | **ID** | **Indicatore** | **2016 Totale** | **2016 Uomini** | **2016 Donne** | **2015 Totale** | **2015 Uomini** | **2015 Donne** | **2014 Totale** | **2014 Uomini** | **2014 Donne** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12 | Ferrovie: Lunghezza totale della linea ferroviaria ricostruita o ristrutturata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO12 | Ferrovie: Lunghezza totale della linea ferroviaria ricostruita o ristrutturata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO14 | Strade: Lunghezza totale delle strade ricostruite o ristrutturate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO14 | Strade: Lunghezza totale delle strade ricostruite o ristrutturate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | SO42 | Unità beni acquistati (n.) (Cup) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | SO42 | Unità beni acquistati (n.) (Cup) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | SP3 | Superficie oggetto dell’intervento (mq) (Cup) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | SP3 | Superficie oggetto dell’intervento (mq) (Cup) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 07 - Sviluppo delle reti di mobilità sostenibile |
| Priorità d'investimento | 7b - Migliorare la mobilità regionale, collegando i nodi secondari e terziari all'infrastruttura della RTE-T, compresi i nodi multimodali |
| Obiettivo specifico | 7.3 - Miglioramento della mobilità regionale, integrazione modale e miglioramento dei collegamenti multimodali (RA 7.3) |

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | Unità di misura | Categoria di regioni | Valore di base | Anno di riferimento | Valore obiettivo 2023 | 2017 Totale | 2017 Qualitativo | Osservazioni |
| SR47 | Traffico passeggeri da e per gli aeroporti su mezzi pubblici collettivi | Numero | Meno sviluppate | 0,00 |  | 0,00 | 43,98 |  | All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2015. |
| SR7.3 | Indice di utilizzazione del trasporto ferroviario | % | Meno sviluppate | 2,30 | 2013 | 3,00 | 2,01 |  | All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2016. |
| SR73a | Grado di soddisfazione del servizio di trasporto ferroviario a livello regionale | % | Meno sviluppate | 33,50 | 2013 | 43,00 | 49,60 |  | All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2016. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | 2016 Totale | 2016 Qualitativo | 2015 Totale | 2015 Qualitativo | 2014 Totale | 2014 Qualitativo |
| SR47 | Traffico passeggeri da e per gli aeroporti su mezzi pubblici collettivi | 43,98 |  | 43,98 |  | 0,00 |  |
| SR7.3 | Indice di utilizzazione del trasporto ferroviario | 2,01 |  | 3,09 |  | 3,24 |  |
| SR73a | Grado di soddisfazione del servizio di trasporto ferroviario a livello regionale | 49,60 |  | 38,10 |  | 31,41 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 07 - Sviluppo delle reti di mobilità sostenibile |
| Priorità d'investimento | 7b - Migliorare la mobilità regionale, collegando i nodi secondari e terziari all'infrastruttura della RTE-T, compresi i nodi multimodali |
| Obiettivo specifico | 7.4 - Rafforzamento delle connessioni con la rete globale delle aree interne |

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | Unità di misura | Categoria di regioni | Valore di base | Anno di riferimento | Valore obiettivo 2023 | 2017 Totale | 2017 Qualitativo | Osservazioni |
| SR48 | Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici | % | Meno sviluppate | 0,00 |  | 0,00 | 63,30 |  | All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2013. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | 2016 Totale | 2016 Qualitativo | 2015 Totale | 2015 Qualitativo | 2014 Totale | 2014 Qualitativo |
| SR48 | Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici | 63,30 |  | 63,30 |  | 63,30 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 07 - Sviluppo delle reti di mobilità sostenibile |
| Priorità d'investimento | 7c - Sviluppare e migliorare i sistemi di trasporto ecologici (anche quelli a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, tra cui il trasporto per vie navigabili interne e quello marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile |

## Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 07 / 7c

| **(1)** | **ID** | **Indicatore** | **Unità di misura** | **Categoria di regioni** | **Valore obiettivo (2023) totale** | **Valore obiettivo (2023) uomini** | **Valore obiettivo (2023) donne** | **2017 Totale** | **2017 Uomini** | **2017 Donne** | **Osservazioni** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | SP10 | Lunghezza degli accosti aggiuntivi (Km) (Cup) | Km | Meno sviluppate | 2,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | SP10 | Lunghezza degli accosti aggiuntivi (Km) (Cup) | Km | Meno sviluppate | 2,00 |  |  | 1,70 | 0,00 | 0,00 | Alla valorizzazione dell’indicatore contribuiscono le 4 operazioni selezionate nell’ambito dell’avviso pubblico per il potenziamento delle infrastrutture e attrezzature portuali e interportuali di interesse regionale, a valere sull’azione 7.2.2 del POR. |
| F | SP3 | Superficie oggetto dell’intervento (mq) (Cup) | Mq | Meno sviluppate | 20.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | SP3 | Superficie oggetto dell’intervento (mq) (Cup) | Mq | Meno sviluppate | 20.000,00 |  |  | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | Alla valorizzazione dell’indicatore contribuiscono le 4 operazioni selezionate nell’ambito dell’avviso pubblico per il potenziamento delle infrastrutture e attrezzature portuali e interportuali di interesse regionale, a valere sull’azione 7.2.2 del POR. |

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

| **(1)** | **ID** | **Indicatore** | **2016 Totale** | **2016 Uomini** | **2016 Donne** | **2015 Totale** | **2015 Uomini** | **2015 Donne** | **2014 Totale** | **2014 Uomini** | **2014 Donne** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | SP10 | Lunghezza degli accosti aggiuntivi (Km) (Cup) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | SP10 | Lunghezza degli accosti aggiuntivi (Km) (Cup) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | SP3 | Superficie oggetto dell’intervento (mq) (Cup) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | SP3 | Superficie oggetto dell’intervento (mq) (Cup) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 07 - Sviluppo delle reti di mobilità sostenibile |
| Priorità d'investimento | 7c - Sviluppare e migliorare i sistemi di trasporto ecologici (anche quelli a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, tra cui il trasporto per vie navigabili interne e quello marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile |
| Obiettivo specifico | 7.2 - Miglioramento della competitività del sistema portuale e interportuale |

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | Unità di misura | Categoria di regioni | Valore di base | Anno di riferimento | Valore obiettivo 2023 | 2017 Totale | 2017 Qualitativo | Osservazioni |
| SR49 | Tonnellate di merci sbarcate e imbarcate per tipologia di traffico | Tonnellate | Meno sviluppate | 0,00 |  | 0,00 | 39.814,00 |  | Con nota prot.14562 del 18/01/2017 è stata riportata anche la denominazione corretta dell’indicatore (Merce nel complesso della navigazione (migliaia di tonnellate)).  All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2016. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | 2016 Totale | 2016 Qualitativo | 2015 Totale | 2015 Qualitativo | 2014 Totale | 2014 Qualitativo |
| SR49 | Tonnellate di merci sbarcate e imbarcate per tipologia di traffico | 39.814,00 |  | 31.875,00 |  | 33.408,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 08 - Promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità |
| Priorità d'investimento | 8i - L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale |

## Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 08 / 8i

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **Indicatore comune di output utilizzato come base per la definizione dell'obiettivo** | **Unità di misura per il valore di base e il target finale** | **Valore obiettivo (2023)** | | | **Valore cumulativo** | | | **Rapporto di conseguimento** | | | **2017** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Uomini** | **Donne** |
| CR01 | partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo | Numero | 30,60 | 33,90 | 28,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Uomini** | **Donne** | **Uomini** | **Donne** | **Uomini** | **Donne** |
| CR01 | partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 08 - Promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità |
| Priorità d'investimento | 8i - L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale |

Tabella 2C : Indicatori di risultato specifici per programma per FSE e IOG

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **Unità di misura dell'indicatore** | **Indicatore di output utilizzato come base per la definizione del target finale** | **Unità di misura per il valore di base e il target finale** | **Valore obiettivo (2023)** | | | **Rapporto di conseguimento** | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Totale cumulativo** | | | **Totale all'anno** | | | **Qualitativo** |
|  |  |  |  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |  |

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Totale cumulativo** | | | **Totale all'anno** | | | **Qualitativo** | **Totale cumulativo** | | | **Totale all'anno** | | | **Qualitativo** |
|  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |  |

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Totale cumulativo** | | | **Totale all'anno** | | | **Qualitativo** |
|  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 08 - Promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità |
| Priorità d'investimento | 8i - L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale |

## Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 08 / 8i

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **Valore obiettivo (2023)** | | | **Valore cumulativo** | | | **Rapporto di conseguimento** | | | 2017 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |
| CO01 | i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo | Meno sviluppate | 10.486,00 | 5.348,00 | 5.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | i disoccupati di lungo periodo | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | le persone inattive | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | le persone di età inferiore a 25 anni | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | le persone di età superiore a 54 anni | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | i partecipanti con disabilità | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | le altre persone svantaggiate | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | le persone provenienti da zone rurali | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Totale complessivo dei partecipanti |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne |
| CO01 | i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | i disoccupati di lungo periodo | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | le persone inattive | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | le persone di età inferiore a 25 anni | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | le persone di età superiore a 54 anni | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | i partecipanti con disabilità | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | le altre persone svantaggiate | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | le persone provenienti da zone rurali | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative | Meno sviluppate | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro | Meno sviluppate | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale | Meno sviluppate | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) | Meno sviluppate | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Totale complessivo dei partecipanti |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 08 - Promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità |
| Priorità d'investimento | 8i - L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale |

## Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 08

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **Unità di misura** | **Valore obiettivo (2023)** | | | **Valore cumulativo** | | | **Rapporto di conseguimento** | | | 2017 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 08 - Promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità |
| Priorità d'investimento | 8ii - L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani |

## Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 08 / 8ii

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **Indicatore comune di output utilizzato come base per la definizione dell'obiettivo** | **Unità di misura per il valore di base e il target finale** | **Valore obiettivo (2023)** | | | **Valore cumulativo** | | | **Rapporto di conseguimento** | | | **2017** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Uomini** | **Donne** |
| CR01 | partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | CO03 le persone inattive | Rapporto | 34,20% | 30,70% | 33,50% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Uomini** | **Donne** | **Uomini** | **Donne** | **Uomini** | **Donne** |
| CR01 | partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 08 - Promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità |
| Priorità d'investimento | 8ii - L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani |

Tabella 2C : Indicatori di risultato specifici per programma per FSE e IOG

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **Unità di misura dell'indicatore** | **Indicatore di output utilizzato come base per la definizione del target finale** | **Unità di misura per il valore di base e il target finale** | **Valore obiettivo (2023)** | | | **Rapporto di conseguimento** | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Totale cumulativo** | | | **Totale all'anno** | | | **Qualitativo** |
|  |  |  |  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |  |

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Totale cumulativo** | | | **Totale all'anno** | | | **Qualitativo** | **Totale cumulativo** | | | **Totale all'anno** | | | **Qualitativo** |
|  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |  |

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Totale cumulativo** | | | **Totale all'anno** | | | **Qualitativo** |
|  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 08 - Promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità |
| Priorità d'investimento | 8ii - L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani |

## Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 08 / 8ii

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **Valore obiettivo (2023)** | | | **Valore cumulativo** | | | **Rapporto di conseguimento** | | | 2017 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |
| CO01 | i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | i disoccupati di lungo periodo | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | le persone inattive | Meno sviluppate |  |  |  | 45.887,00 | 21.733,00 | 24.154,00 |  |  |  | 45.887,00 | 21.733,00 | 24.154,00 |
| CO04 | le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | le persone di età inferiore a 25 anni | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | le persone di età superiore a 54 anni | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | i partecipanti con disabilità | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | le altre persone svantaggiate | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | le persone provenienti da zone rurali | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale | Meno sviluppate |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |
| CO23 | numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Totale complessivo dei partecipanti |  |  |  |  | 45.887,00 |  |  |  |  |  | 45.887,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne |
| CO01 | i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | i disoccupati di lungo periodo | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | le persone inattive | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | le persone di età inferiore a 25 anni | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | le persone di età superiore a 54 anni | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | i partecipanti con disabilità | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | le altre persone svantaggiate | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | le persone provenienti da zone rurali | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative | Meno sviluppate | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro | Meno sviluppate | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale | Meno sviluppate | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) | Meno sviluppate | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Totale complessivo dei partecipanti |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 08 - Promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità |
| Priorità d'investimento | 8ii - L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani |

## Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 08

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **Unità di misura** | **Valore obiettivo (2023)** | | | **Valore cumulativo** | | | **Rapporto di conseguimento** | | | 2017 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |
| SO81 | Persone inattive con età compresa tra 15–24 anni | Meno sviluppate | N° | 6.408,00 | 3.268,00 | 3.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO82 | Persone inattive con età compresa tra 25 - 29 anni | Meno sviluppate | N° | 3.450,00 | 1.759,00 | 1.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |
| SO81 | Persone inattive con età compresa tra 15–24 anni | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO82 | Persone inattive con età compresa tra 25 - 29 anni | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 08 - Promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità |
| Priorità d'investimento | 8iv - L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione della vita professionale con la vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore |

## Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 08 / 8iv

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **Indicatore comune di output utilizzato come base per la definizione dell'obiettivo** | **Unità di misura per il valore di base e il target finale** | **Valore obiettivo (2023)** | | | **Valore cumulativo** | | | **Rapporto di conseguimento** | | | **2017** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Uomini** | **Donne** |
| CR01 | partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo | Rapporto | 28,90% | % | 28,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Uomini** | **Donne** | **Uomini** | **Donne** | **Uomini** | **Donne** |
| CR01 | partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 08 - Promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità |
| Priorità d'investimento | 8iv - L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione della vita professionale con la vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore |

Tabella 2C : Indicatori di risultato specifici per programma per FSE e IOG

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **Unità di misura dell'indicatore** | **Indicatore di output utilizzato come base per la definizione del target finale** | **Unità di misura per il valore di base e il target finale** | **Valore obiettivo (2023)** | | | **Rapporto di conseguimento** | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Totale cumulativo** | | | **Totale all'anno** | | | **Qualitativo** |
|  |  |  |  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |  |

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Totale cumulativo** | | | **Totale all'anno** | | | **Qualitativo** | **Totale cumulativo** | | | **Totale all'anno** | | | **Qualitativo** |
|  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |  |

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Totale cumulativo** | | | **Totale all'anno** | | | **Qualitativo** |
|  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 08 - Promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità |
| Priorità d'investimento | 8iv - L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione della vita professionale con la vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore |

## Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 08 / 8iv

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **Valore obiettivo (2023)** | | | **Valore cumulativo** | | | **Rapporto di conseguimento** | | | 2017 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |
| CO01 | i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo | Meno sviluppate | 78.587,00 |  | 78.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | i disoccupati di lungo periodo | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | le persone inattive | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | le persone di età inferiore a 25 anni | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | le persone di età superiore a 54 anni | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | i partecipanti con disabilità | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | le altre persone svantaggiate | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | le persone provenienti da zone rurali | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Totale complessivo dei partecipanti |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne |
| CO01 | i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | i disoccupati di lungo periodo | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | le persone inattive | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | le persone di età inferiore a 25 anni | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | le persone di età superiore a 54 anni | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | i partecipanti con disabilità | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | le altre persone svantaggiate | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | le persone provenienti da zone rurali | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative | Meno sviluppate | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro | Meno sviluppate | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale | Meno sviluppate | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) | Meno sviluppate | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Totale complessivo dei partecipanti |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 08 - Promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità |
| Priorità d'investimento | 8iv - L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione della vita professionale con la vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore |

## Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 08

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **Unità di misura** | **Valore obiettivo (2023)** | | | **Valore cumulativo** | | | **Rapporto di conseguimento** | | | 2017 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 08 - Promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità |
| Priorità d'investimento | 8v - L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento |

## Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 08 / 8v

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **Indicatore comune di output utilizzato come base per la definizione dell'obiettivo** | **Unità di misura per il valore di base e il target finale** | **Valore obiettivo (2023)** | | | **Valore cumulativo** | | | **Rapporto di conseguimento** | | | **2017** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Uomini** | **Donne** |
| CR01 | partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Uomini** | **Donne** | **Uomini** | **Donne** | **Uomini** | **Donne** |
| CR01 | partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 08 - Promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità |
| Priorità d'investimento | 8v - L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento |

Tabella 2C : Indicatori di risultato specifici per programma per FSE e IOG

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **Unità di misura dell'indicatore** | **Indicatore di output utilizzato come base per la definizione del target finale** | **Unità di misura per il valore di base e il target finale** | **Valore obiettivo (2023)** | | | **Rapporto di conseguimento** | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Totale cumulativo** | | | **Totale all'anno** | | | **Qualitativo** |
|  |  |  |  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |  |
| SR86 | Tasso di permanenza nell'occupazione dopo sei mesi dalla conclusione dell'attività | Meno sviluppate | Rapporto (%) |  | Rapporto | 72,40% | 75,50 | 70,20 |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Totale cumulativo** | | | **Totale all'anno** | | | **Qualitativo** | **Totale cumulativo** | | | **Totale all'anno** | | | **Qualitativo** |
|  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |  |
| SR86 | Tasso di permanenza nell'occupazione dopo sei mesi dalla conclusione dell'attività | Meno sviluppate | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 62,40% | 65,60% | 60,20% |  |

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Totale cumulativo** | | | **Totale all'anno** | | | **Qualitativo** |
|  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |  |
| SR86 | Tasso di permanenza nell'occupazione dopo sei mesi dalla conclusione dell'attività | Meno sviluppate | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 62,40% | 65,60% | 60,20% |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 08 - Promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità |
| Priorità d'investimento | 8v - L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento |

## Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 08 / 8v

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **Valore obiettivo (2023)** | | | **Valore cumulativo** | | | **Rapporto di conseguimento** | | | 2017 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |
| CO01 | i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | i disoccupati di lungo periodo | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | le persone inattive | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi | Meno sviluppate | 3.979,00 | 2.666,00 | 1.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | le persone di età inferiore a 25 anni | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | le persone di età superiore a 54 anni | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | i partecipanti con disabilità | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | le altre persone svantaggiate | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | le persone provenienti da zone rurali | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Totale complessivo dei partecipanti |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne |
| CO01 | i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | i disoccupati di lungo periodo | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | le persone inattive | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | le persone di età inferiore a 25 anni | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | le persone di età superiore a 54 anni | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | i partecipanti con disabilità | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | le altre persone svantaggiate | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | le persone provenienti da zone rurali | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative | Meno sviluppate | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro | Meno sviluppate | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale | Meno sviluppate | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) | Meno sviluppate | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Totale complessivo dei partecipanti |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 08 - Promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità |
| Priorità d'investimento | 8v - L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento |

## Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 08

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **Unità di misura** | **Valore obiettivo (2023)** | | | **Valore cumulativo** | | | **Rapporto di conseguimento** | | | 2017 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 08 - Promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità |
| Priorità d'investimento | 8vii - La modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati |

## Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 08 / 8vii

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **Indicatore comune di output utilizzato come base per la definizione dell'obiettivo** | **Unità di misura per il valore di base e il target finale** | **Valore obiettivo (2023)** | | | **Valore cumulativo** | | | **Rapporto di conseguimento** | | | **2017** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Uomini** | **Donne** |
| CR01 | partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Uomini** | **Donne** | **Uomini** | **Donne** | **Uomini** | **Donne** |
| CR01 | partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 08 - Promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità |
| Priorità d'investimento | 8vii - La modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati |

Tabella 2C : Indicatori di risultato specifici per programma per FSE e IOG

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **Unità di misura dell'indicatore** | **Indicatore di output utilizzato come base per la definizione del target finale** | **Unità di misura per il valore di base e il target finale** | **Valore obiettivo (2023)** | | | **Rapporto di conseguimento** | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Totale cumulativo** | | | **Totale all'anno** | | | **Qualitativo** |
|  |  |  |  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |  |
| SR871 | Grado di soddisfazione degli utenti dei SPI | Meno sviluppate | Rapporto (%) |  | Rapporto | % |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| SR872 | Percentuale dei SPI che erogano tutte le prestazioni specialistiche previste dagli standard regionali | Meno sviluppate | Rapporto (%) |  | Rapporto | % |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Totale cumulativo** | | | **Totale all'anno** | | | **Qualitativo** | **Totale cumulativo** | | | **Totale all'anno** | | | **Qualitativo** |
|  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |  |
| SR871 | Grado di soddisfazione degli utenti dei SPI | Meno sviluppate | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| SR872 | Percentuale dei SPI che erogano tutte le prestazioni specialistiche previste dagli standard regionali | Meno sviluppate | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Totale cumulativo** | | | **Totale all'anno** | | | **Qualitativo** |
|  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |  |
| SR871 | Grado di soddisfazione degli utenti dei SPI | Meno sviluppate | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| SR872 | Percentuale dei SPI che erogano tutte le prestazioni specialistiche previste dagli standard regionali | Meno sviluppate | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 08 - Promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità |
| Priorità d'investimento | 8vii - La modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati |

## Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 08 / 8vii

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **Valore obiettivo (2023)** | | | **Valore cumulativo** | | | **Rapporto di conseguimento** | | | 2017 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |
| CO01 | i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | i disoccupati di lungo periodo | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | le persone inattive | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | le persone di età inferiore a 25 anni | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | le persone di età superiore a 54 anni | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | i partecipanti con disabilità | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | le altre persone svantaggiate | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | le persone provenienti da zone rurali | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale | Meno sviluppate | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Totale complessivo dei partecipanti |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne |
| CO01 | i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | i disoccupati di lungo periodo | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | le persone inattive | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | le persone di età inferiore a 25 anni | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | le persone di età superiore a 54 anni | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | i partecipanti con disabilità | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | le altre persone svantaggiate | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | le persone provenienti da zone rurali | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative | Meno sviluppate | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro | Meno sviluppate | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale | Meno sviluppate | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) | Meno sviluppate | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Totale complessivo dei partecipanti |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 08 - Promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità |
| Priorità d'investimento | 8vii - La modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati |

## Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 08

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **Unità di misura** | **Valore obiettivo (2023)** | | | **Valore cumulativo** | | | **Rapporto di conseguimento** | | | 2017 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 09 - Inclusione sociale |
| Priorità d'investimento | 9a - Investire nell'infrastruttura sanitaria e sociale in modo da contribuire allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, alla promozione dell'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi nonché al passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali |

## Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 09 / 9a

| **(1)** | **ID** | **Indicatore** | **Unità di misura** | **Categoria di regioni** | **Valore obiettivo (2023) totale** | **Valore obiettivo (2023) uomini** | **Valore obiettivo (2023) donne** | **2017 Totale** | **2017 Uomini** | **2017 Donne** | **Osservazioni** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno | Imprese | Meno sviluppate | 100,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno | Imprese | Meno sviluppate | 100,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Alla valorizzazione dell’indicatore contribuiranno le operazioni, destinate alle imprese del no profit, che, nel 2018 saranno ammesse a fiannziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati al potenziamento del patrimonio strutturale adibito ad usi socio-educativi e socio-assistenziali a valere sull’azione 9.3.5 del POR. Pervenute 40 domande. |
| F | CO02 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni | Imprese | Meno sviluppate | 100,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO02 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni | Imprese | Meno sviluppate | 100,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Alla valorizzazione dell’indicatore contribuiranno le operazioni, destinate alle imprese del no profit, che, nel 2018 saranno ammesse a fiannziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati al potenziamento del patrimonio strutturale adibito ad usi socio-educativi e socio-assistenziali a valere sull’azione 9.3.5 del POR. Pervenute 40 domande. |
| F | CO35 | Assistenza all'infanzia e istruzione: Capacità delle infrastrutture di assistenza all'infanzia o di istruzione beneficiarie di un sostegno | Persone | Meno sviluppate | 17.400,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO35 | Assistenza all'infanzia e istruzione: Capacità delle infrastrutture di assistenza all'infanzia o di istruzione beneficiarie di un sostegno | Persone | Meno sviluppate | 17.400,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | SO4 | Superficie oggetto dell’intervento (mq) (Cup) | Mq | Meno sviluppate | 33.200,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | SO4 | Superficie oggetto dell’intervento (mq) (Cup) | Mq | Meno sviluppate | 33.200,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Azione 9.3.5 - Avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati al potenziamento del patrimonio pubblico esistente ad usi socio assistenziali e ad alloggi sociali. Pervenute 25 domande. |

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

| **(1)** | **ID** | **Indicatore** | **2016 Totale** | **2016 Uomini** | **2016 Donne** | **2015 Totale** | **2015 Uomini** | **2015 Donne** | **2014 Totale** | **2014 Uomini** | **2014 Donne** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO35 | Assistenza all'infanzia e istruzione: Capacità delle infrastrutture di assistenza all'infanzia o di istruzione beneficiarie di un sostegno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO35 | Assistenza all'infanzia e istruzione: Capacità delle infrastrutture di assistenza all'infanzia o di istruzione beneficiarie di un sostegno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | SO4 | Superficie oggetto dell’intervento (mq) (Cup) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | SO4 | Superficie oggetto dell’intervento (mq) (Cup) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 09 - Inclusione sociale |
| Priorità d'investimento | 9a - Investire nell'infrastruttura sanitaria e sociale in modo da contribuire allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, alla promozione dell'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi nonché al passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali |
| Obiettivo specifico | 9.3 - Aumento/consolidamento/ qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali |

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | Unità di misura | Categoria di regioni | Valore di base | Anno di riferimento | Valore obiettivo 2023 | 2017 Totale | 2017 Qualitativo | Osservazioni |
| SR65 | Bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l’infanzia | % | Meno sviluppate | 2,10 | 2012 | 10,00 | 1,24 |  | All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2014. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | 2016 Totale | 2016 Qualitativo | 2015 Totale | 2015 Qualitativo | 2014 Totale | 2014 Qualitativo |
| SR65 | Bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l’infanzia | 1,24 |  | 1,24 |  | 1,24 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 09 - Inclusione sociale |
| Priorità d'investimento | 9b - Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali |

## Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 09 / 9b

| **(1)** | **ID** | **Indicatore** | **Unità di misura** | **Categoria di regioni** | **Valore obiettivo (2023) totale** | **Valore obiettivo (2023) uomini** | **Valore obiettivo (2023) donne** | **2017 Totale** | **2017 Uomini** | **2017 Donne** | **Osservazioni** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno | Imprese | Meno sviluppate | 130,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno | Imprese | Meno sviluppate | 130,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO02 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni | Imprese | Meno sviluppate | 130,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO02 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni | Imprese | Meno sviluppate | 130,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO39 | Sviluppo urbano: Edifici pubblici o commerciali costruiti o ristrutturati nelle aree urbane | Metri quadri | Meno sviluppate | 8.150,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO39 | Sviluppo urbano: Edifici pubblici o commerciali costruiti o ristrutturati nelle aree urbane | Metri quadri | Meno sviluppate | 8.150,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Risultano in fase di selezione, che sarà ultimata nel primo semestre del 2018, le operazioni – che contribuiranno alla valorizzazione dell’indicatore - presentate nell’ambito dell’Avviso Pubblico per la concessione di contributi finalizzati al potenziamento del patrimonio pubblico esistente adibito ad usi socio-assistenziali e ad alloggi sociali a valere sulle azioni 9.3.5, 9.4.1, 9.4.4 del POR.. Pervenute 141 domande.  E’ inoltre in fase di avvio il percorso di attuazione dell’Agenda Urbana che contribuirà sensibilmente alla valorizzazione dell’indicatore. |
| F | CO40 | Sviluppo urbano: Alloggi ripristinati | Unità abitative | Meno sviluppate | 840,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO40 | Sviluppo urbano: Alloggi ripristinati | Unità abitative | Meno sviluppate | 840,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Alla valorizzazione dell’indicatore contribuiranno le proposte di operazioni operazioni presentate, per l’azione 9.4.1 del POR, nell’ambito dell’Avviso Pubblico per la concessione di contributi finalizzati al potenziamento del patrimonio pubblico esistente adibito ad usi socio-assistenziali e ad alloggi sociali. Pervenute 116 domande.  Tali proposte saranno selezionate entro il primo semestre del 2018.  Concorreranno altresì alla valorizzazione le operazioni che saranno individuate nell’ambito del percorso di attuazione dell’Agenda Urbana, attivato nei primi mesi del 2018. |
| F | SP3 | Superficie oggetto dell’intervento (mq) (Cup) | Mq | Meno sviluppate | 21.500,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | SP3 | Superficie oggetto dell’intervento (mq) (Cup) | Mq | Meno sviluppate | 21.500,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Alla valorizzazione dell’indicatore contribuiranno le operazioni che saranno selezionate entro il primo semestre del 2018 sull’Avviso Pubblico rivolto ai comuni per la concessione di contributi finalizzati al potenziamento del patrimonio pubblico esistente adibito ad usi socio-assistenziali e ad alloggi sociali a valere sulle azioni 9.3.5, 9.4.1, 9.4.4 del POR e sull’Avviso pubblico rivolto ai soggetti del no profit per la concessione di contributi finalizzati al potenziamento del patrimonio strutturale adibito ad usi socio-educativi e socio-assistenziali a valere sull’azione 9.3.5 del POR.  Concorreranno inoltre le operazioni che saranno individuate nell’ambito del processo di attuaizone dell’Agenda Urbana attivato nei primi mesi del 2018. |

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

| **(1)** | **ID** | **Indicatore** | **2016 Totale** | **2016 Uomini** | **2016 Donne** | **2015 Totale** | **2015 Uomini** | **2015 Donne** | **2014 Totale** | **2014 Uomini** | **2014 Donne** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO02 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO02 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO39 | Sviluppo urbano: Edifici pubblici o commerciali costruiti o ristrutturati nelle aree urbane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO39 | Sviluppo urbano: Edifici pubblici o commerciali costruiti o ristrutturati nelle aree urbane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | CO40 | Sviluppo urbano: Alloggi ripristinati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO40 | Sviluppo urbano: Alloggi ripristinati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | SP3 | Superficie oggetto dell’intervento (mq) (Cup) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | SP3 | Superficie oggetto dell’intervento (mq) (Cup) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 09 - Inclusione sociale |
| Priorità d'investimento | 9b - Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali |
| Obiettivo specifico | 9.4 - Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo |

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | Unità di misura | Categoria di regioni | Valore di base | Anno di riferimento | Valore obiettivo 2023 | 2017 Totale | 2017 Qualitativo | Osservazioni |
| SR67 | Famiglie in condizioni di disagio abitativo | % | Meno sviluppate | 9,80 | 2013 | 8,00 | 17,53 |  | All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2015. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | 2016 Totale | 2016 Qualitativo | 2015 Totale | 2015 Qualitativo | 2014 Totale | 2014 Qualitativo |
| SR67 | Famiglie in condizioni di disagio abitativo | 17,53 |  | 17,53 |  | 15,41 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 09 - Inclusione sociale |
| Priorità d'investimento | 9b - Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali |
| Obiettivo specifico | 9.5 - Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora e delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti |

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | Unità di misura | Categoria di regioni | Valore di base | Anno di riferimento | Valore obiettivo 2023 | 2017 Totale | 2017 Qualitativo | Osservazioni |
| SR951 | Persone in condizioni di grave deprivazione materiale (totale) | Numero | Meno sviluppate | 39.663,00 | 2013 | 370.000,00 | 311.517,00 |  | All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2015. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | 2016 Totale | 2016 Qualitativo | 2015 Totale | 2015 Qualitativo | 2014 Totale | 2014 Qualitativo |
| SR951 | Persone in condizioni di grave deprivazione materiale (totale) | 311.517,00 |  | 311.517,00 |  | 309.134,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 09 - Inclusione sociale |
| Priorità d'investimento | 9b - Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali |
| Obiettivo specifico | 9.6 - Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità |

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | Unità di misura | Categoria di regioni | Valore di base | Anno di riferimento | Valore obiettivo 2023 | 2017 Totale | 2017 Qualitativo | Osservazioni |
| SR96 | Beni confiscati restituiti alla collettività | Numero | Meno sviluppate | 0,00 | 2015 | 0,00 | 46,39 |  | All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2015. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | 2016 Totale | 2016 Qualitativo | 2015 Totale | 2015 Qualitativo | 2014 Totale | 2014 Qualitativo |
| SR96 | Beni confiscati restituiti alla collettività | 46,39 |  | 46,39 |  | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 10 - Inclusione sociale (OT9 – FSE) |
| Priorità d'investimento | 9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità |

## Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 10 / 9i

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **Indicatore comune di output utilizzato come base per la definizione dell'obiettivo** | **Unità di misura per il valore di base e il target finale** | **Valore obiettivo (2023)** | | | **Valore cumulativo** | | | **Rapporto di conseguimento** | | | **2017** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Uomini** | **Donne** |
| CR01 | partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  | Rapporto | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo | Rapporto | 30,60% | 31,40% | 28,50% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Uomini** | **Donne** | **Uomini** | **Donne** | **Uomini** | **Donne** |
| CR01 | partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 10 - Inclusione sociale (OT9 – FSE) |
| Priorità d'investimento | 9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità |

Tabella 2C : Indicatori di risultato specifici per programma per FSE e IOG

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **Unità di misura dell'indicatore** | **Indicatore di output utilizzato come base per la definizione del target finale** | **Unità di misura per il valore di base e il target finale** | **Valore obiettivo (2023)** | | | **Rapporto di conseguimento** | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Totale cumulativo** | | | **Totale all'anno** | | | **Qualitativo** |
|  |  |  |  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |  |
| SR97 | Numero di imprese no profit che hanno assunto rispetto al numero totale di imprese sostenute a livello regionale | Meno sviluppate | Numero (Numero) |  | Numero |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| SR98 | Nuove Imprese operanti 1 anno dopo aver ricevuto il sostegno | Meno sviluppate | Rapporto (%) |  | Rapporto | 90,00% |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Totale cumulativo** | | | **Totale all'anno** | | | **Qualitativo** | **Totale cumulativo** | | | **Totale all'anno** | | | **Qualitativo** |
|  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |  |
| SR97 | Numero di imprese no profit che hanno assunto rispetto al numero totale di imprese sostenute a livello regionale | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| SR98 | Nuove Imprese operanti 1 anno dopo aver ricevuto il sostegno | Meno sviluppate | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 76,10% | 0,00% | 0,00% |  |

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Totale cumulativo** | | | **Totale all'anno** | | | **Qualitativo** |
|  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |  |
| SR97 | Numero di imprese no profit che hanno assunto rispetto al numero totale di imprese sostenute a livello regionale | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| SR98 | Nuove Imprese operanti 1 anno dopo aver ricevuto il sostegno | Meno sviluppate | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 76,10% | 0,00% | 0,00% |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 10 - Inclusione sociale (OT9 – FSE) |
| Priorità d'investimento | 9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità |

## Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 10 / 9i

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **Valore obiettivo (2023)** | | | **Valore cumulativo** | | | **Rapporto di conseguimento** | | | 2017 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |
| CO01 | i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | i disoccupati di lungo periodo | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | le persone inattive | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | le persone di età inferiore a 25 anni | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | le persone di età superiore a 54 anni | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) | Meno sviluppate | 237,00 | 110,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | i partecipanti con disabilità | Meno sviluppate | 356,00 | 165,00 | 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | le altre persone svantaggiate | Meno sviluppate | 12.923,00 | 5.989,00 | 6.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | le persone provenienti da zone rurali | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) | Meno sviluppate | 1.250,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Totale complessivo dei partecipanti |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne |
| CO01 | i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | i disoccupati di lungo periodo | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | le persone inattive | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | le persone di età inferiore a 25 anni | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | le persone di età superiore a 54 anni | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | i partecipanti con disabilità | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | le altre persone svantaggiate | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | le persone provenienti da zone rurali | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative | Meno sviluppate | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro | Meno sviluppate | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale | Meno sviluppate | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) | Meno sviluppate | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Totale complessivo dei partecipanti |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 10 - Inclusione sociale (OT9 – FSE) |
| Priorità d'investimento | 9i - L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità |

## Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 10

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **Unità di misura** | **Valore obiettivo (2023)** | | | **Valore cumulativo** | | | **Rapporto di conseguimento** | | | 2017 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 10 - Inclusione sociale (OT9 – FSE) |
| Priorità d'investimento | 9iv - Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale |

## Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 10 / 9iv

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **Indicatore comune di output utilizzato come base per la definizione dell'obiettivo** | **Unità di misura per il valore di base e il target finale** | **Valore obiettivo (2023)** | | | **Valore cumulativo** | | | **Rapporto di conseguimento** | | | **2017** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Uomini** | **Donne** |
| CR01 | partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Uomini** | **Donne** | **Uomini** | **Donne** | **Uomini** | **Donne** |
| CR01 | partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 10 - Inclusione sociale (OT9 – FSE) |
| Priorità d'investimento | 9iv - Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale |

Tabella 2C : Indicatori di risultato specifici per programma per FSE e IOG

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **Unità di misura dell'indicatore** | **Indicatore di output utilizzato come base per la definizione del target finale** | **Unità di misura per il valore di base e il target finale** | **Valore obiettivo (2023)** | | | **Rapporto di conseguimento** | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Totale cumulativo** | | | **Totale all'anno** | | | **Qualitativo** |
|  |  |  |  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |  |
| SR941 | Tasso di bambini tra 0 e 3 anni destinatari delle misure relative ai servizi di assistenza all'infanzia | Meno sviluppate | Rapporto (%) |  | Rapporto | 12,10% |  |  |  |  |  | 2,10% | 0,00% | 0,00% | 2,10% | 0,00% | 0,00% |  |
| SR942 | Famiglie in condizioni di disagio abitativo | Meno sviluppate | Rapporto (%) |  | Rapporto | % |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Totale cumulativo** | | | **Totale all'anno** | | | **Qualitativo** | **Totale cumulativo** | | | **Totale all'anno** | | | **Qualitativo** |
|  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |  |
| SR941 | Tasso di bambini tra 0 e 3 anni destinatari delle misure relative ai servizi di assistenza all'infanzia | Meno sviluppate | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,10% | 0,00% | 0,00% |  | 2,10% | 0,00% | 0,00% | 2,10% | 0,00% | 0,00% |  |
| SR942 | Famiglie in condizioni di disagio abitativo | Meno sviluppate | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Totale cumulativo** | | | **Totale all'anno** | | | **Qualitativo** |
|  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |  |
| SR941 | Tasso di bambini tra 0 e 3 anni destinatari delle misure relative ai servizi di assistenza all'infanzia | Meno sviluppate | 2,10% | 0,00% | 0,00% | 2,10% | 0,00% | 0,00% |  |
| SR942 | Famiglie in condizioni di disagio abitativo | Meno sviluppate | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 10 - Inclusione sociale (OT9 – FSE) |
| Priorità d'investimento | 9iv - Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale |

## Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 10 / 9iv

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **Valore obiettivo (2023)** | | | **Valore cumulativo** | | | **Rapporto di conseguimento** | | | 2017 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |
| CO01 | i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | i disoccupati di lungo periodo | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | le persone inattive | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | le persone di età inferiore a 25 anni | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | le persone di età superiore a 54 anni | Meno sviluppate | 466,00 | 216,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | i partecipanti con disabilità | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | le altre persone svantaggiate | Meno sviluppate | 8.333,00 | 3.862,00 | 4.471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | le persone provenienti da zone rurali | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Totale complessivo dei partecipanti |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne |
| CO01 | i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | i disoccupati di lungo periodo | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | le persone inattive | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | le persone di età inferiore a 25 anni | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | le persone di età superiore a 54 anni | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | i partecipanti con disabilità | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | le altre persone svantaggiate | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | le persone provenienti da zone rurali | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative | Meno sviluppate | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro | Meno sviluppate | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale | Meno sviluppate | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) | Meno sviluppate | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Totale complessivo dei partecipanti |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 10 - Inclusione sociale (OT9 – FSE) |
| Priorità d'investimento | 9iv - Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale |

## Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 10

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **Unità di misura** | **Valore obiettivo (2023)** | | | **Valore cumulativo** | | | **Rapporto di conseguimento** | | | 2017 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |
| SO9iv | Bambini tra 0 e 3 anni | Meno sviluppate | numero | 2.559,00 | 1.186,00 | 1.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |
| SO9iv | Bambini tra 0 e 3 anni | Meno sviluppate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 11 - Istruzione e formazione |
| Priorità d'investimento | 10a - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa |

## Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 11 / 10a

| **(1)** | **ID** | **Indicatore** | **Unità di misura** | **Categoria di regioni** | **Valore obiettivo (2023) totale** | **Valore obiettivo (2023) uomini** | **Valore obiettivo (2023) donne** | **2017 Totale** | **2017 Uomini** | **2017 Donne** | **Osservazioni** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Assistenza all'infanzia e istruzione: Capacità delle infrastrutture di assistenza all'infanzia o di istruzione beneficiarie di un sostegno | Persone | Meno sviluppate | 326.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO35 | Assistenza all'infanzia e istruzione: Capacità delle infrastrutture di assistenza all'infanzia o di istruzione beneficiarie di un sostegno | Persone | Meno sviluppate | 326.000,00 |  |  | 3.410,00 | 0,00 | 0,00 | Contribuiscono alla valorizzazione dell’indicatore le 4 operazioni selezionate nell’ambito dell’Avviso pubblico finalizzato alla selezione di interventi di adeguamento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici scolastici a valere sull’azione 10.7.1 del POR  Alla valorizzazione dell’indicatore contribuiranno inoltre le 382 operazioni già selezionate nel 2017 nell’ambito dell’ Avviso pubblico – Nuovi metodi didattici, laboratori e dotazioni tecnologiche per le scuole (azioni 10.81 e 10.8); il dato relativo all’indicatore sarà acquisito nel 2018 a seguito delle prime richieste di anticipazioni da parte delle Istituzioni Scolastiche beneficiarie in quanto il formulario per la richiesta di anticipazione contemplerà, fra l’altro, le informazioni, di dettaglio, sul numero di persone destinatarie delle iniziative finanziate. |
| F | SP2 | Realizzazione di applicativi e sistemi informativi) (N.) (CUP) | Numero | Meno sviluppate | 20,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | SP2 | Realizzazione di applicativi e sistemi informativi) (N.) (CUP) | Numero | Meno sviluppate | 20,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Alla valorizzazione dell’indicatore potranno contribuire le 126 operazioni già selezionate nell’ambito dell’ Avviso pubblico relativo ai nuovi metodi didattici, laboratori e dotazioni tecnologiche per le scuole per la quota a valere sull’azione 10.8.5 del POR. |
| F | SP3 | Superficie oggetto dell’intervento (mq) (Cup) | Mq | Meno sviluppate | 74.500,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | SP3 | Superficie oggetto dell’intervento (mq) (Cup) | Mq | Meno sviluppate | 74.500,00 |  |  | 27.526,16 | 0,00 | 0,00 | Contribuiscono alla valorizzazione dell’indicatore le 4 operazioni selezionate nell’ambito dell’Avviso pubblico finalizzato alla selezione di interventi di adeguamento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici scolastici a valere sull’azione 10.7.1 del POR  Alla valorizzazione dell’indicatore contribuiranno inoltre le 382 operazioni già selezionate nel 2017 nell’ambito dell’ Avviso pubblico – Nuovi metodi didattici, laboratori e dotazioni tecnologiche per le scuole (azioni 10.81 e 10.8); il dato relativo all’indicatore sarà acquisito nel 2018 a seguito delle prime richieste di anticipazioni da parte delle Istituzioni Scolastiche beneficiarie in quanto il formulario per la richiesta di anticipazione contemplerà, fra l’altro, le informazioni, di dettaglio, sul numero di persone destinatarie delle iniziative finanziate. |

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

| **(1)** | **ID** | **Indicatore** | **2016 Totale** | **2016 Uomini** | **2016 Donne** | **2015 Totale** | **2015 Uomini** | **2015 Donne** | **2014 Totale** | **2014 Uomini** | **2014 Donne** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO35 | Assistenza all'infanzia e istruzione: Capacità delle infrastrutture di assistenza all'infanzia o di istruzione beneficiarie di un sostegno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | CO35 | Assistenza all'infanzia e istruzione: Capacità delle infrastrutture di assistenza all'infanzia o di istruzione beneficiarie di un sostegno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | SP2 | Realizzazione di applicativi e sistemi informativi) (N.) (CUP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | SP2 | Realizzazione di applicativi e sistemi informativi) (N.) (CUP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | SP3 | Superficie oggetto dell’intervento (mq) (Cup) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | SP3 | Superficie oggetto dell’intervento (mq) (Cup) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 11 - Istruzione e formazione |
| Priorità d'investimento | 10a - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa |
| Obiettivo specifico | 10.5 - Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente |

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | Unità di misura | Categoria di regioni | Valore di base | Anno di riferimento | Valore obiettivo 2023 | 2017 Totale | 2017 Qualitativo | Osservazioni |
| SR105 | Tasso di istruzione universitaria (totale) | % | Meno sviluppate | 18,00 | 2013 | 24,00 | 23,78 |  | All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2016. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | 2016 Totale | 2016 Qualitativo | 2015 Totale | 2015 Qualitativo | 2014 Totale | 2014 Qualitativo |
| SR105 | Tasso di istruzione universitaria (totale) | 23,78 |  | 24,23 |  | 23,26 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 11 - Istruzione e formazione |
| Priorità d'investimento | 10a - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa |
| Obiettivo specifico | 10.7 - Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici |

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | Unità di misura | Categoria di regioni | Valore di base | Anno di riferimento | Valore obiettivo 2023 | 2017 Totale | 2017 Qualitativo | Osservazioni |
| SR107 | Sicurezza degli edifici scolastici | % | Meno sviluppate | 80,70 | 2012 | 95,00 | 80,70 |  | All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2012. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | 2016 Totale | 2016 Qualitativo | 2015 Totale | 2015 Qualitativo | 2014 Totale | 2014 Qualitativo |
| SR107 | Sicurezza degli edifici scolastici | 80,70 |  | 80,70 |  | 80,70 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 11 - Istruzione e formazione |
| Priorità d'investimento | 10a - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa |
| Obiettivo specifico | 10.8 - Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi |

Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | Unità di misura | Categoria di regioni | Valore di base | Anno di riferimento | Valore obiettivo 2023 | 2017 Totale | 2017 Qualitativo | Osservazioni |
| SR108 | Disponibilità di nuove tecnologie per fini didattici | % | Meno sviluppate | 6,50 | 2014 | 3,00 | 6,54 |  | All’aggiornamento di aprile 2018 l’ultimo dato disponibile riporta l’annualità 2014. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | 2016 Totale | 2016 Qualitativo | 2015 Totale | 2015 Qualitativo | 2014 Totale | 2014 Qualitativo |
| SR108 | Disponibilità di nuove tecnologie per fini didattici | 6,54 |  | 6,54 |  | 6,54 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 12 - Istruzione e formazione (OT10 – FSE) |
| Priorità d'investimento | 10i - Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione. |

## Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 12 / 10i

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **Indicatore comune di output utilizzato come base per la definizione dell'obiettivo** | **Unità di misura per il valore di base e il target finale** | **Valore obiettivo (2023)** | | | **Valore cumulativo** | | | **Rapporto di conseguimento** | | | **2017** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Uomini** | **Donne** |
| CR01 | partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Uomini** | **Donne** | **Uomini** | **Donne** | **Uomini** | **Donne** |
| CR01 | partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 12 - Istruzione e formazione (OT10 – FSE) |
| Priorità d'investimento | 10i - Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione. |

Tabella 2C : Indicatori di risultato specifici per programma per FSE e IOG

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **Unità di misura dell'indicatore** | **Indicatore di output utilizzato come base per la definizione del target finale** | **Unità di misura per il valore di base e il target finale** | **Valore obiettivo (2023)** | | | **Rapporto di conseguimento** | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Totale cumulativo** | | | **Totale all'anno** | | | **Qualitativo** |
|  |  |  |  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |  |
| 10i | Tasso di abbandono scolastico nell'anno scolastico successivo all'intervento | Meno sviluppate | Rapporto (%) |  | Rapporto | 9,00% | 12,00 | 7,50 |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Totale cumulativo** | | | **Totale all'anno** | | | **Qualitativo** | **Totale cumulativo** | | | **Totale all'anno** | | | **Qualitativo** |
|  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |  |
| 10i | Tasso di abbandono scolastico nell'anno scolastico successivo all'intervento | Meno sviluppate | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 16,40% | 0,00% | 0,00% |  |

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Totale cumulativo** | | | **Totale all'anno** | | | **Qualitativo** |
|  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |  |
| 10i | Tasso di abbandono scolastico nell'anno scolastico successivo all'intervento | Meno sviluppate | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 16,40% | 0,00% | 0,00% |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 12 - Istruzione e formazione (OT10 – FSE) |
| Priorità d'investimento | 10i - Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione. |

## Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 12 / 10i

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **Valore obiettivo (2023)** | | | **Valore cumulativo** | | | **Rapporto di conseguimento** | | | 2017 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |
| CO01 | i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | i disoccupati di lungo periodo | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | le persone inattive | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | le persone di età inferiore a 25 anni | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | le persone di età superiore a 54 anni | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) | Meno sviluppate | 62.628,00 | 30.382,00 | 32.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | i partecipanti con disabilità | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | le altre persone svantaggiate | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | le persone provenienti da zone rurali | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale | Meno sviluppate | 1.609,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Totale complessivo dei partecipanti |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne |
| CO01 | i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | i disoccupati di lungo periodo | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | le persone inattive | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | le persone di età inferiore a 25 anni | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | le persone di età superiore a 54 anni | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | i partecipanti con disabilità | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | le altre persone svantaggiate | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | le persone provenienti da zone rurali | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative | Meno sviluppate | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro | Meno sviluppate | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale | Meno sviluppate | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) | Meno sviluppate | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Totale complessivo dei partecipanti |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 12 - Istruzione e formazione (OT10 – FSE) |
| Priorità d'investimento | 10i - Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione. |

## Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 12

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **Unità di misura** | **Valore obiettivo (2023)** | | | **Valore cumulativo** | | | **Rapporto di conseguimento** | | | 2017 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 12 - Istruzione e formazione (OT10 – FSE) |
| Priorità d'investimento | 10ii - Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati |

## Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 12 / 10ii

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **Indicatore comune di output utilizzato come base per la definizione dell'obiettivo** | **Unità di misura per il valore di base e il target finale** | **Valore obiettivo (2023)** | | | **Valore cumulativo** | | | **Rapporto di conseguimento** | | | **2017** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Uomini** | **Donne** |
| CR01 | partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | CO03 le persone inattive |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Uomini** | **Donne** | **Uomini** | **Donne** | **Uomini** | **Donne** |
| CR01 | partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 12 - Istruzione e formazione (OT10 – FSE) |
| Priorità d'investimento | 10ii - Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati |

Tabella 2C : Indicatori di risultato specifici per programma per FSE e IOG

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **Unità di misura dell'indicatore** | **Indicatore di output utilizzato come base per la definizione del target finale** | **Unità di misura per il valore di base e il target finale** | **Valore obiettivo (2023)** | | | **Rapporto di conseguimento** | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Totale cumulativo** | | | **Totale all'anno** | | | **Qualitativo** |
|  |  |  |  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |  |

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Totale cumulativo** | | | **Totale all'anno** | | | **Qualitativo** | **Totale cumulativo** | | | **Totale all'anno** | | | **Qualitativo** |
|  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |  |

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Totale cumulativo** | | | **Totale all'anno** | | | **Qualitativo** |
|  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 12 - Istruzione e formazione (OT10 – FSE) |
| Priorità d'investimento | 10ii - Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati |

## Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 12 / 10ii

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **Valore obiettivo (2023)** | | | **Valore cumulativo** | | | **Rapporto di conseguimento** | | | 2017 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |
| CO01 | i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | i disoccupati di lungo periodo | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | le persone inattive | Meno sviluppate |  |  |  | 686,00 | 239,00 | 447,00 |  |  |  | 686,00 | 239,00 | 447,00 |
| CO04 | le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | le persone di età inferiore a 25 anni | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | le persone di età superiore a 54 anni | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) | Meno sviluppate | 11.422,00 | 5.140,00 | 6.282,00 | 686,00 | 239,00 | 447,00 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 686,00 | 239,00 | 447,00 |
| CO11 | i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) | Meno sviluppate | 11.125,00 | 5.006,00 | 6.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | i partecipanti con disabilità | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | le altre persone svantaggiate | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | le persone provenienti da zone rurali | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale | Meno sviluppate | 547,00 |  |  | 121,00 |  |  | 0,22 |  |  | 121,00 |  |  |
| CO23 | numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Totale complessivo dei partecipanti |  |  |  |  | 686,00 |  |  |  |  |  | 686,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne |
| CO01 | i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | i disoccupati di lungo periodo | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | le persone inattive | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | le persone di età inferiore a 25 anni | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | le persone di età superiore a 54 anni | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | i partecipanti con disabilità | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | le altre persone svantaggiate | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | le persone provenienti da zone rurali | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative | Meno sviluppate | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro | Meno sviluppate | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale | Meno sviluppate | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) | Meno sviluppate | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Totale complessivo dei partecipanti |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 12 - Istruzione e formazione (OT10 – FSE) |
| Priorità d'investimento | 10ii - Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati |

## Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 12

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **Unità di misura** | **Valore obiettivo (2023)** | | | **Valore cumulativo** | | | **Rapporto di conseguimento** | | | 2017 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 12 - Istruzione e formazione (OT10 – FSE) |
| Priorità d'investimento | 10iv - Migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione professionale nonché migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e i programmi di apprendistato |

## Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 12 / 10iv

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **Indicatore comune di output utilizzato come base per la definizione dell'obiettivo** | **Unità di misura per il valore di base e il target finale** | **Valore obiettivo (2023)** | | | **Valore cumulativo** | | | **Rapporto di conseguimento** | | | **2017** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Uomini** | **Donne** |
| CR01 | partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Uomini** | **Donne** | **Uomini** | **Donne** | **Uomini** | **Donne** |
| CR01 | partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 12 - Istruzione e formazione (OT10 – FSE) |
| Priorità d'investimento | 10iv - Migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione professionale nonché migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e i programmi di apprendistato |

Tabella 2C : Indicatori di risultato specifici per programma per FSE e IOG

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **Unità di misura dell'indicatore** | **Indicatore di output utilizzato come base per la definizione del target finale** | **Unità di misura per il valore di base e il target finale** | **Valore obiettivo (2023)** | | | **Rapporto di conseguimento** | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Totale cumulativo** | | | **Totale all'anno** | | | **Qualitativo** |
|  |  |  |  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |  |
| SR76 | Quota di giovani qualificati presso i percorsi di istruzione tecnica e professionale e di istruzione tecnica superiore sul totale degli iscritti (IFTS | Meno sviluppate | Rapporto (%) |  | Rapporto | % |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Totale cumulativo** | | | **Totale all'anno** | | | **Qualitativo** | **Totale cumulativo** | | | **Totale all'anno** | | | **Qualitativo** |
|  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |  |
| SR76 | Quota di giovani qualificati presso i percorsi di istruzione tecnica e professionale e di istruzione tecnica superiore sul totale degli iscritti (IFTS | Meno sviluppate | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Totale cumulativo** | | | **Totale all'anno** | | | **Qualitativo** |
|  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |  |
| SR76 | Quota di giovani qualificati presso i percorsi di istruzione tecnica e professionale e di istruzione tecnica superiore sul totale degli iscritti (IFTS | Meno sviluppate | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 12 - Istruzione e formazione (OT10 – FSE) |
| Priorità d'investimento | 10iv - Migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione professionale nonché migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e i programmi di apprendistato |

## Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 12 / 10iv

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **Valore obiettivo (2023)** | | | **Valore cumulativo** | | | **Rapporto di conseguimento** | | | 2017 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |
| CO01 | i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | i disoccupati di lungo periodo | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | le persone inattive | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | le persone di età inferiore a 25 anni | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | le persone di età superiore a 54 anni | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) | Meno sviluppate | 10.000,00 | 4.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | i partecipanti con disabilità | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | le altre persone svantaggiate | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | le persone provenienti da zone rurali | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale | Meno sviluppate | 332,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Totale complessivo dei partecipanti |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne |
| CO01 | i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | i disoccupati di lungo periodo | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | le persone inattive | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | le persone di età inferiore a 25 anni | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | le persone di età superiore a 54 anni | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | i partecipanti con disabilità | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | le altre persone svantaggiate | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | le persone provenienti da zone rurali | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative | Meno sviluppate | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro | Meno sviluppate | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale | Meno sviluppate | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) | Meno sviluppate | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Totale complessivo dei partecipanti |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 12 - Istruzione e formazione (OT10 – FSE) |
| Priorità d'investimento | 10iv - Migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione professionale nonché migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e i programmi di apprendistato |

## Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 12

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **Unità di misura** | **Valore obiettivo (2023)** | | | **Valore cumulativo** | | | **Rapporto di conseguimento** | | | 2017 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 13 - Capacità istituzionale |
| Priorità d'investimento | 11i - Investire nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance |

## Tabella 2A : Indicatori di risultato comuni per il FSE (per asse prioritario, priorità d'investimento e per categoria di regioni). I dati relativi a tutti gli indicatori di risultato comuni per il FSE (con e senza target finale) devono essere ripartiti per genere. Per l'asse prioritario Assistenza tecnica devono essere indicati soltanto gli indicatori comuni per i quali è stato fissato un target finale - 13 / 11i

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **Indicatore comune di output utilizzato come base per la definizione dell'obiettivo** | **Unità di misura per il valore di base e il target finale** | **Valore obiettivo (2023)** | | | **Valore cumulativo** | | | **Rapporto di conseguimento** | | | **2017** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Uomini** | **Donne** |
| CR01 | partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Uomini** | **Donne** | **Uomini** | **Donne** | **Uomini** | **Donne** |
| CR01 | partecipanti inattivi che cercano lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | partecipanti con oltre 54 anni di età che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 13 - Capacità istituzionale |
| Priorità d'investimento | 11i - Investire nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance |

Tabella 2C : Indicatori di risultato specifici per programma per FSE e IOG

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **Unità di misura dell'indicatore** | **Indicatore di output utilizzato come base per la definizione del target finale** | **Unità di misura per il valore di base e il target finale** | **Valore obiettivo (2023)** | | | **Rapporto di conseguimento** | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Totale cumulativo** | | | **Totale all'anno** | | | **Qualitativo** |
|  |  |  |  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |  |
| SR111 | Percentuale di data set pubblicati dalle pubbliche amministrazioni locali secondo il paradigma Open Data sul totale dei data set rilasciati al 2014 | Meno sviluppate | Rapporto (%) |  | Rapporto | 70,00% |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| SR131 | Quota di partecipanti che hanno completato con successo percorsi di rafforzamento delle competenze di produzione e gestione di dati pubblici | Meno sviluppate | Rapporto (%) |  | Rapporto | 90,00% |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| SR132 | Giacenza media dei procedimenti civili negli Uffici interessati | Meno sviluppate | Numero (Numero Giorni) |  | Numero | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2,42 |  |  | 1.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| SR133 | Personale con competenze migliorate su appalti pubblici | Meno sviluppate | Numero (Numero) |  | Numero | 180,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Totale cumulativo** | | | **Totale all'anno** | | | **Qualitativo** | **Totale cumulativo** | | | **Totale all'anno** | | | **Qualitativo** |
|  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |  |
| SR111 | Percentuale di data set pubblicati dalle pubbliche amministrazioni locali secondo il paradigma Open Data sul totale dei data set rilasciati al 2014 | Meno sviluppate | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| SR131 | Quota di partecipanti che hanno completato con successo percorsi di rafforzamento delle competenze di produzione e gestione di dati pubblici | Meno sviluppate | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| SR132 | Giacenza media dei procedimenti civili negli Uffici interessati | Meno sviluppate | 1.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1.938,00 | 0,00 | 0,00 | 969,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| SR133 | Personale con competenze migliorate su appalti pubblici | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Totale cumulativo** | | | **Totale all'anno** | | | **Qualitativo** |
|  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |  |
| SR111 | Percentuale di data set pubblicati dalle pubbliche amministrazioni locali secondo il paradigma Open Data sul totale dei data set rilasciati al 2014 | Meno sviluppate | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| SR131 | Quota di partecipanti che hanno completato con successo percorsi di rafforzamento delle competenze di produzione e gestione di dati pubblici | Meno sviluppate | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| SR132 | Giacenza media dei procedimenti civili negli Uffici interessati | Meno sviluppate | 969,00 | 0,00 | 0,00 | 969,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| SR133 | Personale con competenze migliorate su appalti pubblici | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 13 - Capacità istituzionale |
| Priorità d'investimento | 11i - Investire nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance |

## Tabella 4A : Indicatori di output comuni per FSE e IOG - 13 / 11i

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **Valore obiettivo (2023)** | | | **Valore cumulativo** | | | **Rapporto di conseguimento** | | | 2017 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |
| CO01 | i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | i disoccupati di lungo periodo | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | le persone inattive | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | le persone di età inferiore a 25 anni | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | le persone di età superiore a 54 anni | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | i partecipanti con disabilità | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | le altre persone svantaggiate | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | le persone provenienti da zone rurali | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale | Meno sviluppate | 25,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) | Meno sviluppate |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Totale complessivo dei partecipanti |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne |
| CO01 | i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | i disoccupati di lungo periodo | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | le persone inattive | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | le persone di età inferiore a 25 anni | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | le persone di età superiore a 54 anni | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | di età superiore a 54 anni che sono disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di insegnamento o una formazione | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO12 | i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO13 | i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro con figli a carico | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO14 | i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | i migranti, i partecipanti di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom) | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | i partecipanti con disabilità | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | le altre persone svantaggiate | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | le persone provenienti da zone rurali | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative | Meno sviluppate | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | numero di progetti dedicati alla partecipazione sostenibile e al progresso delle donne nel mondo del lavoro | Meno sviluppate | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale | Meno sviluppate | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale) | Meno sviluppate | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Totale complessivo dei partecipanti |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 13 - Capacità istituzionale |
| Priorità d'investimento | 11i - Investire nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance |

## Tabella 4B: Indicatori di output specifici per programma per FSE e IOG - 13

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **Unità di misura** | **Valore obiettivo (2023)** | | | **Valore cumulativo** | | | **Rapporto di conseguimento** | | | 2017 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |
| SP134 | Numero di partecipanti coinvolti nei progetti di rafforzamento delle competenze di produzione e gestione dei dati pubblici | Meno sviluppate | Numero | 500,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SP135 | Numero di Amministrazioni/Uffici coinvolti nei progetti di open data | Meno sviluppate | Numero | 50,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SP136 | Numero di Uffici (civili) che sono stati coinvolti nel programma di introduzione del nuovo modello operativo di gestione per la riduzione dell'arretrato | Meno sviluppate | Numero | 30,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SP137 | Personale coinvolto nei percorsi di rafforzamento delle competenze con particolare riferimento agli appalti pubblici | Meno sviluppate | Numero | 250,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **ID** | **Indicatore** | **Categoria di regioni** | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** | **Totale** | **Uomini** | **Donne** |
| SP134 | Numero di partecipanti coinvolti nei progetti di rafforzamento delle competenze di produzione e gestione dei dati pubblici | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SP135 | Numero di Amministrazioni/Uffici coinvolti nei progetti di open data | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SP136 | Numero di Uffici (civili) che sono stati coinvolti nel programma di introduzione del nuovo modello operativo di gestione per la riduzione dell'arretrato | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SP137 | Personale coinvolto nei percorsi di rafforzamento delle competenze con particolare riferimento agli appalti pubblici | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Assi prioritari per l'assistenza tecnica**

## Tabella 3A: Indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario, priorità d'investimento, ripartiti per categoria di regioni per il FESR - 14

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 14 - Assistenza Tecnica |

| **(1)** | **ID** | **Indicatore** | **Unità di misura** | **Categoria di regioni** | **Valore obiettivo (2023) totale** | **Valore obiettivo (2023) uomini** | **Valore obiettivo (2023) donne** | **2017 Totale** | **2017 Uomini** | **2017 Donne** | **Osservazioni** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | SP18 | Verifiche in loco | % |  | 12,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | SP18 | Verifiche in loco | % |  | 12,00 |  |  | 17,65 | 0,00 | 0,00 | La spesa soggetta a controlli in loco è pari a € 22.114.612,24, rispetto al totale della DdP €125.261.019,49 |
| F | SP19 | Numero di progetti per rafforzare la capacità dei partner rilevanti | Numero |  | 30,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | SP19 | Numero di progetti per rafforzare la capacità dei partner rilevanti | Numero |  | 30,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | SP20 | Numero di progetti per rafforzare la capacità dei beneficiari | Numero |  | 20,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | SP20 | Numero di progetti per rafforzare la capacità dei beneficiari | Numero |  | 20,00 |  |  | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7 convenzioni Stipulate con FINCALABRA Spa - Società in House della Regione Calabria |
| F | SP21 | Numero di progetti che contribuiscono alla riduzione degli oneri amministrativi | Numero |  | 15,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | SP21 | Numero di progetti che contribuiscono alla riduzione degli oneri amministrativi | Numero |  | 15,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | SP22 | Numero di valutazioni, studi, indagini, rapporti, ecc. | Numero |  | 40,00 |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | SP22 | Numero di valutazioni, studi, indagini, rapporti, ecc. | Numero |  | 40,00 |  |  | 2,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | SP23 | Numero di eventi informativi pubblici | Numero |  | 70,00 |  |  | 6,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | SP23 | Numero di eventi informativi pubblici | Numero |  | 70,00 |  |  | 6,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | SP24 | Numero di occupati i cui salari sono cofinanziati dall’AT | ETP |  | 220,00 | 100,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | SP24 | Numero di occupati i cui salari sono cofinanziati dall’AT | ETP |  | 220,00 | 100,00 | 120,00 | 198,00 | 113,00 | 85,00 |  |

(1) S=Operazioni selezionate, F=Operazioni completamente attuate

| **(1)** | **ID** | **Indicatore** | **2016 Totale** | **2016 Uomini** | **2016 Donne** | **2015 Totale** | **2015 Uomini** | **2015 Donne** | **2014 Totale** | **2014 Uomini** | **2014 Donne** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | SP18 | Verifiche in loco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | SP18 | Verifiche in loco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | SP19 | Numero di progetti per rafforzare la capacità dei partner rilevanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | SP19 | Numero di progetti per rafforzare la capacità dei partner rilevanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | SP20 | Numero di progetti per rafforzare la capacità dei beneficiari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | SP20 | Numero di progetti per rafforzare la capacità dei beneficiari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | SP21 | Numero di progetti che contribuiscono alla riduzione degli oneri amministrativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | SP21 | Numero di progetti che contribuiscono alla riduzione degli oneri amministrativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | SP22 | Numero di valutazioni, studi, indagini, rapporti, ecc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | SP22 | Numero di valutazioni, studi, indagini, rapporti, ecc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | SP23 | Numero di eventi informativi pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | SP23 | Numero di eventi informativi pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | SP24 | Numero di occupati i cui salari sono cofinanziati dall’AT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | SP24 | Numero di occupati i cui salari sono cofinanziati dall’AT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 14 - Assistenza Tecnica |
| Obiettivo specifico | 14.1 - Sostenere le fasi di programmazione, attuazione, gestione, controllo, valutazione e sorveglianza del Programma Operativo |

## Tabella 1: Indicatori di risultato per il FESR e il Fondo di coesione (per asse prioritario e obiettivo specifico); si applica anche all'asse prioritario assistenza tecnica - 14 / 14.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | Unità di misura | Categoria di regioni | Valore di base | Anno di riferimento | Valore obiettivo 2023 | 2017 Totale | 2017 Qualitativo | Osservazioni |
| SR141 | Tempo medio per l’approvazione di un progetto (tra la data di pubblicazione di una procedura di evidenza e quella di pubblicazione della relativa graduatoria) | Numero di giorni |  | 482,00 | 2014 | 337,00 | 418,00 |  | L’indicatore è statto valorizzato utilizzzando il tempo medio tra la data di pubblicazione delle procedure di evidenza e quelle pubblicate con relativa graduatoria (FESR e FSE). |
| SR142 | Quota di spesa coperta da controlli in loco | % |  | 5,00 | 2014 | 10,00 | 17,65 |  | La spesa soggetta a controlli in loco è pari a € 22.114.612,24, rispetto al totale della DdP €125.261.019,49. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Indicatore | 2016 Totale | 2016 Qualitativo | 2015 Totale | 2015 Qualitativo | 2014 Totale | 2014 Qualitativo |
| SR141 | Tempo medio per l’approvazione di un progetto (tra la data di pubblicazione di una procedura di evidenza e quella di pubblicazione della relativa graduatoria) |  |  | 482,00 |  | 482,00 |  |
| SR142 | Quota di spesa coperta da controlli in loco |  |  | 5,00 |  | 5,00 |  |

## Tabella 3B: Numero delle imprese finanziate dal programma operativo al netto del sostegno multiplo assegnato alle stesse imprese

|  |  |
| --- | --- |
| Indicatore | Numero delle imprese finanziate dal PO al netto del sostegno multiplo |
| CO01 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno | 380 |
| CO02 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni | 385 |
| CO03 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni | 0 |
| CO04 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario | 0 |
| CO05 - Investimento produttivo: Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno | 0 |

## Tabella 5: Informazioni sui target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

| **Asse prioritario** | **Tipo ind** | **ID** | **Indicatore** | **Unità di misura** | **Fondo** | **Categoria di regione** | **2017 Cum totale** | **2017 Cum uomini** | **2017 Cum donne** | **2017 Totale annuo** | **2017 Totale annuo uomini** | **2017 Totale annuo donne** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | O | CO02 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni | Enterprises |  |  | 134,00 |  |  | 134,00 |  |  |
| 01 | O | CO25 | Ricerca, innovazione: Numero di ricercatori che operano in contesti caratterizzati da migliori infrastrutture di ricerca | Full time equivalents | FESR | Meno sviluppate | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 01 | O | CO27 | Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S | EUR | FESR | Meno sviluppate | 28.000.000,00 |  |  |  |  |  |
| 01 | F | SPF1 | Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate | Euro | FESR | Meno sviluppate | 471.456,00 |  |  |  |  |  |
| 02 | F | SPF1 | Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate | Euro | FESR | Meno sviluppate | 18.514.796,00 |  |  |  |  |  |
| 02 | O | SO21a | Unità abitative addizionali con accesso alla banda larga di almeno 100Mbps | Numero | FESR | Meno sviluppate | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 02 | O | SP2 | Realizzazione di applicativi e sistemi informativi) (N.) (CUP) | Numero | FESR | Meno sviluppate | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 03 | O | CO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno | Enterprises | FESR | Meno sviluppate | 251,00 |  |  |  |  |  |
| 03 | F | SPF1 | Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate | Euro | FESR | Meno sviluppate | 7.084.636,00 |  |  |  |  |  |
| 04 | O | CO15 | Trasporto urbano: Lunghezza totale delle linee tranviarie e metropolitane nuove o migliorate | km | FESR | Meno sviluppate | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 04 | F | SPF1 | Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate | Euro | FESR | Meno sviluppate | 1.393.177,00 |  |  |  |  |  |
| 04 | O | SO4 | Superficie oggetto dell’intervento (mq) (Cup) | Mq | FESR | Meno sviluppate | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 05 | F | SPF1 | Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate | Euro | FESR | Meno sviluppate | 38.361.784,00 |  |  |  |  |  |
| 05 | O | S05b | Lunghezza delle coste soggette a interventi di mitigazione del rischio di erosione costiera | km | FESR | Meno sviluppate | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 05 | O | SP2 | Realizzazione di applicativi e sistemi informativi) (N.) (CUP) | Numero | FESR | Meno sviluppate | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 06 | O | CO19 | Trattamento delle acque reflue: Porzione aggiuntiva di popolazione raggiunta da un miglior servizio di trattamento delle acque reflue | Population equivalent | FESR | Meno sviluppate | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 06 | F | SPF1 | Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate | Euro | FESR | Meno sviluppate | 14.776.580,00 |  |  |  |  |  |
| 06 | O | SP3 | Superficie oggetto dell’intervento (mq) (Cup) | Mq | FESR | Meno sviluppate | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 06 | O | SP4 | Capacità degli impianti o sistemi di raccolta oggetto di intervento (t/a) (Cup) | T/anno | FESR | Meno sviluppate | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 07 | O | CO12 | Ferrovie: Lunghezza totale della linea ferroviaria ricostruita o ristrutturata | km | FESR | Meno sviluppate | 56,58 |  |  |  |  |  |
| 07 | O | CO14 | Strade: Lunghezza totale delle strade ricostruite o ristrutturate | km | FESR | Meno sviluppate | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 07 | F | SPF1 | Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate | Euro | FESR | Meno sviluppate | 32.514.465,00 |  |  |  |  |  |
| 07 | O | SO42 | Unità beni acquistati (n.) (Cup) | Numero | FESR | Meno sviluppate | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 08 | O | CO01 | i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo | Number | FSE | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | O | CO05 | i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi | Number | FSE | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | F | SPF1 | Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate | Euro | FSE | Meno sviluppate | 3.605.649,00 |  |  |  |  |  |
| 08 | O | CO873 | Persone inattive (con età compresa tra i 15 e i 29 anni) | N° | FSE | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | O | CO40 | Sviluppo urbano: Alloggi ripristinati | Housing units | FESR | Meno sviluppate | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | F | SPF1 | Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate | Euro | FESR | Meno sviluppate | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | O | SO4 | Superficie oggetto dell’intervento (mq) (Cup) | Mq | FESR | Meno sviluppate | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | O | CO17 | le altre persone svantaggiate | Number | FSE | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | F | SPF1 | Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate | Euro | FSE | Meno sviluppate | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | F | SPF1 | Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate | Euro | FESR | Meno sviluppate | 695.135,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | O | SP3 | Superficie oggetto dell’intervento (mq) (Cup) | Mq | FESR | Meno sviluppate | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | O | CO09 | i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) | Number | FSE | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | O | CO10 | i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) | Number | FSE | Meno sviluppate | 686,00 | 239,00 | 447,00 | 686,00 | 239,00 | 447,00 |
| 12 | F | SPF1 | Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate | Euro | FSE | Meno sviluppate | 2.023.468,19 |  |  |  |  |  |
| 13 | O | CO22 | numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale | Number | FSE | Meno sviluppate | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 13 | F | SPF1 | Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate | Euro | FSE | Meno sviluppate | 479.587,00 |  |  |  |  |  |

| **Asse prioritario** | **Tipo ind** | **ID** | **Indicatore** | **Unità di misura** | **Fondo** | **Categoria di regione** | **2016 Cum totale** | **2015 Cum totale** | **2014 Cum totale** | **Osservazioni** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | O | CO02 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni | Enterprises |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Contribuiscono al raggiungimento dei target intermedi le seguenti procedure :  • Avviso pubblico per l’acquisizione di servizi qualificati da parte delle PMI regionali. Nel corso del 2017 sono state sottoscritte le convenzioni con i beneficiari. Sottoscritte 123 convenzioni.  Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il supporto alla partecipazione ai Programmi UE per la ricerca e l'innovazione (Horizon 2020), sono state sottoscritte 11 convenzioni. |
| 01 | O | CO25 | Ricerca, innovazione: Numero di ricercatori che operano in contesti caratterizzati da migliori infrastrutture di ricerca | Full time equivalents | FESR | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | È in corso la revisione dell’indicatore. |
| 01 | O | CO27 | Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S | EUR | FESR | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | È in corso la revisione dell’indicatore.  Contribuirà al raggiungimento dei target intermedi la seguente procedura: Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo. Stipulate 129 convenzioni.. |
| 01 | F | SPF1 | Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate | Euro | FESR | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | È in corso la revisione dei target intermedi e finali. |
| 02 | F | SPF1 | Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate | Euro | FESR | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | È in corso la revisione del target intermedio. |
| 02 | O | SO21a | Unità abitative addizionali con accesso alla banda larga di almeno 100Mbps | Numero | FESR | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | È in corso la revisione dell’indicatore e dei relativi target intermedi e finali. |
| 02 | O | SP2 | Realizzazione di applicativi e sistemi informativi) (N.) (CUP) | Numero | FESR | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Contribuiscono al raggiungimento dei target intermedi la procedura conclusa e le 11 procedure in attuazione :  1) Realizzazione Intervento Sistema Informativo Sanitario Regionale;  2) Progetto Evoluzione SISGAP (e-procurement);  3)App Mobile dei servizi di trasporto pubblico locale ;  4)Fascicolo sanitario elettronico in calabria ini spcl3 e spcl4 ;  5)Sistema di Conservazione sostitutiva ;  6)App Mobile Istituzionale  7) Intervento Sistema Informativo Sanitario Regionale (progetto a cavallo)  8) Rafforzamento del Sistema on line di gestione degli incentivi per le imprese  9) Sviluppo del sistema informativo per la verifica dell'applicazione dello SBA  10) Potenziamento della piattaforma informatica SURAP  11) Sviluppo del portale Calabriaimpresa |
| 03 | O | CO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno | Enterprises | FESR | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Contribuiscono al raggiungimento dei target intermedi le seguenti procedure:Azione 3.1.1-Avviso Aiuti per investimenti in macchinari.Pervenute n.1.474 domande.Ammesse a finanziamento 169 imprese.Valutazione in corso.Azione 3.3.4-Avviso Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche.Pervenute 435 domande.Valutazione in corso.Azione 3.4.2-Avviso Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionaliz.in favore delle PMI.Ammesse a finanziamento 44 imprese.  Azione 3.5.2-Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI. Pervenute 336 domande. Ammesse a finanziamento 38 imprese.Valutazione in corso.Azione 3.6.1-Sono stati costituiti due SF, FRIF e FOI;soggetto gestore è FINCALABRA S.p.A.In corso di definizione procedure per la selezione delle operazioni oggetto del sostegno dei due SF.È in corso revisione del target finale |
| 03 | F | SPF1 | Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate | Euro | FESR | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | È in corso la revisione dei target intermedi e finali. |
| 04 | O | CO15 | Trasporto urbano: Lunghezza totale delle linee tranviarie e metropolitane nuove o migliorate | km | FESR | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Al 31 dicembre 2017 si registra la fase di esecuzione delle opere per il Grande Progetto sulla metropolitana di Catanzaro e la fase di progettazione esecutiva per il Grande Progetto sulla metropolitana di Cosenza.  È in corso la revisione del target intermedio in ragione dell’impossibilità di valorizzare in itinere l’indicatore. |
| 04 | F | SPF1 | Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate | Euro | FESR | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | È in corso la revisione dei target intermedi e finali. |
| 04 | O | SO4 | Superficie oggetto dell’intervento (mq) (Cup) | Mq | FESR | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Il 15 febbraio 2018 sono stati avviati i lavori di un importante intervento di efficientamento energetico cui beneficiario è Università della Calabria che contribuirà alla prima valorizzazione dell’indicatore per l’annualità 2018.  È in corso la revisione dei target intermedi e finali in ragione delle modifiche della normativa di settore. |
| 05 | F | SPF1 | Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate | Euro | FESR | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | È in corso la revisione dei target intermedi e finali. |
| 05 | O | S05b | Lunghezza delle coste soggette a interventi di mitigazione del rischio di erosione costiera | km | FESR | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sono in corso di attuazione n. 33 interventi di mitigazione del rischio di erosione costiera di cui n. 15 in fase di esecuzione con gare già appaltate e n. 18 in fase di progettazione. N. 4 inteventi sono prossimi alla conclusione e concorreranno al raggiungimento del target intermedio |
| 05 | O | SP2 | Realizzazione di applicativi e sistemi informativi) (N.) (CUP) | Numero | FESR | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Contribuirà al raggiungimento del target intermedio il sistema regionale integrato della Protezione Civile: adesione convenzione CONSIP SPC. |
| 06 | O | CO19 | Trattamento delle acque reflue: Porzione aggiuntiva di popolazione raggiunta da un miglior servizio di trattamento delle acque reflue | Population equivalent | FESR | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Contribuirà al raggiungimento del target intermedio l’operazione riguardante l'agglomerato di Siderno.  È in corso la revisione dei target intermedi e finali in funzione della revisione del quadro programmatico complessivo nel settore della depurazione e delle risorse del PO |
| 06 | F | SPF1 | Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate | Euro | FESR | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | È in corso la revisione del target intermedio. |
| 06 | O | SP3 | Superficie oggetto dell’intervento (mq) (Cup) | Mq | FESR | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Contribuiranno al raggiungimento del target intermedio i 5 interventi dei 17 selezionati per la tutela e valorizzazione dei beni culturali. |
| 06 | O | SP4 | Capacità degli impianti o sistemi di raccolta oggetto di intervento (t/a) (Cup) | T/anno | FESR | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | In corso di pubblicazione l’avviso per la realizzazione di una piattaforma per il trattamento dei rifiuti urbani nel Comune di Reggio Calabria - località Sambatello.  È in corso la revisione dei target intermedi e finali in coerenza al Piano di Gestione dei rifuti della Regione Calabria approvato in data successiva al POR. |
| 07 | O | CO12 | Ferrovie: Lunghezza totale della linea ferroviaria ricostruita o ristrutturata | km | FESR | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Alla valorizzazione dell’indicatore hanno contribuito 3 operazioni di infrastrutturazione ferroviaria sulla tratta "Metaponto-Reggio Calabria" nelle aree ricadenti sul territorio calabrese (asse Crotone-Catanzaro Lido). |
| 07 | O | CO14 | Strade: Lunghezza totale delle strade ricostruite o ristrutturate | km | FESR | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Alla valorizzazione dell’indicatore contribuirà, una volta completato, il progetto Gallico-Gambarie, in corso di esecuzione e la cui ultimazione dei lavori è prevista nel mese di febbraio 2019.  È in corso la revisione del target intermedio in ragione dell’impossibilità di valorizzare in itinere l’indicatore. |
| 07 | F | SPF1 | Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate | Euro | FESR | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | É in corso la revisione del target intermedio. |
| 07 | O | SO42 | Unità beni acquistati (n.) (Cup) | Numero | FESR | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | È in corso la revisione dell’indicatore. |
| 08 | O | CO01 | i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo | Number | FSE | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Concorrono al raggiungimento dei target intermedi le seguenti procedure:  - Avviso per il sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità finalizzato all’avvio di nuove iniziative imprenditoriali o lavoro autonomo. Pervenute n. 1.986 domande. Valutazione in corso;  - Avviso Dote Lavoro e Inclusione attiva: nel mese di gennaio 2018 si sono aperti i termini per la presentazione delle domande da parte degli enti accreditati.  - Piano regionale per i servizi per l’impiego relativo alle annualità 2016 e 2017  È in corso la revisione dei target intermedi e finali dell’indicatore. |
| 08 | O | CO05 | i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi | Number | FSE | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Alla valorizzazione dell’indicatore contribuirà l’Avviso Reti territoriali per la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro. Pervenute 24 domande di partecipazione. Valutazione in corso.  È in corso la revisione dei target intermedi e finali dell’indicatore. |
| 08 | F | SPF1 | Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate | Euro | FSE | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | É in corso la revisione del target intermedio. |
| 08 | O | CO873 | Persone inattive (con età compresa tra i 15 e i 29 anni) | N° | FSE | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Concorrono al raggiungimento dei target intermedi le seguenti procedure  - Avviso per “la raccolta delle manifestazioni di interesse dei soggetti ospitanti e dei soggetti promotori di tirocini extracurriculari” (13,5 M€) intende favorire la qualificazione dei giovani. È stato disposto il differimento dei termini, al 15/01/2018, per l’apertura della piattaforma telematica;  - Avviso per l’erogazione dei servizi per il lavoro rivolto ai NEET (5,8 M€), per il quale è stata disposta, al 15/01/2018, per l’apertura della piattaforma telematica.  - Piano regionale per i servizi per l’impiego relativo alle annualità 2016  È in corso la revisione dei target intermedi e finali dell’indicatore. |
| 09 | O | CO40 | Sviluppo urbano: Alloggi ripristinati | Housing units | FESR | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Alla valorizzazione dell’indicatore contribuiranno le proposte di operazioni presentate, per l’azione 9.4.1 del POR, nell’ambito dell’Avviso Pubblico per la concessione di contributi finalizzati al potenziamento del patrimonio pubblico esistente adibito ad usi socio-assistenziali e ad alloggi sociali. Tali proposte saranno selezionate entro il primo semestre del 2018.  È in corso la revisione del target intermedio. |
| 09 | F | SPF1 | Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate | Euro | FESR | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | È in corso la revisione dei target intermedi e finali. |
| 09 | O | SO4 | Superficie oggetto dell’intervento (mq) (Cup) | Mq | FESR | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Alla valorizzazione dell’indicatore contribuiranno le operazioni che saranno selezionate entro il primo semestre del 2018 sull’Avviso Pubblico rivolto ai comuni per la concessione di contributi finalizzati al potenziamento del patrimonio pubblico esistente adibito ad usi socio-assistenziali e ad alloggi sociali a valere sulle azioni 9.3.5, 9.4.1, 9.4.4 del POR e sull’Avviso pubblico rivolto ai soggetti del no profit per la concessione di contributi finalizzati al potenziamento del patrimonio strutturale adibito ad usi socio-educativi e socio-assistenziali a valere sull’azione 9.3.5 del POR. |
| 10 | O | CO17 | le altre persone svantaggiate | Number | FSE | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nei primi mesi del 2018, a valere sull’Avviso Pubblico Dote Lavoro e Inclusione attiva si registra l’apertura dei termini per la presentazione delle domande da parte degli enti accreditati e, a valere sull’Avviso Reti Territoriali per la Conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro si evidenzia la nomina della commissione per la valutazione delle 24 domande di partecipazione pervenute entro il termine di scadenza del 14/02/2018. Entrambi gli avvisi sono cofinanziati dall’asse 8.  È in corso la revisione del target intermedio. |
| 10 | F | SPF1 | Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate | Euro | FSE | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | È in corso la revisione del target intermedio. |
| 11 | F | SPF1 | Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate | Euro | FESR | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | È in corso la revisione del target intermedio. |
| 11 | O | SP3 | Superficie oggetto dell’intervento (mq) (Cup) | Mq | FESR | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Alla valorizzazione dell’indicatore contribuiranno le 4 operazioni già selezionate nell’ambito dell’Avviso pubblico finalizzato alla selezione di interventi di adeguamento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici scolastici, nonchè le 256 operazioni selezionate nell’ambito dell’ Avviso pubblico relativo ai nuovi metodi didattici, laboratori e dotazioni tecnologiche per le scuole per la quota a valere sull’azione 10.8.1 del POR.  È in corso la revisione del target intermedio. |
| 12 | O | CO09 | i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) | Number | FSE | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Concorrono al raggiungimento del target intermedio le seguenti procedure:  • Azione 10.1.1 Avviso Fare scuola fuori dalle aule I edizione: Attività conclusa, in corso l’istruttoria delle rendicontazioni. Stipultate 37 convenzioni. II edizione: in preinformazione dal 6 Aprile 2018.  • Azione 10.1.7 Percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale a titolarità delle agenzie formative (IeFP) : in corso la valutazione delle 77 domande pervenute.  È in corso la revisione dei target intermedi e finali. |
| 12 | O | CO10 | i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) | Number | FSE | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Concorrono al raggiungimento del target intermedio le seguenti procedure:  • Finanziamento per l’incremento delle borse di studio a studenti in condizione economica svantaggiata e meritevoli per le annualità 2015/2016 e 2016/2017 per un importo di circa 4,8 M€; la prima annualità risulta conclusa per la seconda è in corso la rendicontazione;  • Sono state sottoscritte le convenzioni con gli Atenei per il finanziamento delle borse di studio (2017/2018).  È in corso la revisione dei target intermedi e finali. |
| 12 | F | SPF1 | Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate | Euro | FSE | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | È in corso la revisione del target intermedio. |
| 13 | O | CO22 | numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale | Number | FSE | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Concorrono al raggiungimento del target intermedio le seguenti procedure:  1. Progetto “Definizione di standard disciplinari di qualità del servizio, sviluppo di sistemi di qualità, monitoraggio e valutazione delle prestazioni e standard di servizio”;  2. Progetto Strategico CALABRIAIMPRESA.EU, nell’ambito del quale sono state attivate 4 procedure (SUAP, Servizi on-line, SBA, Informatizzazione sistema di gestione incentivi per l’imprese), in sinergia con l’Asse 2;  3. Progetto tematico in materia di appalti pubblici  4. Progetto tematico in materia di aiuti di stato  5. Interventi del PRA- Piano di formazione del personale,  Progetto “Redazione Bilancio Sociale” |
| 13 | F | SPF1 | Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate | Euro | FSE | Meno sviluppate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | È in corso la revisione del target intermedio. |

| **Asse prioritario** | **Tipo ind** | **ID** | **Indicatore** | **Unità di misura** | **Fondo** | **Categoria di regione** | **Target intermedio per il 2018 totale** | **Target intermedio per il 2018 uomini** | **Target intermedio per il 2018 donne** | **Target finale (2023) totale** | **Target finale (2023) uomini** | **Target finale (2023) donne** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | O | CO02 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni | Enterprises |  |  | 150 |  |  | 529,00 |  |  |
| 01 | O | CO25 | Ricerca, innovazione: Numero di ricercatori che operano in contesti caratterizzati da migliori infrastrutture di ricerca | Full time equivalents | FESR | Meno sviluppate | 45 |  |  | 150,00 |  |  |
| 01 | O | CO27 | Ricerca, innovazione: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S | EUR | FESR | Meno sviluppate | 6800000 |  |  | 24.000.000,00 |  |  |
| 01 | F | SPF1 | Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate | Euro | FESR | Meno sviluppate | 57.640.519 |  |  | 210.213.417,00 |  |  |
| 02 | F | SPF1 | Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate | Euro | FESR | Meno sviluppate | 45.944.170 |  |  | 168.912.388,00 |  |  |
| 02 | O | SO21a | Unità abitative addizionali con accesso alla banda larga di almeno 100Mbps | Numero | FESR | Meno sviluppate | 85000 |  |  | 350.000,00 |  |  |
| 02 | O | SP2 | Realizzazione di applicativi e sistemi informativi) (N.) (CUP) | Numero | FESR | Meno sviluppate | 4 |  |  | 16,00 |  |  |
| 03 | O | CO01 | Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno | Enterprises | FESR | Meno sviluppate | 450 |  |  | 1.420,00 |  |  |
| 03 | F | SPF1 | Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate | Euro | FESR | Meno sviluppate | 50.770.361 |  |  | 186.655.739,00 |  |  |
| 04 | O | CO15 | Trasporto urbano: Lunghezza totale delle linee tranviarie e metropolitane nuove o migliorate | km | FESR | Meno sviluppate | 4 |  |  | 19,00 |  |  |
| 04 | F | SPF1 | Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate | Euro | FESR | Meno sviluppate | 100000 |  |  | 468.926.032,00 |  |  |
| 04 | O | SO4 | Superficie oggetto dell’intervento (mq) (Cup) | Mq | FESR | Meno sviluppate | 120000 |  |  | 466.906,00 |  |  |
| 05 | F | SPF1 | Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate | Euro | FESR | Meno sviluppate | 30000000 |  |  | 93.879.441,00 |  |  |
| 05 | O | S05b | Lunghezza delle coste soggette a interventi di mitigazione del rischio di erosione costiera | km | FESR | Meno sviluppate | 12 |  |  | 42,00 |  |  |
| 05 | O | SP2 | Realizzazione di applicativi e sistemi informativi) (N.) (CUP) | Numero | FESR | Meno sviluppate | 2 |  |  | 5,00 |  |  |
| 06 | O | CO19 | Trattamento delle acque reflue: Porzione aggiuntiva di popolazione raggiunta da un miglior servizio di trattamento delle acque reflue | Population equivalent | FESR | Meno sviluppate | 35000 |  |  | 106.000,00 |  |  |
| 06 | F | SPF1 | Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate | Euro | FESR | Meno sviluppate | 90000000 |  |  | 324.491.230,00 |  |  |
| 06 | O | SP3 | Superficie oggetto dell’intervento (mq) (Cup) | Mq | FESR | Meno sviluppate | 6500 |  |  | 32.000,00 |  |  |
| 06 | O | SP4 | Capacità degli impianti o sistemi di raccolta oggetto di intervento (t/a) (Cup) | T/anno | FESR | Meno sviluppate | 60000 |  |  | 200.000,00 |  |  |
| 07 | O | CO12 | Ferrovie: Lunghezza totale della linea ferroviaria ricostruita o ristrutturata | km | FESR | Meno sviluppate | 10 |  |  | 43,00 |  |  |
| 07 | O | CO14 | Strade: Lunghezza totale delle strade ricostruite o ristrutturate | km | FESR | Meno sviluppate | 1 |  |  | 5,00 |  |  |
| 07 | F | SPF1 | Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate | Euro | FESR | Meno sviluppate | 65.000.000 |  |  | 223.520.321,00 |  |  |
| 07 | O | SO42 | Unità beni acquistati (n.) (Cup) | Numero | FESR | Meno sviluppate | 5 |  |  | 19,00 |  |  |
| 08 | O | CO01 | i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo | Number | FSE | Meno sviluppate | 4.507 | 1.379 | 3.128 | 19.343,00 | 5.918,00 | 13.425,00 |
| 08 | O | CO05 | i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi | Number | FSE | Meno sviluppate | 927 | 621 | 306 | 3.979,00 | 2.666,00 | 1.313,00 |
| 08 | F | SPF1 | Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate | Euro | FSE | Meno sviluppate | 39300000 |  |  | 168.750.000,00 |  |  |
| 08 | O | CO873 | Persone inattive (con età compresa tra i 15 e i 29 anni) | N° | FSE | Meno sviluppate | 2296 | 1171 | 1125 | 9.857,00 | 5.027,00 | 4.830,00 |
| 09 | O | CO40 | Sviluppo urbano: Alloggi ripristinati | Housing units | FESR | Meno sviluppate | 200 |  |  | 840,00 |  |  |
| 09 | F | SPF1 | Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate | Euro | FESR | Meno sviluppate | 44000000 |  |  | 148.982.593,00 |  |  |
| 09 | O | SO4 | Superficie oggetto dell’intervento (mq) (Cup) | Mq | FESR | Meno sviluppate | 10000 |  |  | 33.200,00 |  |  |
| 10 | O | CO17 | le altre persone svantaggiate | Number | FSE | Meno sviluppate | 5043 | 2337 | 2706 | 21.256,00 | 9.852,00 | 11.405,00 |
| 10 | F | SPF1 | Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate | Euro | FSE | Meno sviluppate | 15803225 |  |  | 67.825.000,00 |  |  |
| 11 | F | SPF1 | Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate | Euro | FESR | Meno sviluppate | 42000000 |  |  | 145.921.306,00 |  |  |
| 11 | O | SP3 | Superficie oggetto dell’intervento (mq) (Cup) | Mq | FESR | Meno sviluppate | 22000 |  |  | 74.500,00 |  |  |
| 12 | O | CO09 | i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) | Number | FSE | Meno sviluppate | 14592 | 7079 | 7513 | 62.628,00 | 30.382,00 | 32.246,00 |
| 12 | O | CO10 | i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) | Number | FSE | Meno sviluppate | 4991 | 2246 | 2745 | 21.422,00 | 9.640,00 | 11.782,00 |
| 12 | F | SPF1 | Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate | Euro | FSE | Meno sviluppate | 20072950 |  |  | 86.150.000,00 |  |  |
| 13 | O | CO22 | numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale | Number | FSE | Meno sviluppate | 6 |  |  | 25,00 |  |  |
| 13 | F | SPF1 | Spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'AdC e certificate | Euro | FSE | Meno sviluppate | 3819997 |  |  | 16.394.835,00 |  |  |

## 3.4 Dati finanziari (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

## Tabella 6: Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma

(di cui alla tabella 1 dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione (modello per la trasmissione dei dati finanziari))

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Asse prioritario** | **Fondo** | **Categoria di regioni** | **Base di calcolo** | **Fondi totali** | **Tasso di cofinanziamento** | **Costo totale ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno** | **Quota della dotazione complessiva coperta dalle operazioni selezionate** | **Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno** | **Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione** | **Quota della dotazione complessiva coperta dalla spesa ammissibile dichiarata dai beneficiari** | **Numero di operazioni selezionate** |
| 01 | FESR | Meno sviluppate | Pubblico | 210.213.417,00 | 75,00 | 58.396.892,96 | 27,78% | 615.352,41 | 615.352,41 | 0,29% | 172 |
| 02 | FESR | Meno sviluppate | Pubblico | 168.912.388,00 | 75,00 | 63.152.674,13 | 37,39% | 18.514.795,97 | 18.514.795,97 | 10,96% | 11 |
| 03 | FESR | Meno sviluppate | Pubblico | 186.655.739,00 | 75,00 | 41.812.415,16 | 22,40% | 11.682.081,01 | 11.682.081,01 | 6,26% | 163 |
| 04 | FESR | Meno sviluppate | Pubblico | 468.926.032,00 | 75,00 | 317.958.200,38 | 67,81% | 1.468.341,58 | 1.468.341,58 | 0,31% | 6 |
| 05 | FESR | Meno sviluppate | Pubblico | 93.879.441,00 | 75,00 | 113.186.720,31 | 120,57% | 40.888.788,94 | 40.888.788,94 | 43,55% | 81 |
| 06 | FESR | Meno sviluppate | Pubblico | 324.491.231,00 | 75,00 | 265.509.462,56 | 81,82% | 14.918.736,29 | 14.918.736,29 | 4,60% | 62 |
| 07 | FESR | Meno sviluppate | Pubblico | 223.520.321,00 | 75,00 | 137.451.480,51 | 61,49% | 36.130.055,57 | 36.130.055,57 | 16,16% | 10 |
| 08 | FSE | Meno sviluppate | Pubblico | 168.750.000,00 | 75,00 | 10.699.653,02 | 6,34% | 3.882.871,36 | 3.882.871,36 | 2,30% | 33 |
| 09 | FESR | Meno sviluppate | Pubblico | 148.982.592,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 |
| 10 | FSE | Meno sviluppate | Pubblico | 67.825.000,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 |
| 11 | FESR | Meno sviluppate | Pubblico | 145.921.305,00 | 75,00 | 53.317.564,82 | 36,54% | 695.134,97 | 695.134,97 | 0,48% | 546 |
| 12 | FSE | Meno sviluppate | Pubblico | 86.150.000,00 | 75,00 | 7.339.547,65 | 8,52% | 2.024.368,19 | 2.024.368,19 | 2,35% | 164 |
| 13 | FSE | Meno sviluppate | Pubblico | 16.394.835,00 | 75,00 | 2.565.000,00 | 15,65% | 479.587,39 | 479.587,39 | 2,93% | 5 |
| 14 | FESR | Meno sviluppate | Pubblico | 68.334.540,00 | 75,00 | 30.856.526,68 | 45,16% | 7.194.450,20 | 7.194.450,20 | 10,53% | 89 |
| **Totale** | **FESR** | **Meno sviluppate** |  | **2.039.837.006,00** | **75,00** | **1.081.641.937,51** | **53,03%** | **132.107.736,94** | **132.107.736,94** | **6,48%** | **1.140** |
| **Totale** | **FSE** | **Meno sviluppate** |  | **339.119.835,00** | **75,00** | **20.604.200,67** | **6,08%** | **6.386.826,94** | **6.386.826,94** | **1,88%** | **202** |
| **Totale generale** |  |  |  | **2.378.956.841,00** | **75,00** | **1.102.246.138,18** | **46,33%** | **138.494.563,88** | **138.494.563,88** | **5,82%** | **1.342** |

## Tabella 7: Ripartizione dei dati finanziari cumulativi per categoria di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione (articolo 112, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e articolo 5 del regolamento (UE) n. 1304/2013)

| **Asse prioritario** | **Caratteristiche della spesa** | | **Classificazione delle dimensioni di intervento** | | | | | | | | **Dati finanziari** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Fondo** | **Categoria di regioni** | **Campo di intervento** | **Forme di finanziamento** | **Dimensione** "**Territorio**" | **Meccanismo di erogazione territoriale** | **Dimensione** "**Obiettivo tematico**" | **Tema secondario FSE** | **Dimensione economica** | **Dimensione** "**Ubicazione**" | **Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno** | **Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno** | **Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione** | **Numero di operazioni selezionate** |
| 01 | FESR | Meno sviluppate | 056 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | ITF6 | 56.835.070,17 | 615.352,41 | 615.352,41 | 144 |
| 01 | FESR | Meno sviluppate | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 01 | ITF6 | 195.320,29 |  |  | 3 |
| 01 | FESR | Meno sviluppate | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 03 | ITF6 | 111.062,50 |  |  | 2 |
| 01 | FESR | Meno sviluppate | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 04 | ITF6 | 53.469,00 |  |  | 1 |
| 01 | FESR | Meno sviluppate | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | ITF6 | 29.250,00 |  |  | 1 |
| 01 | FESR | Meno sviluppate | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | ITF6 | 93.080,00 |  |  | 2 |
| 01 | FESR | Meno sviluppate | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | ITF6 | 401.908,00 |  |  | 8 |
| 01 | FESR | Meno sviluppate | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 17 | ITF6 | 279.175,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 01 | FESR | Meno sviluppate | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 20 | ITF6 | 57.848,00 |  |  | 1 |
| 01 | FESR | Meno sviluppate | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | ITF6 | 340.710,00 |  |  | 6 |
| 02 | FESR | Meno sviluppate | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | ITF6 | 2.637.069,10 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 02 | FESR | Meno sviluppate | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | ITF6 | 931.800,00 | 330.860,56 | 330.860,56 | 2 |
| 02 | FESR | Meno sviluppate | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 24 | ITF6 | 59.583.805,03 | 18.183.935,41 | 18.183.935,41 | 8 |
| 03 | FESR | Meno sviluppate | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | ITF63 | 50.410,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | FESR | Meno sviluppate | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 14 | ITF63 | 57.240,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | FESR | Meno sviluppate | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | ITF6 | 646.826,80 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 03 | FESR | Meno sviluppate | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | ITF61 | 1.036.878,62 | 0,00 | 0,00 | 10 |
| 03 | FESR | Meno sviluppate | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | ITF62 | 302.086,66 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 03 | FESR | Meno sviluppate | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | ITF63 | 442.397,63 | 0,00 | 0,00 | 5 |
| 03 | FESR | Meno sviluppate | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | ITF64 | 485.807,44 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 03 | FESR | Meno sviluppate | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | ITF65 | 121.624,25 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 03 | FESR | Meno sviluppate | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | ITF61 | 79.075,98 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | FESR | Meno sviluppate | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 05 | ITF63 | 22.685,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | FESR | Meno sviluppate | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | ITF6 | 40.830,49 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | FESR | Meno sviluppate | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | ITF61 | 21.951,30 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | FESR | Meno sviluppate | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | ITF65 | 103.901,40 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | FESR | Meno sviluppate | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | ITF61 | 633.145,11 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| 03 | FESR | Meno sviluppate | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | ITF62 | 170.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 03 | FESR | Meno sviluppate | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | ITF63 | 309.429,70 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| 03 | FESR | Meno sviluppate | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | ITF64 | 377.987,17 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 03 | FESR | Meno sviluppate | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | ITF65 | 300.121,20 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 03 | FESR | Meno sviluppate | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 09 | ITF61 | 36.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | FESR | Meno sviluppate | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 09 | ITF65 | 195.840,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | FESR | Meno sviluppate | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 10 | ITF65 | 102.310,80 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | FESR | Meno sviluppate | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 11 | ITF63 | 86.141,90 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | FESR | Meno sviluppate | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | ITF6 | 272.912,00 | 0,00 | 0,00 | 5 |
| 03 | FESR | Meno sviluppate | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | ITF61 | 479.033,95 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| 03 | FESR | Meno sviluppate | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | ITF62 | 46.550,40 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | FESR | Meno sviluppate | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | ITF63 | 335.384,35 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 03 | FESR | Meno sviluppate | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | ITF65 | 325.062,00 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 03 | FESR | Meno sviluppate | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | ITF62 | 37.975,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | FESR | Meno sviluppate | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 20 | ITF61 | 16.952,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | FESR | Meno sviluppate | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 20 | ITF63 | 113.754,62 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 03 | FESR | Meno sviluppate | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 20 | ITF64 | 115.934,85 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | FESR | Meno sviluppate | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 20 | ITF65 | 108.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | FESR | Meno sviluppate | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 23 | ITF63 | 122.274,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | FESR | Meno sviluppate | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | ITF6 | 29.483.922,94 | 11.682.081,01 | 11.682.081,01 | 19 |
| 03 | FESR | Meno sviluppate | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | ITF61 | 2.342.683,73 | 0,00 | 0,00 | 30 |
| 03 | FESR | Meno sviluppate | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | ITF62 | 91.659,60 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 03 | FESR | Meno sviluppate | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | ITF63 | 1.070.720,12 | 0,00 | 0,00 | 12 |
| 03 | FESR | Meno sviluppate | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | ITF64 | 229.281,60 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 03 | FESR | Meno sviluppate | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | ITF65 | 773.008,27 | 0,00 | 0,00 | 10 |
| 03 | FESR | Meno sviluppate | 001 | 04 | 07 | 07 | 03 |  | 16 | ITF6 | 222.713,48 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 04 | FESR | Meno sviluppate | 013 | 01 | 02 | 02 | 04 |  | 10 | ITF6 | 634.966,23 | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 04 | FESR | Meno sviluppate | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | ITF6 | 381.888,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 04 | FESR | Meno sviluppate | 013 | 01 | 07 | 02 | 04 |  | 10 | ITF6 | 18.113.369,15 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 04 | FESR | Meno sviluppate | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 08 | ITF6 | 142.004.338,00 | 1.468.341,58 | 1.468.341,58 | 1 |
| 04 | FESR | Meno sviluppate | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | ITF6 | 156.823.639,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 05 | FESR | Meno sviluppate | 087 | 01 | 01 | 07 | 05 |  | 22 | ITF6 | 15.929.776,16 | 5.746.609,00 | 5.746.609,00 | 15 |
| 05 | FESR | Meno sviluppate | 087 | 01 | 01 | 07 | 05 |  | 22 | ITF62 | 4.000.000,00 | 1.137.783,10 | 1.137.783,10 | 1 |
| 05 | FESR | Meno sviluppate | 087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 22 | ITF6 | 61.606.957,36 | 26.797.216,27 | 26.797.216,27 | 49 |
| 05 | FESR | Meno sviluppate | 087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 22 | ITF61 | 5.602.287,52 | 1.890.635,00 | 1.890.635,00 | 5 |
| 05 | FESR | Meno sviluppate | 087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 22 | ITF63 | 14.618.866,87 | 852.816,22 | 852.816,22 | 3 |
| 05 | FESR | Meno sviluppate | 087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 22 | ITF65 | 4.319.221,60 | 1.423.646,41 | 1.423.646,41 | 2 |
| 05 | FESR | Meno sviluppate | 087 | 01 | 07 | 07 | 05 |  | 18 | ITF6 | 3.409.610,80 | 1.663.615,00 | 1.663.615,00 | 2 |
| 05 | FESR | Meno sviluppate | 087 | 01 | 07 | 07 | 05 |  | 24 | ITF6 | 3.700.000,00 | 1.376.467,94 | 1.376.467,94 | 4 |
| 06 | FESR | Meno sviluppate | 017 | 01 | 07 | 07 | 06 |  | 24 | ITF65 | 479.257,32 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 06 | FESR | Meno sviluppate | 018 | 01 | 07 | 07 | 06 |  | 24 | ITF6 | 173.189.524,69 | 6.006.432,77 | 6.006.432,77 | 35 |
| 06 | FESR | Meno sviluppate | 020 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 08 | ITF61 | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 06 | FESR | Meno sviluppate | 020 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 08 | ITF65 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 06 | FESR | Meno sviluppate | 020 | 01 | 07 | 07 | 06 |  | 24 | ITF63 | 6.358.020,29 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 06 | FESR | Meno sviluppate | 022 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 08 | ITF6 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 06 | FESR | Meno sviluppate | 093 | 01 | 07 | 07 | 06 |  | 24 | ITF6 | 6.148.603,00 | 0,00 | 0,00 | 11 |
| 06 | FESR | Meno sviluppate | 094 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 18 | ITF6 | 300.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 1 |
| 06 | FESR | Meno sviluppate | 094 | 01 | 07 | 07 | 06 |  | 18 | ITF61 | 1.313.918,48 | 751.655,96 | 751.655,96 | 4 |
| 06 | FESR | Meno sviluppate | 094 | 01 | 07 | 07 | 06 |  | 18 | ITF63 | 167.138,78 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 06 | FESR | Meno sviluppate | 094 | 01 | 07 | 07 | 06 |  | 18 | ITF64 | 253.000,00 | 151.800,00 | 151.800,00 | 1 |
| 06 | FESR | Meno sviluppate | 094 | 01 | 07 | 07 | 06 |  | 18 | ITF65 | 10.850.000,00 | 7.558.577,37 | 7.558.577,37 | 1 |
| 06 | FESR | Meno sviluppate | 094 | 01 | 07 | 07 | 06 |  | 24 | ITF6 | 3.950.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 2 |
| 06 | FESR | Meno sviluppate | 094 | 01 | 07 | 07 | 06 |  | 24 | ITF61 | 2.500.000,00 | 255.270,19 | 255.270,19 | 1 |
| 07 | FESR | Meno sviluppate | 026 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | ITF6 | 11.196.717,60 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 07 | FESR | Meno sviluppate | 026 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 18 | ITF6 | 64.719.762,91 | 11.507.647,13 | 11.507.647,13 | 1 |
| 07 | FESR | Meno sviluppate | 026 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | ITF6 | 41.600.000,00 | 24.622.408,44 | 24.622.408,44 | 4 |
| 07 | FESR | Meno sviluppate | 040 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | ITF6 | 19.935.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 08 | FSE | Meno sviluppate | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | ITF61 | 1.289.224,30 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 08 | FSE | Meno sviluppate | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | ITF63 | 673.731,40 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 08 | FSE | Meno sviluppate | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | ITF64 | 268.200,03 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 08 | FSE | Meno sviluppate | 102 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | ITF65 | 1.932.689,24 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 08 | FSE | Meno sviluppate | 102 | 02 | 07 | 07 |  | 08 | 12 | ITF62 | 118.834,90 | 77.242,68 | 77.242,68 | 1 |
| 08 | FSE | Meno sviluppate | 102 | 02 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | ITF6 | 998.353,74 | 648.929,94 | 648.929,94 | 1 |
| 08 | FSE | Meno sviluppate | 102 | 02 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | ITF61 | 2.064.494,78 | 1.341.921,60 | 1.341.921,60 | 3 |
| 08 | FSE | Meno sviluppate | 102 | 02 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | ITF62 | 869.820,13 | 199.979,21 | 199.979,21 | 6 |
| 08 | FSE | Meno sviluppate | 102 | 02 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | ITF63 | 666.667,34 | 433.333,77 | 433.333,77 | 3 |
| 08 | FSE | Meno sviluppate | 102 | 02 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | ITF64 | 429.481,19 | 279.162,78 | 279.162,78 | 3 |
| 08 | FSE | Meno sviluppate | 102 | 02 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | ITF65 | 1.388.155,97 | 902.301,38 | 902.301,38 | 2 |
| 09 | FESR | Meno sviluppate | 054 | 01 | 07 | 07 | 09 |  | 18 | ITF6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | FSE | Meno sviluppate | 109 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | ITF6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | FESR | Meno sviluppate | 051 | 01 | 07 | 07 | 10 |  | 08 | ITF61 | 22.883.463,47 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 11 | FESR | Meno sviluppate | 051 | 01 | 07 | 07 | 10 |  | 08 | ITF63 | 7.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | FESR | Meno sviluppate | 051 | 01 | 07 | 07 | 10 |  | 19 | ITF61 | 7.413.962,65 |  |  | 208 |
| 11 | FESR | Meno sviluppate | 051 | 01 | 07 | 07 | 10 |  | 19 | ITF62 | 1.989.124,16 |  |  | 53 |
| 11 | FESR | Meno sviluppate | 051 | 01 | 07 | 07 | 10 |  | 19 | ITF63 | 3.336.771,81 |  |  | 87 |
| 11 | FESR | Meno sviluppate | 051 | 01 | 07 | 07 | 10 |  | 19 | ITF64 | 2.183.678,76 |  |  | 60 |
| 11 | FESR | Meno sviluppate | 051 | 01 | 07 | 07 | 10 |  | 19 | ITF65 | 4.795.563,97 |  |  | 132 |
| 11 | FESR | Meno sviluppate | 051 | 01 | 07 | 07 | 10 |  | 24 | ITF65 | 3.465.000,00 | 695.134,97 | 695.134,97 | 2 |
| 12 | FSE | Meno sviluppate | 116 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | ITF61 | 1.202.791,71 | 1.202.791,71 | 1.202.791,71 | 1 |
| 12 | FSE | Meno sviluppate | 116 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | ITF63 | 604.981,29 | 604.981,29 | 604.981,29 | 1 |
| 12 | FSE | Meno sviluppate | 116 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | ITF65 | 582.512,60 | 215.695,19 | 215.695,19 | 1 |
| 12 | FSE | Meno sviluppate | 118 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | ITF6 | 588.389,77 | 900,00 | 900,00 | 122 |
| 12 | FSE | Meno sviluppate | 118 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | ITF61 | 2.687.521,87 | 0,00 | 0,00 | 18 |
| 12 | FSE | Meno sviluppate | 118 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | ITF62 | 170.630,56 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 12 | FSE | Meno sviluppate | 118 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | ITF63 | 715.133,56 | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 12 | FSE | Meno sviluppate | 118 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | ITF64 | 191.287,60 | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 12 | FSE | Meno sviluppate | 118 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 19 | ITF65 | 596.298,69 | 0,00 | 0,00 | 11 |
| 13 | FSE | Meno sviluppate | 119 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 18 | ITF6 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13 | FSE | Meno sviluppate | 119 | 01 | 07 | 07 |  | 08 | 24 | ITF6 | 1.765.000,00 | 479.587,39 | 479.587,39 | 4 |
| 14 | FESR | Meno sviluppate | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | ITF6 | 16.352.370,91 | 6.844.639,38 | 6.844.639,38 | 71 |
| 14 | FESR | Meno sviluppate | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | ITF6 | 521.523,32 | 0,00 | 0,00 | 5 |
| 14 | FESR | Meno sviluppate | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | ITF6 | 13.981.050,95 | 349.810,82 | 349.810,82 | 12 |
| 14 | FESR | Meno sviluppate | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | ITF63 | 1.581,50 | 0,00 | 0,00 | 1 |

## Tabella 8: Utilizzo del finanziamento incrociato

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Utilizzo del finanziamento incrociato** | **Asse prioritario** | **Importo del sostegno UE di cui è previsto l'utilizzo a fini di finanziamento incrociato sulla base di operazioni selezionate (in EUR)** | **Quota dei finanziamenti UE totali assegnati all'asse prioritario (%) (3/finanziamenti totali assegnati all'asse prioritario\*100)** | **Spese ammissibili utilizzate nell'ambito del finanziamento incrociato e dichiarate dal beneficiario all'autorità di gestione (EUR)** | **Quota dei finanziamenti totali assegnati all'asse prioritario (%) (5/finanziamenti totali assegnati all'asse prioritario\*100)** |
| Costi ammissibili al sostegno nell'ambito del FSE ma finanziati dal FESR | 01 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Costi ammissibili al sostegno nell'ambito del FSE ma finanziati dal FESR | 02 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Costi ammissibili al sostegno nell'ambito del FSE ma finanziati dal FESR | 03 | 3.253.908,16 | 2,48% | 0,00 |  |
| Costi ammissibili al sostegno nell'ambito del FSE ma finanziati dal FESR | 04 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Costi ammissibili al sostegno nell'ambito del FSE ma finanziati dal FESR | 05 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Costi ammissibili al sostegno nell'ambito del FSE ma finanziati dal FESR | 06 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Costi ammissibili al sostegno nell'ambito del FSE ma finanziati dal FESR | 07 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Costi ammissibili al sostegno nell'ambito del FESR ma finanziati dal FSE | 08 | 3.773.625,00 | 3,17% | 0,00 |  |
| Costi ammissibili al sostegno nell'ambito del FSE ma finanziati dal FESR | 09 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Costi ammissibili al sostegno nell'ambito del FESR ma finanziati dal FSE | 10 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Costi ammissibili al sostegno nell'ambito del FSE ma finanziati dal FESR | 11 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Costi ammissibili al sostegno nell'ambito del FESR ma finanziati dal FSE | 12 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Costi ammissibili al sostegno nell'ambito del FESR ma finanziati dal FSE | 13 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Costi ammissibili al sostegno nell'ambito del FSE ma finanziati dal FESR | 14 | 0,00 |  | 0,00 |  |

## Tabella 9: Costo delle operazioni attuate al di fuori dell'area del programma (FESR e Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Asse prioritario** | **Importo del sostegno di cui è previsto l'utilizzo per operazioni attuate all'esterno dell'area del programma sulla base di operazioni selezionate (in EUR)** | **Quota dei finanziamenti totali assegnati all'asse prioritario (%) (3/finanziamenti totali assegnati all'asse prioritario\*100)** | **Spese ammissibili sostenute per operazioni attuate al di fuori dell'area del programma e dichiarate dal beneficiario all'autorità di gestione (in EUR)** | **Quota dei finanziamenti totali assegnati all'asse prioritario (%) (5/finanziamenti totali assegnati all'asse prioritario\*100)** |
| 01 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 02 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 03 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 04 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 05 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 06 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 07 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 09 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 11 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 14 | 0,00 |  | 0,00 |  |

## Tabella 10: Spese sostenute al di fuori dell'Unione (FSE)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L'importo della spesa prevista al di fuori dell'Unione nell'ambito degli obiettivi tematici 8 e 10 sulla base di operazioni selezionate (EUR) | Quota dei finanziamenti totali (contributi dell'Unione e nazionali) al programma FSE o alla parte FSE di un programma multifondo (%) (1/finanziamenti totali (contributi dell'Unione e nazionali) al programma FSE o alla parte FSE di un programma multifondo \* 100) | Spese ammissibili sostenute al di fuori dell'Unione dichiarate dal beneficiario all'autorità di gestione (EUR) | Quota dei finanziamenti totali (contributi dell'Unione e nazionali) al programma FSE o alla parte FSE di un programma multifondo (%) (3/finanziamenti totali (contributi dell'Unione e nazionali) al programma FSE o alla parte FSE di un programma multifondo \* 100) |
| 0,00 |  | 0,00 |  |

# SINTESI DELLE VALUTAZIONI

Sintesi delle risultanze di tutte le valutazioni del programma che si sono rese disponibili durante l'esercizio finanziario precedente, con l'indicazione del nome e del periodo di riferimento delle relazioni di valutazione utilizzate.

|  |
| --- |
| Il Piano delle Valutazioni (PdV) del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 prevede, nella sua stesura originaria, la realizzazione di 34 ricerche valutative nel corso dell’intero ciclo di programmazione, di cui 16 valutazioni nelle prime due annualità: 7 delle quali di competenza del NRVVIP, 4 a cura di soggetti esterni e 5 miste.  Al 31/12/2017, con riferimento al primo biennio, sono state complessivamente avviate le attività valutative previste, comprensive sia di quelle inizialmente programmate sia di quelle di cui si propone l’integrazione. Delle 16, 3 sono completate e 13 in corso.  Le attività di valutazione in fase di realizzazione saranno integrate/sostituite nell’ambito dell’aggiornamento del Piano con le attività di seguito indicate:   * Valutazione Ambientale Strategica del Piano Regionale dei trasporti (2016); * Studio propedeutico alla definizione delle Aree di Attrazione Naturale e Culturale di Rilevanza Strategica (2016/17); * Verifica dell’applicazione del modello di individuazione delle Aree Interne proposto nella Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) alla Strategia Regionale Aree Interne (SRAI) della Calabria e sua ottimizzazione alle specificità del territorio calabrese; * Valutazione ex ante del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile.   **Per quanto riguarda le attività completate di seguito si riportano i principali risultati:**   1. **Valutazione ex ante (VEXA)**   Con DGR 612/2017 la Regione Calabria, ha preso atto delle risultanze della VEXA di cui all’Art. 37 par. 2 del Reg. 1303/2013 la cui stesura è stata completata l’8/09/2017.  VEXA – Sezione FESR  Premesso che il POR FESR FSE 2014-2020 identifica e definisce le precondizioni alla strategia di investimento, è stato rilevato come in un tessuto produttivo regionale caratterizzato da imprese piccole e medie dimensioni, con una percentuale consistente di micro-imprese ed in una situazione di stretta creditizia e di ritardo di competitività, emergano in maniera evidente le peculiarità che guidano la definizione della strategia articolata su 3 direttrici di seguito riportate.  Il Fondo regionale di ingegneria finanziaria (FRIF) dovrà essere costituito come fondo a carattere rotativo articolato su 3 linee.  Il FRI, Fondo di rafforzamento delle imprese per il sostegno finanziario delle PMI aventi unità operativa in Calabria nelle proprie capacità competitive e innovative - sia sul mercato locale, che nazionale ed internazionale. In una prospettiva di competitività ed innovazione, il FRIF potrà svolgere un ruolo strategico nell'accrescere il grado di internazionalizzazione delle aziende calabresi, prevedendo una serie di strumenti di carattere promozionale e finanziario per accompagnarne la proiezione delle aziende regionali sui mercati internazionali.  La linea Fondo di venture capital (FoVeC) si strutturerebbe come un fondo di equity investment a supporto delle imprese in una fase preliminare o iniziale di sviluppo aziendale con particolare riferimento a quei settori di mercato ad alto tasso di innovazione e/o di potenzialità di internazionalizzazione.  La linea Fondo per il sostegno alle politiche dell’innovazione e dell’efficienza (Fondo smart & green Calabria) avrebbe l’obiettivo di valorizzare la propensione delle imprese calabresi verso investimenti innovativi e sostenibili, volti all’efficientamento energetico, al risparmio delle risorse e all’approvvigionamento mediante risorse alternative.  Infine, nella logica di ottimizzare le performances positive delle esperienze passate, appare strategico riproporre strumenti a supporto delle garanzie per le imprese calabresi, attivando una sezione speciale del Fondo Centrale di garanzia (FCG) per le PMI calabresi.    VEXA – Sezione FSE  L’ipotesi di base è quella della definizione di un Fondo regionale Occupazione, Inclusione e Sviluppo (FROIS) che si andrebbe a sviluppare nel solco tracciato dal Fondo Unico per l’Occupazione e la Crescita (FUOC), istituito con DGR 359/2014, costituito da risorse finanziarie POR Calabria FSE 2007-2013.  Il Fondo regionale Occupazione, Inclusione e Sviluppo (FROIS) si costituirebbe come fondo a carattere rotativo per sostenere l'occupazione e si articolerebbe in 2 linee:   1. la linea Fondo per l'Occupazione e l'Inclusione (FOI) avrebbe l’obiettivo di supportare la crescita occupazionale a carattere stabile nel territorio regionale, promuovendo nuove assunzioni con contratti a tempo indeterminato da parte delle imprese del territorio medesimo. 2. la linea Microcredito per l'Occupazione e l'Inclusione (MOI) si situerebbe in un contesto di integrazione tra esperienze precedenti riconducibili alla linea Microcredito di impresa del FUOC e agli interventi di microcredito in ambito del Fondo di Garanzia Regionale per Operazioni di Microcredito, istituito nel 2009 e costituito da risorse finanziarie a valere sul POR Calabria FSE 2007-2013.   A fianco del Fondo regionale Occupazione, Inclusione e Sviluppo, in un'ottica di integrazione e sinergia si sviluppa l’ipotesi dello strumento Calabria Innovazione sociale (CIS), una tipologia di intervento non a fondo perduto in ambito di gestione ed erogazione dei servizi sociali rispetto a target specifici di fabbisogno, a partire dai soggetti maggiormente svantaggiati, anche con finalità di inserimento/reinserimento sociale e lavorativo, e di capacity building delle competenze dei soggetti del Terzo settore.  In conformità con le risultanze della Vexa sopra sinteticamente esposte, la Regione Calabria ha costituito il FRIF, con una linea volta al sostegno della competitività e dell’innovazione delle PMI e il FOI, con una linea, integrata con la misura di sostegno del FRIF, che mira a sostenere le assunzioni nelle PMI calabre. In considerazione della forte integrazione con il sostegno FRIF del prodotto finanziario offerto dal FOI, quest'ultimo fondo è stato finanziato dal FESR in conformità con le disposizioni di cui all'Art. 98 par. 2, giusta DGR 131/2018.   1. **Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Regionale dei Trasporti (PRT)**   La procedura di VAS ha permesso di migliorare la capacità del PRT di perseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale pertinenti alle azioni in cui si articola il Piano. Tale capacità è stata rafforzata attraverso l’assunzione di criteri e indirizzi metodologici indicati nel Rapporto Ambientale. L’analisi condotta ha individuato i 10 obiettivi di sostenibilità da perseguire:   * miglioramento dell’accessibilità; * miglioramento della sicurezza (safety e security); * riduzione dei consumi energetici; * riduzione dell’inquinamento atmosferico; * riduzione/contenimento del consumo di suolo; * prevenzione dell’ulteriore degrado del suolo e dei corpi idrici; * prevenzione dei rischi naturali; * riduzione dell’inquinamento acustico; * riduzione delle pressioni e degli impatti diretti e indiretti sulla biodiversità e sul paesaggio; * adattamento ai cambiamenti climatici.   Sono stati inoltre indicati i criteri e gli indirizzi metodologici da tenere in considerazione nelle fasi attuative del PRT:   * criteri di sostenibilità per l’attuazione degli interventi; * criteri di selezione per gli interventi programmatici; * indirizzi metodologici per la predisposizione dei piani settoriali; * indicazioni e disposizioni normative contenute negli strumenti sovraordinati; * criteri e indirizzi per favorire l’adattamento delle infrastrutture ai cambiamenti climatici.  1. **Studio propedeutico alla definizione delle Aree di Attrazione Naturale e Culturale di Rilevanza Strategica**   Con DGR 273/2017 la Regione Calabria, ha preso atto delle risultanze dello studio propedeutico alla definizione delle Aree di Attrazione Naturale e Culturale di Rilevanza Strategica.  La strategia di valorizzazione delle risorse naturali e culturali, delineata nell’Accordo di Partenariato, prevede che i Programmi Operativi del ciclo di programmazione 2014-2020 individuino “aree di attrazione naturale e aree di attrazione culturale di rilevanza strategica”, in cui attuare prevalentemente gli interventi di tutela e valorizzazione al fine di evitare l’eccessiva frammentazione degli interventi e migliorare le condizioni di offerta e fruizione delle risorse naturali e culturali per consolidare e promuovere processi di sviluppo territoriale.  Lo studio propedeutico ha generato 3 output importanti per i processi di decisione pubblica:   * il I output propone la classificazione, su base comunale, della rilevanza strategica relativa alla capacità di attrazione naturale del territorio regionale; * il II output propone l’ordinamento, su base comunale, della rilevanza strategica relativa alla capacità di attrazione culturale del territorio regionale; * il III output presenta una prima sistematizzazione delle informazioni relative allo stato di conservazione e ai livelli di fruizione e offerta dei beni culturali più significativi presenti sul territorio regionale.   **Per quanto riguarda le attività in attuazione di seguito si riportano i principali risultati:**   * Valutazione delle politiche per la nascita di start up e imprese innovative (Fase iniziale); * Rilevazione periodica del giudizio sull’efficacia delle politiche di R&I (Fase iniziale); * Valutazione della *policy* a sostegno dei Poli di innovazione ciclo 2014-2020 (Fase iniziale); * Valutazione d’impatto PIA finanziati nel 2007-2013 – (Fase iniziale); * Rassegna sistematica delle valutazioni esistenti (*Realist Review*) sul tema degli effetti degli incentivi alle imprese – (Fase iniziale); * Valutazione in itinere interventi di efficientamento energetico 2014-2020 (Fase iniziale); * Valutazione di impatto sugli interventi di valorizzazione delle risorse culturali 2007-2013 (Fase iniziale); * Valutazione di impatto degli interventi a supporto dei servizi di cura socio-educativi per bambini (Fase avanzata); * Valutazione di impatto degli interventi per ridurre il disagio abitativo (Fase avanzata); * Valutazione rapida interventi per il riutilizzo dei beni confiscati 2007/2013 (Fase iniziale); * Valutazione d’impatto degli interventi per il rafforzamento dei percorsi d’istruzione post-lauream (è in corso la selezione del valutatore esterno previsto fin dall’inizio della fase di attuazione); * Verifica dell’applicazione del modello di individuazione delle Aree Interne proposto nella Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) alla Strategia Regionale Aree Interne (SRAI) della Calabria e sua ottimizzazione alle specificità del territorio calabrese (in corso di attuazione);   Valutazione ex ante del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile (in corso di attuazione). |

# ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

(a) Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate

|  |
| --- |
| I dati di avanzamento del Programma registrano oltre il 65% delle risorse destinate alle procedure di selezione avviate, un costo totale ammissibile delle operazioni selezionate per il 46% circa e pagamenti di poco inferiori al 6%: le migliori performance, in termini di spesa ammissibile, sono registrate, nell’ordine, dagli Assi 5, 7, 2 e 14.  Tenendo conto della spesa ammissibile dichiarata dai beneficiari al 31/12/17 e delle previsioni formulate dai Settori regionali, coinvolti nel processo di attuazione del Programma, non si rilevano rischi significativi rispetto al raggiungimento del target di spesa previsto al 31/12/18, pur in presenza di Assi meno performanti di altri: operando infatti il meccanismo del c.d. “N+3” a livello di Programma, gli Assi che registreranno livelli di spesa più elevati potranno sopperire, in termini di spesa, a quelli in ritardo di attuazione.  Al fine di condurre una costante verifica sulla fondatezza e sulla tenuta delle previsioni dichiarate, l’Autorità di Gestione ha programmato e già avviato un’attività di approfondimento periodico con i Settori regionali responsabili dell’attuazione.  L’”istituzionalizzazione” di tali momenti di confronto, a cadenza regolare, consente all’Autorità di Gestione di tenere sotto stretto controllo lo stato d’avanzamento procedurale, finanziario e fisico del Programma di intercettare tempestivamente eventuali criticità e di individuare adeguate misure correttive volte a garantire il conseguimento dei target previsti per evitare di incorrere nel disimpegno automatico e conseguire la riserva di efficacia.  In termini di azioni volte alla velocizzazione dell’iter di selezione delle operazioni, si segnala la modifica delle Linee guida per la valutazione delle operazioni del POR, approvata con DGR 76/18, che prevede la possibilità di individuare anche funzionari quali presidenti delle commissioni di valutazione, nonché la direttiva della Giunta regionale circa l’integrazione degli obiettivi individuali dei dirigenti e dei funzionari incaricati di Posizioni Organizzative con la partecipazione alle commissioni di valutazione e l’espletamento dei lavori in tempi rapidi.  Ulteriore elemento rivolto all’accelerazione della spesa rimanda ad una articolazione “flessibile” della struttura di Assistenza Tecnica al Programma, che prevede, a fronte di sensibili carichi di attività rispetto ad una determinata procedura, una concentrazione delle risorse nel settore regionale interessato.  Inoltre, è in fase di conclusione l’iter per la definizione della seconda fase del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) relativo al biennio 2018-2019. L’adozione del PRA impatta significativamente nella fase di attuazione del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, anche attraverso una sensibile riduzione della tempistica e della complessità procedurale di attuazione degli interventi, migliorandone l’efficienza e promuovendo una politica volta alla diffusione ed alla condivisione delle informazioni.  A seguito dell’acquisizione di alcune richieste di modifica, l’Amministrazione regionale ha presentato nuovamente il PRA all’Agenzia per la Coesione Territoriale che ha provveduto ad inoltrarlo ai Servizi della Commissione europea al fine della verifica sostanziale.  Infine, nell’ambito dell’informativa “*Indirizzi per la revisione degli indicatori e dei target del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione del POR FESR-FSE 2014-2020*”, sottoposta ai componenti del CdS nel corso della seduta del 2 febbraio 2018, è stata evidenziata l’esigenza di revisionare la metodologia di calcolo del PF – con conseguente revisione degli indicatori finanziari – poiché, in sede di prima stesura del POR, tale indicatore era stato sovrastimato parametrandolo al target N+3 al lordo degli anticipi.  Applicando la medesima metodologia di calcolo, già condivisa dalla Commissione europea, e sostituendo il valore di partenza con il valore corretto dell’N+3, il target previsto per il conseguimento della riserva di efficacia si ridurrebbe, passando da 604 M€ a 368 M€.  In aggiunta alla revisione degli indicatori finanziari, l’intero *set* di indicatori è stato anch’esso analizzato nella sua coerenza interna e robustezza. Le risultanze di tale analisi confluiranno in una proposta di revisione del POR.  Tale proposta sarà sottoposta all’esame del Comitato di Sorveglianza con procedura di consultazione scritta e sarà notificata alla Commissione Europea. |

(b) Valutazione se i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi siano sufficienti per garantirne la realizzazione con l'indicazione di eventuali azioni correttive attuate o pianificate, se del caso.

|  |
| --- |
|  |

# SINTESI PER IL CITTADINO

Una sintesi pubblica dei contenuti delle relazioni di attuazione annuali e finali è pubblicata e caricata come file separato in forma di allegato della relazione di attuazione annuale e finale.

Si può caricare/trovare la sintesi per il cittadino nell'applicazione SFC2014 sotto Generale > Documenti

# RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE (articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013)** | |
| **1. Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi, nell'ambito del programma dei fondi SIE** | |
| 1.1. Asse prioritario a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dei fondi ESI | 03 - Competitività dei sistemi produttivi |
| 2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dell'asse prioritario o della misura | FESR |
| ***3. Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sostenuto/i dallo strumento finanziario*** | ***03 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP)*** |
| 3.1. Importo dei Fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo tematico (facoltativo) | 18.000.000,00 |
| **4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario** | |
| 4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario |  |
| 30. Data di completamento della valutazione ex ante | 8-set-2017 |
| **31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario** | |
| 31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato? | Sì |
| **II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)** | |
| 5. Nome dello strumento finanziario | SF - Fondo regionale di ingegneria finanziaria (FRIF) |
| 6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e della città) | Via Pugliese, 30 88100 Catanzaro - Italia |
| **7. Modalità di attuazione** | |
| 7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, sostenuti dai contributi del programma dei fondi SIE | No |
| 7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione |  |
| 7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013. | Affidamento dei compiti di esecuzione |
| 8. Tipo di strumento finanziario | Fondo specifico |
| 8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni uniformi, ossia “strumenti standardizzati" |  |
| **9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013** | |
| 9.0.1. Prestiti (≥ EUR 25.000) | Sì |
| 9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a microimprese) conformemente a SEC/2011/1134 final | No |
| 9.0.3. Garanzie | No |
| 9.0.4. Investimenti azionari | No |
| 9.0.5. Investimenti quasi-azionari | No |
| 9.0.6. Altri prodotti finanziari | No |
| 9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario | No |
| 9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari |  |
| 9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla commissione di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 |  |
| 10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto fiduciario aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario | Capitale separato |
| **III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)** | |
| **11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario** | |
| 11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo a cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie) | Istituzioni finanziarie che perseguono obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo di un'autorità pubblica |
| 11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario | Fincalabra |
| 11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario | Italia - Catanzaro |
| 12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure | Affidamento “in-house" |
| 12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario |  |
| 13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario | 14-dic-2017 |
| **IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate (articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)** | |
| 14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati nell'accordo di finanziamento (in EUR) | 24.000.000,00 |
| 14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) | 18.000.000,00 |
| 14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo) | 18.000.000,00 |
| 14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo) | 0,00 |
| 14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo) | 0,00 |
| 14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo) | 0,00 |
| 14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo) | 0,00 |
| 15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento (in EUR) | 9.893.591,00 |
| 15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) | 7.420.193,00 |
| 15.1.1. di cui FESR (in EUR) | 7.420.193,00 |
| 15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. di cui FSE (in EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. di cui FEASR (in EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. di cui FEAMP (in EUR) | 0,00 |
| 15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR) | 2.473.398,00 |
| 15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in EUR) | 2.473.398,00 |
| 15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in EUR) | 0,00 |
| 16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR) | 0,00 |
| 17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere sui contributi del programma (in EUR) | 0,00 |
| 17.1. di cui remunerazione di base (in EUR) | 0,00 |
| 17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR) |  |
| 18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR) |  |
| 19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR) |  |
| 20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR) |  |
| 21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR) |  |
| **V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)** | |
| ***22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario*** | ***Prestiti per la realizzazione di Investimenti materiali*** |
| 22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario | Prestito |
| 24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR) | 0,00 |
| 24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR) | 0,00 |
| 25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR) |  |
| 25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR) | 0,00 |
| 25.1.1. di cui FESR (in EUR) | 0,00 |
| 25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. di cui FSE (in EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. di cui FEASR (in EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. di cui FEAMP (in EUR) | 0,00 |
| 25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico (in EUR) | 0,00 |
| 25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato (in EUR) | 0,00 |
| 27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per prodotto | 0 |
| 28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto | 0 |
| 29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario | 0 |
| 29.1. di cui grandi imprese | 0 |
| 29.2. di cui PMI | 0 |
| 29.2.1. di cui microimprese | 0 |
| 29.3. di cui persone fisiche | 0 |
| 29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti | 0 |
| 29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti |  |
| 33. Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale di garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito | 0 |
| 34. Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in EUR) o importo totale impegnato per le garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito (in EUR) | 0,00 |
| **38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)** | |
| 38.3. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, mobilitati a livello dei destinatari finali (in EUR) | 0,00 |
| 38.3.1. di cui contributi pubblici (in EUR) | 0,00 |
| 38.3.2. di cui contributi privati (in EUR) | 0,00 |
| **39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento** | |
| 39.1. Effetto moltiplicatore atteso in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto | 1,56 |
| 39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto |  |
| 39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti da Fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-azionari, per prodotto (facoltativo) | 0,00 |
| **VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)** | |
| 32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo alla fine dell'anno di riferimento | Sì |
| 32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di riferimento, indicare la data di liquidazione |  |
| **VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)** | |
| 35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR) | 0,00 |
| 36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR) | 0,00 |
| 36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR) | 0,00 |
| 36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR) | 0,00 |
| 37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE |  |
| 37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR) |  |
| 37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in EUR) |  |
| **VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)** | |
| **38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)** | |
| 38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (in EUR) | 6.000.000,00 |
| 38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR) | 2.473.398,00 |
| 38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR) | 2.473.398,00 |
| 38.2.2. di cui contributi privati (in EUR) | 0,00 |
| **IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)** | |
| ***41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario*** | ***CO03 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni*** |
| 41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output | 190,00 |
| 41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output | 0,00 |
| ***41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario*** | ***CO01 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno*** |
| 41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output | 190,00 |
| 41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE (articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013)** | |
| **1. Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi, nell'ambito del programma dei fondi SIE** | |
| 1.1. Asse prioritario a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dei fondi ESI | 03 - Competitività dei sistemi produttivi |
| 2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dell'asse prioritario o della misura | FESR |
| ***3. Obiettivo/i tematico/i di cui all'articolo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sostenuto/i dallo strumento finanziario*** | ***03 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP)*** |
| 3.1. Importo dei Fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo tematico (facoltativo) | 3.253.908,00 |
| **4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario** | |
| 4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario |  |
| 30. Data di completamento della valutazione ex ante | 8-set-2017 |
| **31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario** | |
| 31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato? | Sì |
| **II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)** | |
| 5. Nome dello strumento finanziario | SF – Fondo per l'Occupazione e l'Inclusione (FOI) |
| 6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e della città) | Via Pugliese, 30 88100 Catanzaro - Italia |
| **7. Modalità di attuazione** | |
| 7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, sostenuti dai contributi del programma dei fondi SIE | No |
| 7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione |  |
| 7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013. | Affidamento dei compiti di esecuzione |
| 8. Tipo di strumento finanziario | Fondo specifico |
| 8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni uniformi, ossia “strumenti standardizzati" |  |
| **9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013** | |
| 9.0.1. Prestiti (≥ EUR 25.000) | Sì |
| 9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a microimprese) conformemente a SEC/2011/1134 final | Sì |
| 9.0.3. Garanzie | No |
| 9.0.4. Investimenti azionari | No |
| 9.0.5. Investimenti quasi-azionari | No |
| 9.0.6. Altri prodotti finanziari | No |
| 9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario | No |
| 9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari |  |
| 9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla commissione di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 |  |
| 10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto fiduciario aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario | Capitale separato |
| **III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)** | |
| **11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario** | |
| 11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo a cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie) | Istituzioni finanziarie che perseguono obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo di un'autorità pubblica |
| 11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario | FINCALABRA |
| 11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario | Italia - Catanzaro |
| 12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure | Affidamento “in-house" |
| 12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario |  |
| 13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario | 14-dic-2017 |
| **IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate (articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)** | |
| 14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati nell'accordo di finanziamento (in EUR) | 4.338.544,21 |
| 14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) | 3.253.908,00 |
| 14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo) | 3.253.908,00 |
| 14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo) | 0,00 |
| 14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo) | 0,00 |
| 14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo) | 0,00 |
| 14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo) | 0,00 |
| 15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento (in EUR) | 1.788.509,00 |
| 15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR) | 1.341.386,00 |
| 15.1.1. di cui FESR (in EUR) | 1.341.386,00 |
| 15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. di cui FSE (in EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. di cui FEASR (in EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. di cui FEAMP (in EUR) | 0,00 |
| 15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR) | 447.123,00 |
| 15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in EUR) | 447.123,00 |
| 15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in EUR) | 0,00 |
| 16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR) | 0,00 |
| 17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere sui contributi del programma (in EUR) | 0,00 |
| 17.1. di cui remunerazione di base (in EUR) | 0,00 |
| 17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR) |  |
| 18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR) |  |
| 19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR) |  |
| 20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR) |  |
| 21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR) |  |
| **V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)** | |
| ***22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario*** | ***Prestiti per la creazione di Nuova Occupazione*** |
| 22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario | Prestito |
| 24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR) | 0,00 |
| 24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR) | 0,00 |
| 25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR) | 0,00 |
| 25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR) | 0,00 |
| 25.1.1. di cui FESR (in EUR) | 0,00 |
| 25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. di cui FSE (in EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. di cui FEASR (in EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. di cui FEAMP (in EUR) | 0,00 |
| 25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico (in EUR) | 0,00 |
| 25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato (in EUR) | 0,00 |
| 27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per prodotto | 0 |
| 28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto | 0 |
| 29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario | 0 |
| 29.1. di cui grandi imprese | 0 |
| 29.2. di cui PMI | 0 |
| 29.2.1. di cui microimprese | 0 |
| 29.3. di cui persone fisiche | 0 |
| 29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti | 0 |
| 29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti |  |
| 33. Numero totale di prestiti erogati e non rimborsati o numero totale di garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito | 0 |
| 34. Importo totale dei prestiti versati in stato di inadempimento (in EUR) o importo totale impegnato per le garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito (in EUR) | 0,00 |
| **38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)** | |
| 38.3. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, mobilitati a livello dei destinatari finali (in EUR) | 0,00 |
| 38.3.1. di cui contributi pubblici (in EUR) | 0,00 |
| 38.3.2. di cui contributi privati (in EUR) | 0,00 |
| **39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento** | |
| 39.1. Effetto moltiplicatore atteso in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, con riferimento all'accordo di finanziamento, per prodotto | 1,61 |
| 39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in relazione a prestiti/garanzie/investimenti azionari o quasi azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto |  |
| 39.3. Investimenti mobilitati attraverso strumenti finanziari sostenuti da Fondi SIE per prestiti/garanzie/investimenti azionari e quasi-azionari, per prodotto (facoltativo) | 0,00 |
| **VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)** | |
| 32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo alla fine dell'anno di riferimento | Sì |
| 32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di riferimento, indicare la data di liquidazione |  |
| **VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)** | |
| 35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR) | 0,00 |
| 36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR) | 0,00 |
| 36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR) | 0,00 |
| 36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR) | 0,00 |
| 37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE |  |
| 37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR) |  |
| 37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in EUR) |  |
| **VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)** | |
| **38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)** | |
| 38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (in EUR) | 1.084.636,00 |
| 38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR) | 447.123,00 |
| 38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR) | 447.123,00 |
| 38.2.2. di cui contributi privati (in EUR) | 0,00 |
| **IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)** | |
| ***41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario*** | ***CO01 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno*** |
| 41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output | 35,00 |
| 41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output | 0,00 |
| ***41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario*** | ***CO03 - Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni*** |
| 41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output | 35,00 |
| 41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output | 0,00 |

# Opzionale per la relazione da presentare nel 2016, non applicabile ad altre relazioni schematiche: AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE

Tabella 14: Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante generali applicabili

| Condizionalità ex-ante generale | Criteri non soddisfatti | Azioni attuate | Termine | Organismi responsabili | Azione completata entro il termine | Criteri soddisfatti | Data prevista per l'attuazione completa delle azioni rimanenti | Osservazioni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabella 15: Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante tematiche applicabili

| Condizionalità ex-ante generale | Criteri non soddisfatti | Azioni attuate | Termine | Organismi responsabili | Azione completata entro il termine | Criteri soddisfatti | Data prevista per l'attuazione completa delle azioni rimanenti | Osservazioni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# PROGRESSI COMPIUTI NELLA PREPARAZIONE E NELL'ATTUAZIONE DI GRANDI PROGETTI E DI PIANI D'AZIONE COMUNI (articolo 101, lettera h), e articolo 111, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

## Grandi progetti

Tabella 12: Grandi progetti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Progetto | CCI | Stato del grande progetto | Investimenti totali | Costi ammissibili totali | Data di notifica/presentazione prevista | Data del tacito accordo/dell'approvazione della Commissione | Inizio previsto dell'attuazione (anno, trimestre) | Data di completamento prevista | Asse prioritario / priorità d'investimento | Stato attuale di attuazione - progresso finanziario (% delle spese certificata alla Commissione rispetto ai costi ammissibili totali) | Stato attuale di attuazione - progressi materiali della fase principale di attuazione del progetto | Output principali | Data della firma del primo contratto d'opera | Osservazioni |
| Gallico Gambarie III Lotto – Tratto Mulini di Calanna – svincolo per Podargoni S. Stefano D’Aspromonte | 2016IT16RFMP004 | Ritirato e mantenuto nel PO come progetto non compreso tra i grandi progetti | 65.000.000,00 | 64.719.762,91 | 2014, Q2 | 20-ott-2015 | 2015, Q3 | 2017, Q4 |  | 0,00 | In fase di avanzata costruzione | Lunghezza totale delle strade ricostruite o ristrutturate: km 5,36 | 13-dic-2017 | A seguito della comunicazione dei servizi della commissione europea (nota. Ares(2017)2240829 del 2/05/2017), il progetto è stato stralciato dall’elenco dei Grandi Progetti del Programma Operativo permanendo comunque nel POR quale ordinaria operazione suddivisa in fasi con la programmazione 2007/2013.  La "Data del tacito accordo/dell'approvazione della Commissione" indicata, si riferisce all'approvazione del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020. |
| Sistema di collegamento Multimodale "Aeroporto – Stazione di Lamezia Terme Centrale – Germaneto – Catanzaro Lido" |  | Ritirato ed eliminato dal PO | 290.000.000,00 | 0,00 | 2016, Q1 | 20-ott-2015 | 2016, Q4 | 2020, Q4 |  | 0,00 | Progettazione | Lunghezza totale delle linee ferroviarie ricostruite o rinnovate (C.I.12)  Km 43 | 31-mag-2020 | All’atto della stesura del presente Rapporto è in fase di valutazione la possibilità di non configurare tale operazione quale Grande Progetto in considerazione della soglia di cofinanziamento stimata sul POR.  Saranno pertanto successivamente svolte ulteriori analisi,finalizzate a valutare la permanenza di tale operazione fra i Grandi Progetti presenti nel Programma.  L’importo relativo al costo ammissibile totale è in fase di definizione.  La "Data del tacito accordo/dell'approvazione della Commissione" indicata, si riferisce all'approvazione del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020. |
| Sistema di collegamento metropolitano tra Cosenza, Rende e Università della Calabria | 2016IT16RFMP003 | Approvato | 160.000.000,00 | 156.823.639,00 | Prima del 2014 | 5-ott-2017 | 2014, Q2 | 2019, Q1 |  | 0,00 | Progettazione | Trasporto urbano: Lunghezza totale delle linee tranviarie e metropolitane nuove o migliorate  Km 19  Unità beni acquistati  n. 10 | 31-mag-2016 | Occorre segnalare i seguenti aggiornamenti:  - data notifica presentazione scheda: 2017, Q3  Previsioni di esecuzione dei lavori  - Fase di costruzione/contratto : inizio : 2017, Q3 ;  - Avvio lavori: 2018 Q3  - Data completamento prevista: 2021 Q4  - Fase operativa: inizio: 2022, Q3; completamento 2052, Q3.  Previsioni di spesa  2018: € 2.000.000,00;  2019: € 46.073.345,59;  2020: € 65.040.408,74;  2021: € 28.278.438,58. |
| Sistema metropolitano Catanzaro Città-Germaneto Nuovo collegamento ferroviario metropolitano tra la nuova stazione FS di Catanzaro in località Germaneto e l'attuale stazione di Catanzaro Sala e adeguamento linea metropolitana della rete ferroviaria esist | 2016IT16RFMP005 | Approvato | 145.000.000,00 | 142.004.338,00 | Prima del 2014 | 5-ott-2017 | Prima del 2014 | 2017, Q1 |  | 0,00 | In fase di avanzata costruzione | Trasporto urbano: Lunghezza totale delle linee tranviarie e metropolitane nuove o migliorate  Km 14,59 | 11-lug-2014 | Occorre segnalare i seguenti aggiornamenti:  - data notifica presentazione scheda: 2017 Q3  Previsioni di esecuzione dei lavori  - Fase di costruzione/contratto : inizio: 2017, Q4  - Avvio lavori: 2018 Q1  - Data completamento prevista: 2020 Q3  Fase operativa: inizio: 2020, Q3; completamento: 2050, Q4  Previsioni di spesa  2018: € 17.000.000,00;  2019: € 72.550.724,26;  2020: € 52.453.613,74. |
| Sistema regionale banda ultra larga – "Calabria 100mbps" |  | Presentato | 13.192.068,00 | 13.192.068,00 | 2016, Q1 | 20-ott-2015 | 2016, Q4 | 2020, Q4 |  | 0,00 | Progettazione | Unità abitative addizionali con accesso alla banda larga di almeno 30Mbps  Unità abitative addizionali con accesso alla banda larga di almeno 100Mbps | 30-mag-2019 | Importo indicato come da quadro finanziario convenzione di cui all’All 1 della DGR di approvazione dello schema di accordo di programma n. 643 del 21/12/2017.  Si segnala che il titolo del GP e la tempistica di esecuzione sono stati modificati al fine dell’inclusione nel più ampio a titolarità nazionale. Tali modifiche sono già state approvate dal CdS con procedura di consultazione scritta avviata con nota n. 106352 del 22/03/18 e conclusasi con nota. n. 116541 del 30/03/18  La "Data del tacito accordo/dell'approvazione della Commissione" indicata, si riferisce all'approvazione del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020. |

**Problemi significativi incontrati nella realizzazione dei grandi progetti e misure adottate per risolverli**

|  |
| --- |
| Nell’annualità 2017 l’iter di attuazione procedurale dei Grandi Progetti non ha registrato criticità di rilievo. |

**Eventuali modifiche previste dell'elenco dei grandi progetti del programma operativo**

|  |
| --- |
| Con nota Ref. Ares(2017)2240829 del 2 maggio 2017, i Servizi della Commissione europea hanno comunicato il rigetto della formulario Grande Progetto “Gallico Gambarie III Lotto – Tratto Mulini di Calanna – svincolo per Podargoni S. Stefano D’Aspromonte” in quanto l’operazione intercetta le tipologie previste dall’articolo 9, par. 1, punto 7 del Reg. (UE) 1303/2013, per le quali la soglia per i Grandi Progetti risulta corrispondente a 75.000.000 di euro.  Il progetto è stato pertanto stralciato dall’elenco dei Grandi Progetti del Programma Operativo permanendo comunque nel POR quale ordinaria operazione suddivisa in fasi con la programmazione 2007/2013.  Inoltre, benché non rientri fra le attività svolte nel 2017, per quanto riguarda il Grande Progetto Banda Ultralarga è opportuno segnalare che, al fine di allineare l’intervento con quanto previsto dal più ampio progetto in materia di banda ultra larga a titolarità nazionale di cui è parte integrante, con procedura di consultazione scritta avviata con nota prot. n. 106352 del 22 marzo 2018 e conclusa con nota prot. n. 116541 del 30 marzo 2018, sono stati modificati: il titolo del Grande Progetto “Sistema regionale banda ultra larga - Calabria 100 mbps” in “Grande Progetto Nazionale Banda Ultra Larga a titolarità nazionale”, la tempistica di attuazione e i beneficiari attraverso l’indicazione del Ministero dello Sviluppo Economico. |

## Piani d'azione comuni

**Stato di avanzamento dell'attuazione di fasi diverse dei piani d'azione comuni**

|  |
| --- |
|  |

Tabella 13: Piani d'azione comuni (PAC)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Titolo del PAC** | **CCI** | **Fase di attuazione del PAC** | **Costi ammissibili totali** | **Sostegno pubblico totale** | **Contributo del PO al PAC** | **Asse prioritario** | **Tipo di PAC** | **Presentazione alla Commissione (prevista)** | **Inizio dell'attuazione [previsto]** | **Completamento [previsto]** | **Output e risultati principali** | **Spese ammissibili totali certificate alla Commissione** | **Osservazioni** |

**Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli**

|  |
| --- |
|  |

**PARTE B**

**RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEGLI ANNI 2017 E 2019 E RELAZIONE DI ATTUAZIONE FINALE**

**(articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013**

# VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO (articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

## Informazioni nella parte A e conseguimento degli obiettivi del programma (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 01 - Promozione della Ricerca e dell'Innovazione |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 02 - Sviluppo dell’Agenda digitale |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 03 - Competitività dei sistemi produttivi |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 04 - Efficienza energetica e mobilità sostenibile |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 05 - Prevenzione dei rischi |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 06 - Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 07 - Sviluppo delle reti di mobilità sostenibile |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 08 - Promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 09 - Inclusione sociale |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 10 - Inclusione sociale (OT9 – FSE) |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 11 - Istruzione e formazione |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 12 - Istruzione e formazione (OT10 – FSE) |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 13 - Capacità istituzionale |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Asse prioritario | 14 - Assistenza Tecnica |

|  |
| --- |
|  |

## Azioni specifiche adottate per promuovere la parità fra uomini e donne e prevenire la discriminazione, in particolare l'accessibilità per le persone con disabilità, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e nelle operazioni (articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

|  |
| --- |
|  |

## Sviluppo sostenibile (articolo 50, paragrafo 4, e articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

|  |
| --- |
|  |

## Rendicontazione sul sostegno utilizzato per gli obiettivi connessi ai cambiamenti climatici (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Asse prioritario** | **Importo del sostegno da usare per obiettivi in materia di cambiamento climatico (in EUR)** | **Proporzione del sostegno totale dell'Unione al programma operativo (%)** |
| 04 | 440.502,47 | 0,13% |
| 05 | 30.666.591,81 | 43,55% |
| 07 | 10.839.016,69 | 6,47% |
| **Totale** | **41.946.110,98** | **2,35%** |

|  |
| --- |
|  |

## Ruolo dei partner nell'attuazione del programma

|  |
| --- |
|  |

# INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E VALUTAZIONE IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 111, PARAGRAFO 4, PRIMO COMMA, LETTERE A) e B), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013

## Progressi nell'attuazione del piano di valutazione e seguito dato alle risultanze delle valutazioni

|  |
| --- |
|  |

## Risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi attuate nel quadro della strategia di comunicazione

|  |
| --- |
|  |

# AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013) (Può essere incluso nella relazione da presentare nel 2016 (cfr. il precedente punto 9). Richiesto nella relazione da presentare nel 2017) Opzione: relazione sullo stato dei lavori

# INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE, A SECONDA DEL CONTENUTO E DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA OPERATIVO (articolo 111, paragrafo 4, secondo comma, lettere a), b), c), d), g) e h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

## Progressi compiuti nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, incluso lo sviluppo delle regioni che affrontano sfide demografiche e svantaggi naturali o permanenti, lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito del programma operativo

|  |
| --- |
|  |

## Progressi compiuti nell'attuazione di azioni intese a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di gestire e utilizzare i Fondi

|  |
| --- |
|  |

## Progressi compiuti nell'attuazione di eventuali misure interregionali e transnazionali

|  |
| --- |
|  |

## Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei programmi", articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie macroregionali e/o per i bacini marittimi:

|  |
| --- |
| La Strategia dell’Unione Europea per la regione dell’Adriatico e dello Ionico (EUSAIR) è stata approvata dai 28 Paesi della Ue nel corso del Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014 e coinvolge 4 stati membri (Italia, Croazia, Grecia e Slovenia) e 4 paesi extra UE (Albania, Montenegro, Serbia e Bosnia-Erzegovina).  La Strategia promuove il benessere economico e sociale della regione Adriatico-Ionica attraverso la crescita e la creazione di posti di lavoro, migliorando la sua attrattività, competitività e connettività, preservandone, al contempo, l’ambiente e garantendo ecosistemi marini e costieri sani ed in equilibrio.  La strategia macroregionale EUSAIR si basa su quattro grandi aree tematiche, chiamate Pilastri:  1-Promuovere una crescita marina e marittima innovativa (Blue Economy);  2-Regione connessa;  3-Preservare, proteggere e migliorare la qualità ambientale;  4-Aumentare l’attrattività delle regioni (Turismo sostenibile).  Ai 4 Pilastri si aggiungono temi trasversali quali la capacity building e la ricerca e innovazione.  La Regione Calabria ha individuato nel POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 gli interventi che concorrono al conseguimento degli Obiettivi Tematici definiti nel Piano d’Azione Eusair.  Le priorità di investimento individuate ricadono nei seguenti Obiettivi Tematici:  •OT 1 - Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione;  •OT 5 - Clima e rischi ambientali;  •OT 6 - Tutela dell’ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali;  •OT 7 - Logistica, e in particolare trasporti;  •OT 11 - Capacità istituzionale.  A sostegno della Strategia è stato elaborato un Piano d’Azione che contiene, per ogni Pilastro, una lista di azioni prioritarie e di obiettivi da raggiungere al 2021. La Macroregione, inoltre, non prevede finanziamenti aggiuntivi, né una nuova normativa o nuove istituzioni. Le risorse a disposizione sono principalmente quelle dei fondi strutturali assegnate ad ogni Paese. |

🞎 Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)

🞎 Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)

🗹 Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)

🞎 Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)

🞎 Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)

### EUSAIR

Il/i pilastro/i, l'argomento/gli argomenti e/o la/e questione/i trasversale/i per il/i quale/i il programma è pertinente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Pilastro** | **Argomento / Questione trasversale** |
| 🞎 | 1 - Crescita blu | 1.1.1 - Tecnologie blu |
| 🞎 | 1 - Crescita blu | 1.1.2 - Pesca e acquacoltura |
| 🞎 | 1 - Crescita blu | 1.1.3 - Governance e servizi marini e marittimi |
| 🞎 | 1 - Crescita blu | 1.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione |
| 🞎 | 1 - Crescita blu | 1.2.2 - Sviluppo delle PMI |
| 🞎 | 1 - Crescita blu | 1.2.3 - Potenziamento delle capacità |
| 🗹 | 2 - Collegamento della regione | 2.1.1 - Trasporto marittimo |
| 🞎 | 2 - Collegamento della regione | 2.1.2 - Collegamenti intermodali con l'entroterra |
| 🞎 | 2 - Collegamento della regione | 2.1.3 - Reti energetiche |
| 🗹 | 2 - Collegamento della regione | 2.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione |
| 🗹 | 2 - Collegamento della regione | 2.2.2 - Sviluppo delle PMI |
| 🞎 | 2 - Collegamento della regione | 2.2.3 - Potenziamento delle capacità |
| 🞎 | 3 - Qualità ambientale | 3.1.1 - L'ambiente marino |
| 🞎 | 3 - Qualità ambientale | 3.1.2 - Habitat terrestri transnazionali e biodiversità |
| 🞎 | 3 - Qualità ambientale | 3.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione |
| 🗹 | 3 - Qualità ambientale | 3.2.2 - Sviluppo delle PMI |
| 🞎 | 3 - Qualità ambientale | 3.2.3 - Potenziamento delle capacità |
| 🗹 | 4 - Turismo sostenibile | 4.1.1 - Offerta turistica diversificata (beni e servizi) |
| 🞎 | 4 - Turismo sostenibile | 4.1.2 - Gestione turistica sostenibile e responsabile\r(innovazione e qualità) |
| 🗹 | 4 - Turismo sostenibile | 4.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione |
| 🗹 | 4 - Turismo sostenibile | 4.2.2 - Sviluppo delle PMI |
| 🞎 | 4 - Turismo sostenibile | 4.2.3 - Potenziamento delle capacità |

**Azioni o meccanismi usati per collegare meglio il programma all'EUSAIR**

**A. I coordinatori macroregionali (principalmente coordinatori nazionali, coordinatori del pilastro, o membri del gruppo direttivo tematico) stanno partecipando al comitato di sorveglianza del programma?**

Sì 🞎 N. 🞎

**B. Nei criteri di selezione sono stati attribuiti punti supplementari a misure specifiche a sostegno dell'EUSAIR?**

Sì 🞎 N. 🞎

**C. Il programma ha investito fondi dell'UE nell'EUSAIR?**

Sì 🞎 N. 🞎

**D. Risultati ottenuti in relazione all'EUSAIR (n.d. per il 2016)**

|  |
| --- |
|  |

**E. Il programma contribuisce agli obiettivi e/o target annessi a ciascun argomento in virtù dei pilastri, come stabilito nel piano d'azione? (Specificare target e obiettivo/i)**

|  |
| --- |
|  |

## **Progressi compiuti nell'attuazione delle misure in materia di innovazione sociale, se del caso**

|  |
| --- |
|  |

## Progressi compiuti nell'esecuzione di misure intese a rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi destinatari a più alto rischio di povertà, discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate e le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani non occupati, comprese, se del caso, le risorse finanziarie utilizzate

|  |
| --- |
|  |

**PARTE C RENDICONTAZIONE DA PRESENTARE NEL 2019 E RELAZIONE DI ATTUAZIONE FINALE (articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013)**

# INFORMAZIONI FINANZIARIE A LIVELLO DI ASSE PRIORITARIO E DI PROGRAMMA (articolo 21, paragrafo 2, e articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

# CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA (opzione relazione sullo stato di attuazione)

Informazioni e valutazioni relative al contributo del programma alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

|  |
| --- |
|  |

# ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE — QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Se la valutazione dei progressi compiuti in relazione ai target intermedi e finali previsti dal quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dimostra che determinati target intermedi e finali non sono stati conseguiti, gli Stati membri devono indicare i motivi alla base di tale mancato conseguimento nella relazione da presentare nel 2019 (per i target intermedi) e nella relazione di attuazione finale (per i target finali).

|  |
| --- |
|  |

Documenti

| **Titolo del documento** | **Tipo di documento** | **Data documento** | **Riferimento locale** | **Riferimento della Commissione** | **File** | **Data di invio** | **Inviato da** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sintesi per i cittadini e altra documentazione | Sintesi per i cittadini | 14-nov-2018 | 388950 | Ares(2018)5960294 | Riscontro Nota Ares(2018)5740158  2018.11.15 - RAA 2017 - Tabella 12 Grandi Progetti  2018.11.15 - RAA 2017 - Sintesi per il cittadino | 21-nov-2018 | ngazervi |

Risultati di convalida più recenti

| **Gravità** | **Codice** | **Messaggio** |
| --- | --- | --- |
| Info |  | La versione della relazione di attuazione è stata convalidata. |
| Attenzione | 2.62 | La tabella 12 sui grandi progetti non contiene tutti i grandi progetti (in base al CCI) collegati a questo programma |
| Attenzione | 2.62 | La tabella 12 sui grandi progetti non contiene tutti i grandi progetti (in base al CCI) collegati a questo programma |
| Attenzione | 2.62 | La tabella 12 sui grandi progetti non contiene tutti i grandi progetti (in base al CCI) collegati a questo programma |
| Attenzione | 2.1 | Esiste almeno un funzionario responsabile dello Stato membro (avviso) |
| Attenzione | 2.11 | Nella tabella 1, se sono presenti l'indicatore quantitativo e l'asse prioritario AT, la somma della ripartizione annuale per genere deve essere pari al totale annuale. Errori per asse prioritario/obiettivo specifico/codice dell'indicatore con: 14/14.1/SR141 . Esercizi non conseguiti: 2014, 2015, 2017 |
| Attenzione | 2.11 | Nella tabella 1, se sono presenti l'indicatore quantitativo e l'asse prioritario AT, la somma della ripartizione annuale per genere deve essere pari al totale annuale. Errori per asse prioritario/obiettivo specifico/codice dell'indicatore con: 14/14.1/SR142 . Esercizi non conseguiti: 2014, 2015, 2017 |
| Attenzione | 2.38 | Nella sezione 'Strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi' si deve rispondere alle domande A, B e C per la strategia EUSAIR |
| Attenzione | 2.48 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 02, priorità d'investimento: 2b, obiettivo specifico: 2.3, indicatore: SR8a, categoria di regione: L, anno: 2014 (12,34 < 25,00). Verificare. |
| Attenzione | 2.48 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 02, priorità d'investimento: 2b, obiettivo specifico: 2.3, indicatore: SR8a, categoria di regione: L, anno: 2015 (10,26 < 25,00). Verificare. |
| Attenzione | 2.48 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 02, priorità d'investimento: 2b, obiettivo specifico: 2.3, indicatore: SR8a, categoria di regione: L, anno: 2016 (7,33 < 25,00). Verificare. |
| Attenzione | 2.48 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 02, priorità d'investimento: 2b, obiettivo specifico: 2.3, indicatore: SR8a, categoria di regione: L, anno: 2017 (8,53 < 25,00). Verificare. |
| Attenzione | 2.48 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 03, priorità d'investimento: 3b, obiettivo specifico: 3.3, indicatore: SR12, categoria di regione: L, anno: 2014 (14,85 < 16,70). Verificare. |
| Attenzione | 2.48 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 03, priorità d'investimento: 3b, obiettivo specifico: 3.3, indicatore: SR12, categoria di regione: L, anno: 2015 (14,55 < 16,70). Verificare. |
| Attenzione | 2.48 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 03, priorità d'investimento: 3b, obiettivo specifico: 3.3, indicatore: SR12, categoria di regione: L, anno: 2016 (14,55 < 16,70). Verificare. |
| Attenzione | 2.48 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 03, priorità d'investimento: 3b, obiettivo specifico: 3.3, indicatore: SR12, categoria di regione: L, anno: 2017 (14,55 < 16,70). Verificare. |
| Attenzione | 2.48 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 03, priorità d'investimento: 3b, obiettivo specifico: 3.4, indicatore: SR13, categoria di regione: L, anno: 2014 (1,35 < 1,44). Verificare. |
| Attenzione | 2.48 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 03, priorità d'investimento: 3d, obiettivo specifico: 3.6, indicatore: SR16, categoria di regione: L, anno: 2015 (0,00 < 0,01). Verificare. |
| Attenzione | 2.48 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 03, priorità d'investimento: 3d, obiettivo specifico: 3.6, indicatore: SR16, categoria di regione: L, anno: 2016 (0,00 < 0,01). Verificare. |
| Attenzione | 2.48 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 03, priorità d'investimento: 3d, obiettivo specifico: 3.6, indicatore: SR16, categoria di regione: L, anno: 2017 (0,00 < 0,01). Verificare. |
| Attenzione | 2.48 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 03, priorità d'investimento: 3d, obiettivo specifico: 3.6, indicatore: SR18, categoria di regione: L, anno: 2014 (27,17 < 27,49). Verificare. |
| Attenzione | 2.48 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 03, priorità d'investimento: 3d, obiettivo specifico: 3.6, indicatore: SR18, categoria di regione: L, anno: 2015 (26,00 < 27,49). Verificare. |
| Attenzione | 2.48 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 03, priorità d'investimento: 3d, obiettivo specifico: 3.6, indicatore: SR18, categoria di regione: L, anno: 2016 (24,64 < 27,49). Verificare. |
| Attenzione | 2.48 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 03, priorità d'investimento: 3d, obiettivo specifico: 3.6, indicatore: SR18, categoria di regione: L, anno: 2017 (24,64 < 27,49). Verificare. |
| Attenzione | 2.48 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 04, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: SR26, categoria di regione: L, anno: 2015 (18,85 < 21,16). Verificare. |
| Attenzione | 2.48 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 04, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: SR26, categoria di regione: L, anno: 2016 (18,05 < 21,16). Verificare. |
| Attenzione | 2.48 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 04, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: SR26, categoria di regione: L, anno: 2017 (18,05 < 21,16). Verificare. |
| Attenzione | 2.48 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 04, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: SR27, categoria di regione: L, anno: 2014 (37,61 < 39,04). Verificare. |
| Attenzione | 2.48 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 04, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: SR27, categoria di regione: L, anno: 2015 (38,64 < 39,04). Verificare. |
| Attenzione | 2.48 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 04, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: SR27, categoria di regione: L, anno: 2016 (38,64 < 39,04). Verificare. |
| Attenzione | 2.48 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 04, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: SR27, categoria di regione: L, anno: 2017 (38,64 < 39,04). Verificare. |
| Attenzione | 2.48 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 06, priorità d'investimento: 6b, obiettivo specifico: 6.3, indicatore: SR35, categoria di regione: L, anno: 2015 (45,98 < 51,50). Verificare. |
| Attenzione | 2.48 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 06, priorità d'investimento: 6b, obiettivo specifico: 6.3, indicatore: SR35, categoria di regione: L, anno: 2016 (45,98 < 51,50). Verificare. |
| Attenzione | 2.48 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 06, priorità d'investimento: 6b, obiettivo specifico: 6.3, indicatore: SR35, categoria di regione: L, anno: 2017 (45,98 < 51,50). Verificare. |
| Attenzione | 2.48 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 06, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.8, indicatore: SR43, categoria di regione: L, anno: 2014 (3,92 < 4,06). Verificare. |
| Attenzione | 2.48 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 06, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.8, indicatore: SR44, categoria di regione: L, anno: 2014 (0,64 < 0,75). Verificare. |
| Attenzione | 2.48 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 06, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.8, indicatore: SR44, categoria di regione: L, anno: 2015 (0,68 < 0,75). Verificare. |
| Attenzione | 2.48 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 06, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.8, indicatore: SR44, categoria di regione: L, anno: 2016 (0,66 < 0,75). Verificare. |
| Attenzione | 2.48 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 06, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.8, indicatore: SR44, categoria di regione: L, anno: 2017 (0,66 < 0,75). Verificare. |
| Attenzione | 2.48 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 07, priorità d'investimento: 7b, obiettivo specifico: 7.3, indicatore: SR7.3, categoria di regione: L, anno: 2016 (2,01 < 2,30). Verificare. |
| Attenzione | 2.48 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 07, priorità d'investimento: 7b, obiettivo specifico: 7.3, indicatore: SR7.3, categoria di regione: L, anno: 2017 (2,01 < 2,30). Verificare. |
| Attenzione | 2.48 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 07, priorità d'investimento: 7b, obiettivo specifico: 7.3, indicatore: SR73a, categoria di regione: L, anno: 2014 (31,41 < 33,50). Verificare. |
| Attenzione | 2.48 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 09, priorità d'investimento: 9a, obiettivo specifico: 9.3, indicatore: SR65, categoria di regione: L, anno: 2014 (1,24 < 2,10). Verificare. |
| Attenzione | 2.48 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 09, priorità d'investimento: 9a, obiettivo specifico: 9.3, indicatore: SR65, categoria di regione: L, anno: 2015 (1,24 < 2,10). Verificare. |
| Attenzione | 2.48 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 09, priorità d'investimento: 9a, obiettivo specifico: 9.3, indicatore: SR65, categoria di regione: L, anno: 2016 (1,24 < 2,10). Verificare. |
| Attenzione | 2.48 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 09, priorità d'investimento: 9a, obiettivo specifico: 9.3, indicatore: SR65, categoria di regione: L, anno: 2017 (1,24 < 2,10). Verificare. |
| Attenzione | 2.49 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 06, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.7, indicatore: SR41, categoria di regione: L, anno: 2014 (26,78 > 16,00). Verificare. |
| Attenzione | 2.49 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 06, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.7, indicatore: SR41, categoria di regione: L, anno: 2015 (22,34 > 16,00). Verificare. |
| Attenzione | 2.49 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 06, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.7, indicatore: SR41, categoria di regione: L, anno: 2016 (29,31 > 16,00). Verificare. |
| Attenzione | 2.49 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 06, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.7, indicatore: SR41, categoria di regione: L, anno: 2017 (29,31 > 16,00). Verificare. |
| Attenzione | 2.49 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 06, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.7, indicatore: SR42, categoria di regione: L, anno: 2016 (10,26 > 9,50). Verificare. |
| Attenzione | 2.49 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 06, priorità d'investimento: 6c, obiettivo specifico: 6.7, indicatore: SR42, categoria di regione: L, anno: 2017 (10,26 > 9,50). Verificare. |
| Attenzione | 2.49 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 07, priorità d'investimento: 7b, obiettivo specifico: 7.3, indicatore: SR7.3, categoria di regione: L, anno: 2014 (3,24 > 3,00). Verificare. |
| Attenzione | 2.49 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 07, priorità d'investimento: 7b, obiettivo specifico: 7.3, indicatore: SR7.3, categoria di regione: L, anno: 2015 (3,09 > 3,00). Verificare. |
| Attenzione | 2.49 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 07, priorità d'investimento: 7b, obiettivo specifico: 7.3, indicatore: SR73a, categoria di regione: L, anno: 2016 (49,60 > 43,00). Verificare. |
| Attenzione | 2.49 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 07, priorità d'investimento: 7b, obiettivo specifico: 7.3, indicatore: SR73a, categoria di regione: L, anno: 2017 (49,60 > 43,00). Verificare. |
| Attenzione | 2.49 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 11, priorità d'investimento: 10a, obiettivo specifico: 10.5, indicatore: SR105, categoria di regione: L, anno: 2015 (24,23 > 24,00). Verificare. |
| Attenzione | 2.49 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 supera il valore target per l'asse prioritario: 14, priorità d'investimento: -, obiettivo specifico: 14.1, indicatore: SR142, categoria di regione: , anno: 2017 (17,65 > 10,00). Verificare. |
| Attenzione | 2.50 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è superiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 04, priorità d'investimento: 4c, obiettivo specifico: 4.1, indicatore: SR19, categoria di regione: L, anno: 2014 (2,81 > 2,45). Verificare. |
| Attenzione | 2.50 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è superiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 04, priorità d'investimento: 4c, obiettivo specifico: 4.1, indicatore: SR19, categoria di regione: L, anno: 2015 (2,68 > 2,45). Verificare. |
| Attenzione | 2.50 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è superiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 04, priorità d'investimento: 4c, obiettivo specifico: 4.1, indicatore: SR19, categoria di regione: L, anno: 2016 (2,68 > 2,45). Verificare. |
| Attenzione | 2.50 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è superiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 04, priorità d'investimento: 4c, obiettivo specifico: 4.1, indicatore: SR19, categoria di regione: L, anno: 2017 (2,68 > 2,45). Verificare. |
| Attenzione | 2.50 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è superiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 06, priorità d'investimento: 6b, obiettivo specifico: 6.3, indicatore: SR36, categoria di regione: L, anno: 2015 (41,11 > 35,40). Verificare. |
| Attenzione | 2.50 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è superiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 06, priorità d'investimento: 6b, obiettivo specifico: 6.3, indicatore: SR36, categoria di regione: L, anno: 2016 (41,11 > 35,40). Verificare. |
| Attenzione | 2.50 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è superiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 06, priorità d'investimento: 6b, obiettivo specifico: 6.3, indicatore: SR36, categoria di regione: L, anno: 2017 (41,11 > 35,40). Verificare. |
| Attenzione | 2.50 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è superiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 09, priorità d'investimento: 9b, obiettivo specifico: 9.4, indicatore: SR67, categoria di regione: L, anno: 2014 (15,41 > 9,80). Verificare. |
| Attenzione | 2.50 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è superiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 09, priorità d'investimento: 9b, obiettivo specifico: 9.4, indicatore: SR67, categoria di regione: L, anno: 2015 (17,53 > 9,80). Verificare. |
| Attenzione | 2.50 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è superiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 09, priorità d'investimento: 9b, obiettivo specifico: 9.4, indicatore: SR67, categoria di regione: L, anno: 2016 (17,53 > 9,80). Verificare. |
| Attenzione | 2.50 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è superiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 09, priorità d'investimento: 9b, obiettivo specifico: 9.4, indicatore: SR67, categoria di regione: L, anno: 2017 (17,53 > 9,80). Verificare. |
| Attenzione | 2.50 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è superiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 11, priorità d'investimento: 10a, obiettivo specifico: 10.8, indicatore: SR108, categoria di regione: L, anno: 2014 (6,54 > 6,50). Verificare. |
| Attenzione | 2.50 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è superiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 11, priorità d'investimento: 10a, obiettivo specifico: 10.8, indicatore: SR108, categoria di regione: L, anno: 2015 (6,54 > 6,50). Verificare. |
| Attenzione | 2.50 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è superiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 11, priorità d'investimento: 10a, obiettivo specifico: 10.8, indicatore: SR108, categoria di regione: L, anno: 2016 (6,54 > 6,50). Verificare. |
| Attenzione | 2.50 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è superiore al valore di riferimento e si allontana dal target per l'asse prioritario: 11, priorità d'investimento: 10a, obiettivo specifico: 10.8, indicatore: SR108, categoria di regione: L, anno: 2017 (6,54 > 6,50). Verificare. |
| Attenzione | 2.51 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 04, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: SR463, categoria di regione: L, anno: 2014 (32,00 < 45,00). Verificare. |
| Attenzione | 2.51 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 04, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: SR463, categoria di regione: L, anno: 2015 (32,00 < 45,00). Verificare. |
| Attenzione | 2.51 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 04, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: SR463, categoria di regione: L, anno: 2016 (32,00 < 45,00). Verificare. |
| Attenzione | 2.51 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 04, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: SR463, categoria di regione: L, anno: 2017 (32,00 < 45,00). Verificare. |
| Attenzione | 2.51 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 04, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: SR464, categoria di regione: L, anno: 2014 (15,00 < 31,00). Verificare. |
| Attenzione | 2.51 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 04, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: SR464, categoria di regione: L, anno: 2015 (15,00 < 31,00). Verificare. |
| Attenzione | 2.51 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 04, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: SR464, categoria di regione: L, anno: 2016 (15,00 < 31,00). Verificare. |
| Attenzione | 2.51 | Il valore annuale inserito nella tabella 1 è inferiore al valore target per l'asse prioritario: 04, priorità d'investimento: 4e, obiettivo specifico: 4.6, indicatore: SR464, categoria di regione: L, anno: 2017 (15,00 < 31,00). Verificare. |
| Attenzione | 2.52 | Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 1.200,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 06, priorità d'investimento: 6c, indicatore: SO68a, categoria di regione: L, anno: 2017. Verificare. |
| Attenzione | 2.52 | Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 102,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 07, priorità d'investimento: 7b, indicatore: CO14, categoria di regione: L, anno: 2017. Verificare. |
| Attenzione | 2.52 | Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 116,67% del valore target totale per "S", asse prioritario: 01, priorità d'investimento: 1b, indicatore: CO27, categoria di regione: L, anno: 2017. Verificare. |
| Attenzione | 2.52 | Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 116,67% del valore target totale per "S", asse prioritario: 06, priorità d'investimento: 6c, indicatore: SO68b, categoria di regione: L, anno: 2017. Verificare. |
| Attenzione | 2.52 | Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 120,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 04, priorità d'investimento: 4e, indicatore: SO42, categoria di regione: L, anno: 2017. Verificare. |
| Attenzione | 2.52 | Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 126,71% del valore target totale per "S", asse prioritario: 02, priorità d'investimento: 2a, indicatore: CO10, categoria di regione: L, anno: 2017. Verificare. |
| Attenzione | 2.52 | Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 131,63% del valore target totale per "S", asse prioritario: 01, priorità d'investimento: 1b, indicatore: CO26, categoria di regione: L, anno: 2017. Verificare. |
| Attenzione | 2.52 | Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 145,84% del valore target totale per "S", asse prioritario: 06, priorità d'investimento: 6c, indicatore: SO68d, categoria di regione: L, anno: 2017. Verificare. |
| Attenzione | 2.52 | Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 147,08% del valore target totale per "S", asse prioritario: 14, priorità d'investimento: -, indicatore: SP18, categoria di regione: , anno: 2017. Verificare. |
| Attenzione | 2.52 | Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 186,26% del valore target totale per "S", asse prioritario: 04, priorità d'investimento: 4e, indicatore: CO15, categoria di regione: L, anno: 2017. Verificare. |
| Attenzione | 2.52 | Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 213,56% del valore target totale per "S", asse prioritario: 07, priorità d'investimento: 7b, indicatore: CO12, categoria di regione: L, anno: 2017. Verificare. |
| Attenzione | 2.52 | Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 430,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 01, priorità d'investimento: 1b, indicatore: CO01, categoria di regione: L, anno: 2017. Verificare. |
| Attenzione | 2.52 | Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 437,50% del valore target totale per "S", asse prioritario: 06, priorità d'investimento: 6c, indicatore: SO68c, categoria di regione: L, anno: 2017. Verificare. |
| Attenzione | 2.52 | Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 774,00% del valore target totale per "S", asse prioritario: 02, priorità d'investimento: 2c, indicatore: SO22b, categoria di regione: L, anno: 2017. Verificare. |
| Attenzione | 2.53 | Nella tabella 3A, il valore totale annuale inserito è il 425,00% del valore target totale per "F", asse prioritario: 06, priorità d'investimento: 6c, indicatore: SO68c, categoria di regione: L, anno: 2017. Verificare. |
| Attenzione | 2.55 | Nella tabella 3B, il numero delle imprese che ricevono un sostegno (CO01) non può essere inferiore al più alto tra i valori individuali di CO02, CO03, CO04 e CO05 (380 < 385) |